## ABOUT
Link do drive

## 2026 - SP 04
Relatório do Diretor Relatório detalhado | OBJETIVO Resolver bugs checkouts e vulnerabilidades nas aplicações. | 23/fev/26 até 09/mar/26 ¦ SWAT: Raffaello
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
2026 INCIDENTES E PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 9/13 (69%) ¦ fura-filas: 3/5 (60%) | ✅ CHA - DEAT-11772 - [BUG][fura-fila] Falha ao Editar pedido na Lista de Pedidos - 1.0 ✅ CHA - DEAT-11580 - [BUG] Demora indexar preço - 1.0 ✅ IDY - DEAT-11622 - [BUG] Quantidade sugerida na substituição não persiste - 3.0 ✅ IDY - DEAT-11612 - [Bug] Checkout endereço aberto - 5.0 ✅ IDY - DEAT-11602 - [BUG] Múltiplos endereços no checkout - 5.0 ✅ IDY - DEAT-11443 - [BUG][Catálogo] Erros no catálogo - 3.0 ✅ VAL - DEAT-11898 - [OMS][fura-fila] erro ao iniciar manuseio - slr - 2.0 ✅ VAL - DEAT-11785 - [BUG] [Fura Fila] Produto sem estoque (chamado N2) - 3.0 ✅ WAN - DEAT-9885 - [Backend] [OMS] Duplicidade de Devoluções de ITENS - 5.0 | ❌ CHA - DEAT-11592 - [BUG] Checkout 688 travado no pagamento (Comprou Voltou) - 5.0 - dependemos da vtex. configuração de pedido mínimo. chamado aberto na vtex. ❌ IDY - DEAT-11695 - [BUG] Adiciona ao carrinho mas não persiste na faststore - 5.0 - também dependemos da vtex. tem a ver com quantidade de produtos por loja. resolveram pra várias lojas mas ainda tem pendência. chamado aberto na vtex. ❌ WAN - DEAT-11933 - [Fura Fila][Script] Execução para Desbloqueio de Pedidos - 3.0 ❌ WAN - DEAT-11888 - [BUG] [Fura Fila] faturamento de pedidos com -slr - 3.0
SUSTENTAÇÃO - CONTÍNUO 3/6 (50%) ¦ fura-filas: 1/1 (100%) | ✅ CHA - DEAT-11880 - [Fura-Fila][Frontend] A loja selecionada no modal de regionalização não está aparecendo como primeiro da lista - 3.0 ✅ GUS - DEAT-11633 - [Frontend] Melhorias PDP Mobile - 8.0 - foi 13 pontos. ✅ VAL - DEAT-11464 - Chaves da API VTEX de QA expostas no bitbucket. - 2.0 | ❌ GUS - DEAT-10562 - [Frontend] Mover para o BFF a rota proxy da newsletter - 3.0 - Dificuldades com testes do dev. Mas avançou com code review aprovado. ❌ RAF - DEAT-7467 - [Backend] Informar Zubale sobre Faturamento - 1.0 - Dependemos da zubale que demorou entregar a parte dela. O caminho feliz funcionou. Próxim passo QA. ❎ VAL - DEAT-11129 - [BackEnd][Pricing] - SKU INFOHistory +30 dias - 1.0 - Despririzado porque teve fura-filas. ( confirmar com Fernando )
INTEGRAÇÕES CATÁLOGOS 3OS (GOOGLE, META, MLIVRE, CARREFOUR) 2/3 (67%) ¦ fura-filas: 1/2 (50%) | ✅ CHA - DEAT-11487 - [Google Shopping] Atualizar redirect RAAP - 3.0 ✅ IDY - DEAT-11795 - [FURA FILA] Discovery integração meta ads - 5.0 | ❌ IDY - DEAT-11847 - [FURA FILA] Implementação integração meta ads - 8.0 - Não era esperado entregar. Mas adiantamos o máximo possível. Tem valor.
MELHORIAS ENGENHARIA 2/6 (33%) ¦ fura-filas: 0/1 (0%) | ✅ RAF - DEAT-11730 - POC - KEDA NO ATACADÃO QA - 3.0 ✅ RAF - DEAT-11673 - [pricing.NET] erro ao obter informações de loja - 5.0 ✅ RAF - DEAT-11546 - [pricing.net] resolver problemas de vulnerabilidade - 3.0 ✅ VAL - DEAT-10197 - [OMS] Melhorias de segurança - 1.0 ✅ CHA - DEAT-11534 - [Fura-Fila][BFF] resolver problema de vulnerabilidade - 3.0 | ❌ VAL - DEAT-11882 - [UtilsNet] Remover AES/StoreEncrypted e usar apenas Kubernetes Secrets - 3.0 - Não rolou por conta de fura-filas de OMS.
INCIDENTES E PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 2025 1/1 (100%) | ✅ WAN - DEAT-11823 - [REABERTURA OMS] Preço de venda diferente do preço faturado AT - 5.0
MELHORIAS DE USABILIDADE 1/2 (50%) | ✅ CHA - DEAT-11705 - [Frontend] - Efetivar Mudança Modal Regionalização - 2.0 | ❎ IDY - DEAT-11809 - [Frontend] Melhorar UI do checkout - 5.0 - desprioriazado por conta do fura-fila do meta ads. 60% pronto.
PICKINGPACK 1/2 (50%) | ✅ VAL - DEAT-11085 - [P&P] Atualizar Versão do Picking Pack QA v13 - 5.0 | ❌ VAL - DEAT-11520 - [P&P] Atualizar Picking Pack v13 PRD - 5.0 - dependemos dos franceses. Integração com OMS ainda não funciona. Estamos em 90%.
ANALYTICS - CONTÍNUO 0/2 (0%) |  | ❎ WAN - DEAT-5833 - [Backend] OMS Status de Cancelamento Vtex que Não Chega ao BI - 5.0 - desprioriazado por conta de fura-fila. ❌ WAN - DEAT-4797 - [Discovery] Relatório de Transações Negadas - 5.0 - Quase pronto. Falta o desenho de arquitetura.

## 2026 - SP 03
Relatório do Diretor | Objetivo: Finalizar correções diferenças no OMS, pricing e catalogo Swat: Gustavo | 09/02 até 20/02 ¦ SWAT: Gus
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
SUSTENTAÇÃO - CONTÍNUO 6/11 (55%) ¦ fura-filas: 2/2 (100%) | ✅ CHA - DEAT-11498 - [Front-end] Atualizar layout do WhatsApp na página da loja - 3.0 ✅ CHA - DEAT-8247 - [fura-fila] Gestor de pedido com erro no filtro Data de entregar por ordem decrescente - 1.0 - Na verdade foi 3 pontos porque o QA achou bugs. ✅ FER - DEAT-11569 - [Catalogo-VTEX] Melhoria PDP (Comprados Juntos) - 5.0 ✅ IDY - DEAT-9786 - [CMS] Banners regionalizados - 3.0 - Esforço foi maior que o planejado. Na verdade foram 5 pontos. ✅ RAF - DEAT-11198 - [Backend] [Pricing.NET] TO BE Velocidade de carga de preços na VTEX - 3/3 - 5.0 ✅ VAL - DEAT-11656 - [Backend] [Fura Fila] Alterar loja de Picking Pack para Zubale - 1.0 | ❎ GUS - DEAT-10562 - [Frontend] Mover para o BFF a rota proxy da newsletter - 5.0 - Saiu da sprint porque o Gus estava em recontratação. ❎ GUS - DEAT-9384 - [Discovery][Frontend] Ordenação na PLP e resultado de busca - 5.0 - Saiu da sprint porque o Gus estava em recontratação. ❌ IDY - DEAT-11431 - [Sku Info] Melhorar implementação do cache para API de princing (VTEX) - 5.0 - Não deu tempo porque catálogo foi mais difícil que esperado. ❎ WAN - DEAT-11464 - Chaves da API VTEX de QA expostas no bitbucket. - 2.0 - Removido da sprint. Entrou na sprint por engano e sem dono. ❌ RAF - DEAT-7467 - [Backend] Informar Zubale sobre Faturamento - 8.0 - Dependemos da Zubale e aind anão entregaram a parte deles.
INCIDENTES E PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 2025 4/4 (100%) | ✅ WAN - DEAT-11660 - [BUG FURA FILA OMS] Remover Substituição Tributária das vendas AS - 5.0 ✅ WAN - DEAT-11645 - [BUG FURA FILA OMS] Preço de venda diferente do preço faturado AS - 5.0 ✅ WAN - DEAT-11318 - [Backend] [OMS] Duplicidade de Devoluções de TAXAS 🏆 - 3.0 ✅ WAN - DEAT-10453 - [OMS] Preço de venda diferente do preço faturado - 3.0
2026 INCIDENTES E PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 2/5 (40%) ¦ fura-filas: 1/2 (50%) | ✅ CHA - DEAT-11467 - [BUG] Status de Entregue Zubale não reflete na lista - 5.0 ✅ IDY - DEAT-11443 - [BUG][Catálogo] [Fura Fila] Erros no catálogo - 5.0 - Esforço maior que o esperado. Na real foram 8 pontos. | ❌ CHA - DEAT-11580 - [BUG] [Fura Fila] Demora indexar preço - 1 - Dependemos da vtex. Chamado aberto. ❌ WAN - DEAT-9885 - [Backend] [OMS] Duplicidade de Devoluções de ITENS - 5.0 - Não vai rolar porque rolou fura-fila na sprint. ❌ WAN - DEAT-9841 - [Backend] [OMS] Duplicidade de Ruptura de TAXAS na VTEX - Zubale 🏆 - 5.0 - Não vai rolar porque rolou fura-fila na sprint.
MELHORIAS ENGENHARIA 2/2 (100%) | ✅ RAF - DEAT-11350 - Análise custos de infra - janeiro/26 - 3.0 ✅ VAL - DEAT-10197 - [OMS] Melhorias de segurança - 5.0
GERENCIADOR ECOMMERCE ATACADAO 1/1 (100%) |  | ❌ VAL - DEAT-11520 - [P&P] Atualizar Picking Pack v13 PRD - 5.0 - Depende do QA abaixo que está bloqueado. O esforço foi muito maior que 5 pontos. Foram 8 pontos. ❌ VAL - DEAT-11085 - [P&P] Atualizar Versão do Picking Pack QA v13 - 5.0 - Precisamos que o time da França ajuste o fluxo que funcione no Brasil. Não temos delivery no Brasil. O esforço foi muito maior que 5 pontos. Foram 8 pontos.
PICKINGPACK 0/2 (0%) |  | ❌ CHA - DEAT-11487 - [Google Shopping] Atualizar redirect RAAP - 3.0 - Tivemos problema com a solução da vtex e eles demoraram pra responder.
INTEGRAÇÕES GOOGLE SHOPPING 0/1 (0%) | ✅ RAF - DEAT-11477 - [Ger. Pedidos] [Discovery] Zubale Status amigáveis para cliente e SAC - 5.0

## 2026 - SP 02
Relatório do Diretor | Objetivos da sprint: Zerar pendencias com Zubale, Pricing e Dif. de Preços de venda e OMS. | 26/01 até 06/02 ¦ SWAT: Idy
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
INCIDENTES E PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 2025 4/8 (50%) ¦ fura-filas: 1/2 (50%) | ✅ IDY - DEAT-11421 - [BUG] [Fula fila] Chat do salesforce não abre ao clicar no botão customizado - 1.0 ✅ IDY - DEAT-11401 - [BUG] [Fura Fila] Carrinho AT não adiciona produtos - 0 - foi 5 pontos. ✅ VAL - DEAT-11353 - [BUG] QA - Pedido da Loja 60 não é enviado ao Pick & Pack (P&P) devido a EAN com pontos - 3.0 - foi 5 pontos. ✅ VAL - DEAT-11044 - [BUG] [Picking Pack] Delete do Histórico de pedidos desatualizado no P&P - 3.0 | ❌ IDY - DEAT-11443 - [BUG][Catálogo] [Fura Fila] Erros no catálogo - 0 - É um card fura-fila. Não deu tempo. ❌ WAN - DEAT-11318 - [Backend] [OMS] Duplicidade de Devoluções de TAXAS 🏆 - 3.0 - aguardando validação. ❌ WAN - DEAT-10453 - [OMS] Preço de venda diferente do preço faturado - 3.0 - aguardando validação. ❌ WAN - DEAT-9885 - [Backend] [OMS] Duplicidade de Devoluções de ITENS - 5.0 - não deu tempo. Ajudou na ativação de lojas que deu um pouco mais de trabalho. Além disso Wan só trabalhou uma semana nessa sprint.
SUSTENTAÇÃO - CONTÍNUO 2/8 (25%) ¦ fura-filas: 1/1 (100%) | ✅ IDY - DEAT-11329 - [Cart][fura fila] Bug Modal carrinho com itens faltantes - 5.0 ✅ VAL - DEAT-11306 - [Backend] Rodar Pricing Full Lojas - 3.0 | ❌ GUS - DEAT-10562 - [Frontend] Mover para o BFF a rota proxy da newsletter - 3.0 - Ficou focado em outras atividades fora da sprint. ❌ GUS - DEAT-9384 - [Discovery][Frontend] Ordenação na PLP e resultado de busca - 5.0 - Ficou focado em outras atividades fora da sprint. ❌ IDY - DEAT-9786 - [CMS] Banners regionalizados - 8.0 - Talvez finaliza dentro da sprint. ❎ IDY - DEAT-9907 - [Frontend] Banners regionalizados - 8.0 - Removido por conta de fura filas. ❌ RAF - DEAT-7467 - [Backend] Informar Zubale sobre Faturamento - 8.0 - A integração não funcionou por conta de um problema do lado da zubale. Precisa desenhar novo fluxo do lado deles. Pinguei quase todo dia, mas ainda não tem estimativa. ❌ VAL - DEAT-11198 - [Backend] [Pricing.NET] TO BE Velocidade de carga de preços na VTEX - 3/3 - 5.0 - Focou no P&P que foi mais dificil que o estimado e teve fura-filas.
EXPANSÃO DE LOJAS - CONTÍNUO 1/1 (100%) ¦ fura-filas: 1/1 (100%) | ✅ RAF - DEAT-11363 - [Fura Fila] 08/02 Migrar loja Vila Guilherme 810 - 3.0
MELHORIAS ENGENHARIA 1/1 (100%) | ✅ RAF - DEAT-10619 - Análise custos de infra - novembro e dezembro/25 - 3.0
GERENCIADOR ECOMMERCE ATACADAO 1/1 (100%) | ✅ IDY - DEAT-10284 - [Ger. Pedidos] Motivo de Cancelamento Obrigatório - 5.0
MELHORIAS DE USABILIDADE 1/1 (100%) | ✅ CHA - DEAT-4605 - [Frontend] - Mudança Modal Regionalização - 5.0
PICKINGPACK 0/1 (0%) |  | ❌ VAL - DEAT-11085 - [P&P] Atualizar Versão do Picking Pack QA v13 - 5.0 - Foi bastante complexo. Dependemos da França pra fechar. Perto de fechar. Fizemos tudo de infra do nosso lado.

## 2026 - SP 01
Relatório do Diretor | Objetivos da sprint: Finalizar cards meta | 13 até 23/01 SWAT: VAL
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
INCIDENTES E PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 2025 7/10 (70%) ¦ fura-filas: 5/5 (100%) | ✅ IDY - DEAT-11305 - [Frontend] [Fura Fila] Loja SJ Campos Shopping não aparece no modal de regionalização - 2.0 ✅ IDY - DEAT-11285 - [Frontend][fura-fila] PLP em loading infinito a partir de paginação específica - 3.0 ✅ IDY - DEAT-11254 - [Frontend][fura-fila] Ambiente de QA aparecendo em busca do google - 1.0 ✅ IDY - DEAT-11244 - [Frontend][fura-fila] Banner unlimitail com loading infinito - 2.0 ✅ VAL - DEAT-11295 - [BUG] [FURA-FILA] - Paginação de Produtos FastStore - Estoque/Preço - 3.0 ✅ WAN - DEAT-11062 - [BUG] Produtos sem descrição no catálogo da VTEX - 5.0 ✅ WAN - DEAT-9863 - [Backend] [OMS] Duplicidade de Devoluções de TAXAS 🏆 - 3.0 | ❎ VAL - DEAT-11044 - [BUG] [Picking Pack] Histórico de pedidos desatualizado no P&P - 0 - não ia dar tempo porque o Val estava de folga. Entrou no meio da sprint. ❌ WAN - DEAT-10453 - [OMS] Preço de venda diferente do preço faturado - 3.0 - Wan está de folga. Aguardando produção. Testar e publicar com cuidado.
SUSTENTAÇÃO - CONTÍNUO 5/15 (33%) ¦ fura-filas: 1/2 (50%) | ✅ GUS - DEAT-11264 - [Frontend][fura-fila] Alterar link de direcionamento Salesforce em QA - 1.0 ✅ GUS - DEAT-11233 - [Frontend] Atualizar políticas Atacadão no site - 3.0 ✅ IDY - DEAT-10830 - [Cart] Modal carrinho com itens faltantes - 3.0 ✅ WAN - DEAT-11162 - [BackEnd][Catálogo] Estabilizar Ambiente de PRD (Sinergia: DEAT-10953) - 5.0 ✅ WAN - DEAT-10953 - [BackEnd] [Catálogo] Estabilizar Ambiente de QA - 5.0 | ❌ CHA - DEAT-9907 - [Frontend] Banners regionalizados - 8.0 - impedido. depende do card de CMS do IDY. ❌ GUS - DEAT-10562 - [Frontend] Mover para o BFF a rota proxy da newsletter - 3.0 ❌ GUS - DEAT-9384 - [Discovery][Frontend] Ordenação na PLP e resultado de busca - 5.0 ❌ IDY - DEAT-9786 - [CMS] Banners regionalizados - 13.0 - IDY pegou uma semana de folga e esse card ocupa uma sprint inteira. Além disso rolou 4 fura filas. ❌ VAL - DEAT-11306 - [Backend] [FURA FILA] Rodar Pricing Full Lojas - 5.0 - é um fura-fila que entrou no fim da sprint. não deu tempo. ❌ VAL - DEAT-11198 - [Backend] [Pricing.NET] TO BE Velocidade de carga de preços na VTEX - 3/3 - 8.0 - fura-filas.
MELHORIAS ENGENHARIA 1/1 (100%) | ✅ VAL - DEAT-10618 - [PRICING] - OTIMIZAR CUSTOS COM LOGS - 3.0
ANALYTICS - CONTÍNUO 1/1 (100%) | ✅ IDY - DEAT-10068 - [Analytics] Ajuste de disparo de evento view_item_list que está duplicado Unlimitail - 3.0
FLYER V2.0 1/1 (100%) | ✅ VAL - DEAT-9059 - [FLYER] Scripts google em QA Transfer Cloudstore - 3.0
MELHORIAS DE USABILIDADE 0/1 (0%) |  | ❌ CHA - DEAT-4605 - [Frontend] - Mudança Modal Regionalização - 5.0 - Tivemos um incidente em QA/PROD e foi a prioridade por conta de 150 pedidos de clientes reais em QA.
PICKINGPACK 0/1 (0%) |  | ❎ VAL - DEAT-11085 - [P&P] Atualizar Versão do Picking Pack QA v13 - 5.0 - dependemos de nova versão dos gringos que ainda não foi entregue.
GERENCIADOR ECOMMERCE ATACADAO 0/4 (0%) |  | ❎ - DEAT-11012 - [Ger. Lojas] Consulta Unificada de Preços VTEX - 8.0 ❎ - DEAT-10913 - [Ger. Lojas] [Frontend] Melhorias Capacidade de Pedidos - 8.0 ❎ - DEAT-10284 - [Ger. Pedidos] Motivo de Cancelamento Obrigatório - 5.0 ❎ - DEAT-9719 - [G. Lojas] Frontend VTEX - 8.0

## SP 25 (hidden)
Relatório Detalhado Relatório do Diretor | Objetivos da sprint: Finalizar cards meta | 29/12-09/01 SWAT: Wan
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
| ✅ WAN - [BackEnd] [Fura Fila] Comparação RefId entre Excel (VTEX) e MongoDB (5) ✅ WAN - [OMS] Preço de venda diferente do preço faturado (3) ✅ WAN - [Backend] [OMS] Duplicidade de Devoluções de TAXAS 🏆 ✅ GUS - [Frontend] Remover Regra de Pedido Mínimo na Paraíba ✅ CHA - [BUG] [Fura Fila] Menu Hamburguer Tela branca Mobile ✅ RAFFA - [Backend] [Pricing.NET] escala horizontal com ordering key ✅ VAL - [pricing.NET] inconsistência no inventário ✅ VAL - [BACKEND] [Fura Fila] Produto em atacado sem unidade multiplicadora ✅ DY - [Unlimitail] - Documentação ✅ RAFFA - [Pricing.NET] [Fura Fila] Estabilização da carga de preços ✅ CHA - [Fura-fila] Produtos com problema na loja 697 | ❌ WAN - [BackEnd][Catálogo] Estabilizar Ambiente de PRD (Sinergia: DEAT-10953) - A atividade não foi iniciada, pois acabou ficando fora do escopo da Sprint e não houve tempo hábil para execução. ❌ WAN - [BackEnd] [Catálogo] Estabilizar Ambiente de QA - A demanda não foi concluída devido à falta de tempo para finalizar o processamento de produtos e SKUs dentro da Sprint. ❌ IDY - [Cart] Modal carrinho com itens faltantes - Título original(Revisar carrinho com itens faltantes (teste A/B) - 8.0) - Não foi possível dedicar 100% do foco necessário, devido a ocorrências paralelas e ao tempo reduzido da Sprint após o retorno da folga (Black Friday). ❌ VAL - [Backend] [Pricing.NET] TO BE Velocidade de carga de preços na VTEX - 3/3 - A atividade não recebeu dedicação integral por conta de ocorrências operacionais e do período reduzido da Sprint após o retorno de férias.

## SP 24 (hidden)
Relatório Detalhado Relatório do Diretor | Objetivos da sprint: Finalizar cards meta | 15/12-26/12 SWAT: Idy
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
SUSTENTAÇÃO - CONTÍNUO 5/10 (50%) ¦ fura-filas: 2/3 (67%) | ✅ IDY - DEAT-11108 - [Frontend][fura-fila] Banner unlimitail com produtos vinculados derruba a nota de performance 🏆 - 3.0 ✅ IDY - DEAT-10654 - [Catalogo] Falha na carga de SKU - 5.0 ✅ WAN - DEAT-11140 - [BackEnd][Flyer][Fura Fila] - Vulnerabilidade Crítica: Exclusão Não Autorizada de Dados no Flyer - 3.0 ✅ WAN - DEAT-10986 - [BACKEND][FLYER] Implementar thumbnail default para folhetos ausentes - 1.0 ✅ WAN - DEAT-6123 - [Backend] [OMS] Integração de Cancelamento de Pedido VTEX (Pagamento não autorizado) - 3.0 | ❌ IDY - DEAT-10830 - [Cart] Revisar carrinho com itens faltantes (teste A/B) - 8.0 ❎ IDY - DEAT-9786 - [CMS] Banners regionalizados - 13.0 ❌ RAF - DEAT-7467 - [Backend] Informar Zubale sobre Faturamento 🏆 - 5.0 - fiquei focado em estabilizar o pricing.NET. Nossa meta de promoção dependia disso. ❌ VAL - DEAT-10340 - [Backend] [Pricing.NET] TO BE Velocidade de carga de preços na VTEX - 3/3 - 8.0 ❌ WAN - DEAT-10953 - [BACKEND][Fura Fila] Estabilizar Ambiente de QA - 5.0 - Só falta carga de preços. Não conseguiu porque teve incidentes.
INCIDENTES E PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 2025 5/6 (83%) ¦ fura-filas: 1/1 (100%) | ✅ CHA - DEAT-10749 - [BUG] [Unlimitail] Preço dos Patrocinados no checkout - 3.0 ✅ CHA - DEAT-10997 - [oms] Phone Null V - 1.0 - ticket aberto na vtex. Telefone ( e outros campos ) deveria ser obrigatório mas está vindo null. Ainda tem espaço pro Charlie analisar por conta do telefone padrão. ✅ IDY - DEAT-10941 - [BUG] Grelha de imagens esticadas na home e pagina black - 2.0 ✅ RAF - DEAT-11119 - [Pricing.NET] [Fura Fila] Estabilização da carga de preços - 5.0 - Na verdade foi 8 pts. Foi mais complexo por conta de ter 8 ofensores. ✅ WAN - DEAT-10453 - [OMS] Preço de venda diferente do preço faturado - 3.0 ✅ - WAN - DEAT-11152 - [BackEnd][Fura Fila][OMS] Inconsistência na persistência de dados de preço causa erro de conversão no OMS - 3.0 | ❌ WAN - DEAT-9863 - [Backend] [OMS] Duplicidade de Devoluções de TAXAS 🏆 - 5.0 - não rolou porque tivemos incidentes e fura filas.
MELHORIAS ENGENHARIA 3/5 (60%) | ✅ IDY - DEAT-10606 - [Frontend] Criar métricas de regionalização para o Grafana - 5.0 ✅ VAL - DEAT-8804 - [Backend] [Pricing.NET] Velocidade de carga de preços na VTEX - 2/3 - AS IS - 3.0 ✅ WAN - DEAT-2067 - [Backend] [Zubale] Observabilidade - Monitoramento e alarmes - 5.0 | ❌ IDY - DEAT-10477 - [Unlimitail] - Documentação - 3.0 ❌ RAF - DEAT-10619 - Análise custos de infra - novembro/25 - 5.0 - fiquei focado em estabilizar o pricing.NET. Nossa meta de promoção dependia disso.
PROMOÇÕES E CUPONS 2/2 (100%) | ✅ IDY - DEAT-11009 - [sku-info] [frontend] Selo personalizado boa do dia - 5.0 ✅ RAF - DEAT-11008 - [pricing.net] salvar precoExclusivoEcom no mongo SkuInfo e masterdata - 5.0
CASHBACK 1/1 (100%) | ✅ CHA - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 1.0
GERENCIADOR ECOMMERCE ATACADAO 1/1 (100%) | ✅ CHA - DEAT-10942 - Gerenciador de Lojas white label 🏆 - 5.0 | ❎ - CHA - DEAT-10913 - [Ger. Lojas] [Frontend] Melhorias Capacidade de Pedidos - 8.0 - charlie nao lembra por que saiu da sprint e fernando está de férias.

## SP 23 (hidden)
Relatório Detalhado Relatório do Diretor | Objetivos da sprint: Fechar temas sensíveis à meta | 02/dez até 12/dez Swat: Wan
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
INCIDENTES E PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 2025 8/11 (73%) ¦ fura-filas: 5/6 (83%) | ✅ CHA - DEAT-10769 - [BUG] Falhas no top menu de categorias no desktop - 5.0 ✅ CHA - DEAT-10700 - [oms] [fura-fila] Phone null IV - 3.0 ✅ IDY - DEAT-10931 - [Frontend][fura-fila] Pré-Header (Cronometro) - 1.0 ✅ IDY - DEAT-10892 - [BUG] [Fura Fila] Página Natal não traz produtos - 1.0 ✅ IDY - DEAT-10866 - [Frontend][BUG] Correção de códigos postais - 1.0 ✅ IDY - DEAT-10856 - [Checkout][fura-fila] Retirada não localiza loja - 1.0 ✅ IDY - DEAT-10231 - [catalog][fura-fila] falha 401 ao sincronizar - 5.0 ✅ WAN - DEAT-10655 - [FLYER] Alto volume erros 4xx 🏆 - 5.0 | ❎ CHA - DEAT-10878 - [BUG] [Fura Fila] Menu Hamburguer Tela branca Mobile - 3.0 - Removido da sprint pra priorizar o ger lojas que é meta. ❌ WAN - DEAT-10453 - [OMS] Preço de venda diferente do preço faturado - 3.0 - Bloqueado porque o ambiente de QA está frágil/indisponível. ❌ WAN - DEAT-9863 - [Backend] [OMS] Duplicidade de Devoluções de TAXAS 🏆 - 5.0 - Nem deu tempo de começar porque entraram fura filas. A primeira semana foi full fura filas.
SUSTENTAÇÃO - CONTÍNUO 6/11 (55%) ¦ fura-filas: 2/2 (100%) | ✅ CHA - DEAT-10819 - [Frontend] [Fura Fila] Alterar página sustentabilidade - 3.0 ✅ IDY - DEAT-10687 - [Frontend] Atualizar moc lojas (correção lat long) - 1.0 ✅ IDY - DEAT-10654 - [Catalogo] Falha na carga de SKU - 5.0 ✅ RAF - DEAT-10665 - [ZUBALE] ATC Apps - 5XX HTTP Errors 🏆 - 5.0 ✅ VAL - DEAT-10676 - [FLYER] ATC Apps - 5XX HTTP Errors 🏆 - 5.0 ✅ WAN - DEAT-10791 - [BACKEND][FLYER][Fura Fila] Implementar PDF default para folhetos ausentes - 1.0 ✅ WAN - DEAT-9035 - [Backend] [OMS] PIX AT Ajuste diferença de estorno residual Substituição Tributária 🏆 - 5.0 - Na verdade foi 13 pontos. | ❎ GUS - DEAT-10562 - [Frontend] Mover para o BFF a rota proxy da newsletter - 3.0 - Gus entrou de férias e nem participou da sprint. ❌ VAL - DEAT-10340 - [Backend] [Pricing.NET] [fura-fila] TO BE Velocidade de carga de preços na VTEX - 3/3 - 8.0 - Não era esperado finalizar. Adiantar teve um grande valor. ❎ WAN - DEAT-10986 - [BACKEND][FLYER] Implementar thumbnail default para folhetos ausentes - 1.0 - Entrou na sprint sem querer e foi removido. ❎ WAN - DEAT-10953 - [BACKEND][Catálogo][fura-fila] Estabilizar Ambiente de QA (Carga Full) - 5.0 - Não deu tempo porque surgiu outro tema.
GERENCIADOR ECOMMERCE ATACADAO 3/3 (100%) ¦ fura-filas: 1/1 (100%) | ✅ CHA - DEAT-10889 - [Store-API] [Fura Fila] Extração CSV - 1.0 ✅ CHA - DEAT-10710 - [Ger. Lojas] [Frontend] Capacidade de Pedidos das Filiais 🏆 - 8.0 ✅ CHA - DEAT-10431 - [Store-API] Implementar endpoint para gerenciamento de capacidade de envio das lojas 🏆 - 5.0 | ❌ CHA - DEAT-10942 - [fura-fila] Gerenciador de Lojas white label - 0 - Não era esperado finalizar. Adiantar teve um grande valor.
MELHORIAS ENGENHARIA 3/7 (43%) ¦ fura-filas: 1/1 (100%) | ✅ VAL - DEAT-10186 - [SKU INFO + .NET UTILS] Melhorias de Segurança - 3.0 - na verdade foi 5 pontos. ✅ VAL - DEAT-9499 - [YUNO] - Documentação 🏆 - 1.0 ✅ WAN - DEAT-10780 - BACKEND - [OMS] [Fura Fila] Evitar Loop no Feed ao Falhar Descriptografia do AppToken - 5.0 | ❌ IDY - DEAT-10606 - [Frontend] Criar métricas de regionalização para o Grafana - 5.0 - Teve fura filas na sprint. Talvez vamos fatiar. ❌ IDY - DEAT-10477 - [Unlimitail] - Documentação - 3.0 - Não deu tempo de começar por conta de fura-filas. ❌ RAF - DEAT-10619 - Análise custos de infra - novembro/25 - 5.0 - Foquei em promoções. ❌ VAL - DEAT-8804 - [Backend] [Pricing.NET] Velocidade de carga de preços na VTEX - 2/3 - AS IS - 8.0 - Vamos tentar entregar hoje.
UNLIMITAIL - CONTÍNUO 1/1 (100%) | ✅ CHA - DEAT-10727 - [bff] [unlimitail] ajustar chamadas de banner na PLP 🧨 - 3.0
PERFORMANCE 2025 1/1 (100%) | ✅ IDY - DEAT-5494 - [Frontend] Performance SpeedCurve 🏆 - 8.0
PROMOÇÕES E CUPONS 1/1 (100%) | ✅ RAF - DEAT-4822 - [Backend] Discovery Promoções Individuais VTEX - 8.0
CASHBACK 0/1 (0%) |  | ❌ CHA - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 1.0 - Demora do lado da vtex. Precisamos escalar.

## SP 22 (hidden)
Relatório Detalhado Relatório do Diretor | Objetivos da sprint: Site com menos incidentes + atender a BF | 03/nov até 28/nov Swat: Charlis
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
INCIDENTES E PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 2025 18/24 (75%) ¦ fura-filas: 13/16 (81%) | ✅ CHA - DEAT-10633 - [Fura-fila][Checkout] Phone null III - 3.0 ✅ CHA - DEAT-9593 - [BFF][Bug] Erro 503 intermitente no endpoint unlimitail - 3.0 ✅ GUS - DEAT-10124 - [Frontend] Newsletter mostra mensagem de erro mesmo enviando corretamente o form - 2.0 ✅ IDY - DEAT-10506 - [Frontend][fura-fila] PDP com tela branca - 3.0 ✅ IDY - DEAT-10411 - [Frontend][fura-fila] Correções na regionalização + troca do nome do parametro - 2.0 ✅ IDY - DEAT-10295 - [Unlimitail] [Fura Fila] Flags banners unlimitail não aparecem - 3.0 ✅ IDY - DEAT-10263 - [frontend][fura-fila] Carrinho AT zera e volta para AS Vila Maria - 2.0 ✅ IDY - DEAT-10252 - [Unlimitail] [Fura Fila] Produtos patrocinados não aparecem na PLP - 3.0 ✅ IDY - DEAT-10230 - [Frontend][fura-fila] Bug no envio do evento view_item na PDP - 1.0 ✅ IDY - DEAT-10154 - [Faststore] Exibição correta de preços dos itens nas prateleiras - 3.0 ✅ IDY - DEAT-10134 - [Frontend] Modal Reg. Mostrar filial mais proxima - 3.0 🕑 IDY - DEAT-10231 - [catalog][fura-fila] falha 401 ao sincronizar - 5.0 ✅ VAL - DEAT-10483 - [BUG] [Fura Fila] Update preços - 3.0 ✅ VAL - DEAT-10366 - [Fura Fila] [Piking Pack] Não está logando - 1.0 ✅ VAL - DEAT-10242 - [catalog + pricing][fura-fila] Equalização entre VTEX e Save - 2.0 ✅ WAN - DEAT-10531 - [Frontend] [Fura Fila] Add unidade ao carrinho ATACADO - 3.0 ✅ WAN - DEAT-10273 - [OMS][fura-fila] análise post-mortem 10/11 - 2.0 ✅ WAN - DEAT-10219 - [OMS][fura-fila] Problema parse vtex vs oms - ListPrice - 3.0 ✅ WAN - DEAT-9672 - [BUG] OMS envia taxa de serviço incorreta (valor negativo) ao ERP - 5.0 🕑 WAN - DEAT-10541 - [oms] HTTP 400 e Degradação Extrema de Tempo - 3.0 | ❌ CHA - DEAT-10700 - [oms] [fura-fila] Phone null IV - 3.0 ❎ IDY - DEAT-8143 - [Unlimitail] Alto volume erros 4xx - 3.0 ❌ WAN - DEAT-10655 - [FLYER] Alto volume erros 4xx 🏆 - 5.0 ❌ WAN - DEAT-10453 - [OMS] [Fura Fila] Preço de venda diferente do preço faturado - 3.0
SUSTENTAÇÃO - CONTÍNUO 8/15 (53%) ¦ fura-filas: 2/2 (100%) | ✅ GUS - DEAT-10175 - [Frontend] Trocar link trabalhe conosco - 1.0 ✅ GUS - DEAT-10101 - [Faststore] Exibir o CEP da loja na página da loja no site - 3.0 ✅ IDY - DEAT-10495 - [CMS] Vitrines ordenadas por mais vendidos - 0 ✅ IDY - DEAT-10164 - [Frontend] Nova Página do APP (ler premissas) - 3.0 ✅ IDY - DEAT-9603 - [Backend] Catalogo com Nome + Medida + descrição Virada 23/10 12h - 3.0 🕑 IDY - DEAT-10687 - [Frontend] Atualizar moc lojas (correção lat long) - 0 ✅ VAL - DEAT-10516 - [P&P] Enviar dump para o time da França - 1.0 ✅ VAL - DEAT-9682 - [Catalog] [Fura Fila] Equalização de produtos e SKUs entre VTEX e Save - 5.0 ✅ WAN - DEAT-10112 - [Backend] [Fura Fila] Rotacionar Chaves de API VTEX <> SAVE - 3.0 🕑 RAF - DEAT-10665 - [ZUBALE] ATC Apps - 5XX HTTP Errors 🏆 - 5.0 | ❌ CHA - DEAT-10654 - Pedidos dando erro de conversão no OMS - 0 ❌ GUS - DEAT-10562 - [Frontend] Mover para o BFF a rota proxy da newsletter - 3.0 ❌ VAL - DEAT-10676 - [FLYER] ATC Apps - 5XX HTTP Errors 🏆 - 5.0 ❌ WAN - DEAT-9035 - [Backend] [OMS] PIX AT Ajuste diferença de estorno residual Substituição Tributária 🏆 - 8.0 ❎ WAN - DEAT-6123 - [Backend] [OMS] Integração de Cancelamento de Pedido VTEX (Pagamento não autorizado) - 3.0
BLACKFRIDAY 2025 3/5 (60%) ¦ fura-filas: 2/2 (100%) | ✅ CHA - DEAT-10622 - [Frontend] [Fura Fila] [BlackFriday] Associar selo de black à coleção Black Friday Atacadao - 1.0 ✅ CHA - DEAT-10305 - [Frontend][fura-fila] Preparar Tema BlackFriday - Página Folhetos - 2.0 ✅ CHA - DEAT-9896 - [Frontend] Voltar tema default pós black 29/11 - 3.0 ✅ RAF - DEAT-9667 - Criar Plano de atuação para a BlackFriday 2025 - 5.0 | ❎ CHA - DEAT-10362 - [Discovery] Vendas de Kits e Cestas (bundle) 🏆 - 5.0
MELHORIAS ENGENHARIA 3/5 (60%) ¦ fura-filas: 1/1 (100%) | ✅ RAF - DEAT-9752 - Análise custos de infra - outubro/25 - 5.0 ✅ VAL - DEAT-10377 - [Pricing] [fura fila] Histórico de Preços (legado) - 5.0 ✅ VAL - DEAT-8544 - [OMS] Remover dados sensíveis (devops) - 3.0 ✅ VAL - DEAT-10186 - [SKU INFO + .NET UTILS] Melhorias de Segurança - 3.0 | ❌ VAL - DEAT-8804 - [Backend] [Pricing.NET] Velocidade de carga de preços na VTEX - 2/3 - AS IS - 8.0
EXPANSÃO DE LOJAS - CONTÍNUO 1/1 (100%) | ✅ WAN - DEAT-10009 - [NovasLojas] Ativar novas Lojas Novembro 18/11 🏆 - 5.0
GERENCIADOR ECOMMERCE ATACADAO 1/2 (50%) | ✅ CHA - DEAT-9181 - [Store-API] Implementar processamento assíncrono - 8.0 ✅ CHA - DEAT-9708 - [Backend] [Gerenciador de Lojas] StoreAPI - 5.0
ANALYTICS - CONTÍNUO 1/1 (100%) | ✅ GUS - DEAT-6808 - [Analytics] Ajuste de disparo de evento view_item_list que está duplicado - 3.0
CASHBACK 0/1 (0%) |  | ❌ CHA - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 3.0
PERFORMANCE 2025 0/1 (0%) |  | ❌ IDY - DEAT-5494 - [Frontend] Performance SpeedCurve 🏆 - 8.0
PROMOÇÕES E CUPONS 0/1 (0%) |  | ❌ RAF - DEAT-4822 - [Backend] Discovery Promoções Individuais VTEX - 8.0
UNLIMITAIL - CONTÍNUO 0/1 (0%) |  | ❎ CHA - DEAT-10727 - [bff] [unlimitail] ajustar chamadas de banner na PLP 🧨 - 3.0

## SP 21 (hidden)
Relatório Detalhado Relatório do Diretor | Objetivos da sprint: Preparação para Black Friday | 21/out até 31/out Swat: Val
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
ANALYTICS - CONTÍNUO |  | ❌ GUS - DEAT-6808 - [Analytics] Ajuste de disparo de evento view_item_list que está duplicado - 3.0 - Dependência com unlimitail que é algo novo pro Gustavo. Precisou fazer onboarding que demorou.
BLACKFRIDAY 2024
BLACKFRIDAY 2025 | ✅ CHA - DEAT-9820 - [Frontend] Preparar Tema BlackFriday - 3.0 ✅ CHA - DEAT-9549 - [Frontend] Cronometro Regressivo nas Vitrines - 5.0 ✅ CLE - DEAT-9476 - [BF][fura-fila] Teste de Peformance - K6 - PDP - 8.0 | ❎ RAF - DEAT-9667 - Criar Plano de atuação para a BlackFriday 2025 - 5.0 - removido da sprint porque o Fernando viu que não ia dar tempo mesmo. Ele mesmo pediu pro raffa dar moral na ativação de lojas e estabilização do catálogo.
CASHBACK |  | ❌ CHA - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 3.0 - Estamos com problemas em QA e PROD. Dependemos do time banco e da vtex respectivamente. chamado 1307438.
EXPANSÃO DE LOJAS - CONTÍNUO | ✅ RAF - DEAT-9626 - [NovasLojas] Ativar novas Lojas Outubro até 22/10 - 5.0 - Na verdade foi 8pts porque algumas lojas deram problemas. Endereçado com Vtex.
FLYER V2.0 |  | ❌ GUS - DEAT-5021 - [Frontend] Exibir o folheto ao inves de fazer download do folheto - 3.0 - Foi mais complexo que o esperado.
GERENCIADOR ECOMMERCE ATACADAO | ✅ CHA - DEAT-5246 - [Discovery] Sistema Gerenciador de Lojas V1 - 5.0
INCIDENTES E PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 2025 | ✅ WAN - DEAT-10079 - [Backend] [Fura-Fila] [WR] Catálogo - Ajuste do Método de Obter SKU (Página Zero) - 2.0 ✅ CHA - DEAT-10034 - [BUG][fura-fila] Opções de entrega travadas no checkout - 3.0 ✅ CHA - DEAT-7178 - [Frontend][fura fila]Tela de checkout shipping não carregando QA e PRD - 5.0 - Esses estão duplicados. ✅ CHA - DEAT-9831 - [FRONTEND][fura-fila] PROBLEMA NA MINIATURA DO FLYER - 3.0 ✅ CHA - DEAT-9516 - [OMS] [BUG] Pedido não migra P/ SAVE - Phone null II - 3.0 ✅ IDY - DEAT-9987 - [Frontend][fura-fila] PDP com tela em branco - 2.0 ✅ IDY - DEAT-9966 - [Frontend] Prateleira da PLP não carrega preço após regionalizar - 2.0 ✅ IDY - DEAT-9809 - [Frontend][fura-fila] Home com cache permanente - 2.0 ✅ IDY - DEAT-4751 - [frontend][fura-fila] hotfix rollback + post-mortem - 2.0 - Esses dois foram apenas 1 ponto cada. | ❌ WAN - DEAT-9672 - [BUG] OMS envia taxa de serviço incorreta (valor negativo) ao ERP - 5.0 - Não rolou porque tivemos 4 fura-filas na sprint do WAN.
INTEGRAÇÕES GOOGLE SHOPPING | ✅ IDY - DEAT-9373 - [Frontend] URLs com ID filial p/ regionalização Google Shopping - 3.0 - na verdade doi 5pts.
MELHORIAS DE USABILIDADE | ✅ IDY - DEAT-10022 - [Frontend][fura-fila] - Mudança de exibição Modal Regionalização - 3.0 | ❎ CHA - DEAT-4605 - [Frontend] - Mudança Modal Regionalização - 5.0 - Removido da sprint pra tratar outros fura-filas.
MELHORIAS ENGENHARIA | ✅ CHA - DEAT-10044 - [Fura-fila][BFF][flyer] Indisponibilizar Swagger em PROD - 1.0 | ❌ VAL - DEAT-8804 - [Backend] [Pricing] Aumentar velocidade de carga de preços na VTEX - 2/2 - 8.0 - Não rolou por conta do fura-fila do catálogo que é alta prioridade.
PERFORMANCE 2025 | ✅ IDY - DEAT-6709 - [DISCOVERY] - Entender funcionamento de notificações de performance do SpeedCurve - 5.0 ✅ IDY - DEAT-883 - [Frontend] Performance Cumulative Layout Shift (CLS) - 5.0
PROMOÇÕES E CUPONS |  | ❌ RAF - DEAT-4822 - [Backend] Discovery Promoções Individuais VTEX - 8.0 - Raffa não conseguiu gerenciar o tempo. Pinna vai ajudar com novas técnicas.
SUSTENTAÇÃO - CONTÍNUO | ✅ IDY - DEAT-10123 - [Front][PROD] Ao clicar em um item da pesquisa estando na PDP a tela não atualiza para o item pesquisado - 2.0 ✅ WAN - DEAT-10057 - [Backend] [Fura-Fila] [WR] OMS - Obter Pedidos (Melhoria) - 2.0 ✅ WAN - DEAT-9951 - [Backend] [Fura Fila] Análise Técnica de Pedidos – Apoio a Sustentação - 3.0 ✅ WAN - DEAT-9929 - [Backend] [fura fila] OMS - Melhorar Log de Busca de Preço - 1.0 ✅ WAN - DEAT-9734 - [OMS] Robustez + Alarme na fila Saveweb Returned - 3.0 ✅ IDY - DEAT-9538 - [Frontend] Carimbo cobre imagem do produto na busca - 3.0 ✅ VAL - DEAT-9694 - [P&P][POSTGRESQL-DUMP] Enviar Dump Pick & Pack - 1.0 ✅ VAL - DEAT-9682 - [Catalog] [Fura Fila] Equalização de produtos e SKUs entre VTEX e Save - 5.0 - Na verdade foi 8 pts. ✅ WAN - DEAT-9646 - [OMS] [fura-fila] Erro na VTEX recusando NF devolução - 3.0 ✅ IDY - DEAT-9603 - [Backend] Catalogo com Nome + Medida + descrição Virada 23/10 12h - 3.0

## SP 20 (hidden)
análise PDF | Objetivos da sprint: Velocidade no carregamento de Preços e TEF | 22/set - 03/out Swat: Gus
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
EXPANSÃO DE LOJAS
CASHBACK |  | ❌ CHA - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 3.0 - Tentamos fazer um teste integrado em prod mas não funcionou porque o método de pagamento não apareceu. ( precisamos abrir chamado pra isso ) - Temos um chamado aberto na vtex 1307438 pra um tema em QA: não aceita gift card + pix.
PROMOÇÕES |  | ❌ RAF - DEAT-4822 - [Backend] Discovery Promoções Individuais VTEX - 8.0 - Avancei 90%. Não rolou por conta da minha agenda.
PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 🔥 | ✅ VAL - DEAT-9571 - [P&P][War-Room][FURA-FILA] - Problema para acessar app - 3.0 ✅ VAL - DEAT-9406 - [BUG][FURA-FILA] Produtos sem estoque no SAVE estão disponíveis para venda na VTEX - 5.0 ✅ WAN - DEAT-9323 - [Backend] [OMS] Duplicidade de Alterações de Itens na VTEX - 5.0 - O tipo do card estava errado. Fechamos esse e abrirmos outro pra continuar o trabalho.
SUSTENTAÇÃO | ✅ VAL - DEAT-9614 - [P&P][FURA-FILA] - Analise do Problema de acesso App Mobile QA - 3.0 ✅ VAL - DEAT-9170 - [Catálogo][FURA-FILA] Alterar horário de execução do catálogo para 05:00 - 1.0 ✅ CHA - DEAT-9463 - [Ger. Pedidos] Ver erro Marcar Pedido Entregue - 5.0 ✅ CHA - DEAT-9312 - [Ger Pedidos] Comportamento botão Faturamento Manual - 5.0 ✅ WAN - DEAT-9615 - [Catalog] Ajuste atualização de Categorias - 5.0 ✅ WAN - DEAT-7622 - [Flyer] [Fura Fila] Feriados não atualizam - 1.0 | ❌ VAL - DEAT-9694 - [P&P][FURA-FILA] Enviar Dump Pick & Pack - 1.0 ❌ VAL - DEAT-9582 - [Bulk Refund] [Fura Fila] Alterar email Destino N1 - 3.0 ❌ WAN - DEAT-9646 - [OMS] [fura-fila] Erro na VTEX recusando NF devolução - 3.0 - Em validação. Talvez não seja um problema no OMS. ❎ WAN - DEAT-9431 - [Catálogo] Comparar carga de catálogo full no ERP - 8.0 - Foi despriorizado pelo Pinna porque a solução tinha um problema de coesão. Não somos donos do catálogo. É responsabilidade do SAVE enviar um evento de exclusão. ❌ IDY - DEAT-9373 - [Frontend] URLs com ID filial p/ regionalização Google Shopping - 5.0 - A demanda foi mais complexa que o estimado. ❌ GUS - DEAT-5021 - [Frontend] Exibir o folheto ao inves de fazer download do folheto - 3.0 - Mais complexo que o esperado. Capacity alocado fora da sprint.
MELHORIAS UX | ✅ IDY - DEAT-9442 - [Frontend] Criar landing page fixa para Black Friday - 8.0 - Na verdade foi 5 pts. ✅ IDY - DEAT-5696 - [Frontend] Discovery novo CMS - 2.0 | ❌ CLE - DEAT-9476 - [BF] Teste de Peformance - K6 - 8.0 - Avançamos o que foi possível. Não era esperado fechar nessa sprint.
MELHORIAS DE ENGENHARIA | ✅ IDY - DEAT-5482 - [Frontend] Performance CLS, LCP - 5.0 - Na verdade foi 8 pts. ✅ RAF - DEAT-4186 - [frontend] - Analisar possíveis vulnerabilidades da Hakai - 2.0 | ❌ RAF - DEAT-9192 - Análise custos de infra - setembro/25 - 5.0 - Avancei 90%. Só falta a parte de cloud logging. Não fechei por conta da minha rotina. ❌ VAL - DEAT-8804 - [Backend] [Pricing] Aumentar velocidade de carga de preços na VTEX - 2/2 - 8.0 - Muita interrupção com fura-filas. ❌ GUS - DEAT-6808 - [Analytics] Ajuste de disparo de evento view_item_list que está duplicado - 3.0 - Capacity alocado fora da sprint.
GERENCIADOR DE LOJAS | ✅ CHA - DEAT-5246 - [Discovery] Sistema Gerenciador de Lojas V1 - 5.0
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.
- ver o waterfall por dev

## SP 19 (hidden)
análise PDF | Objetivos da sprint: Velocidade no carregamento de Preços e TEF | 22/set - 03/out Swat: Gus
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
EXPANSÃO DE LOJAS | ✅ RAF - DEAT-9234 - [NovasLojas] Ativar novas Lojas Setembro até 22/09 - 5.0 ✅ WAN - DEAT-8500 - [Utils.Net] - [Fura Fila] - Atualização de chaves MaxPago e BrasPag - 3.0 ✅ WAN - DEAT-8649 - [Utils-Dotnet] - [Fura Fila] Encriptar e Decriptar credenciais - 1.0
CASHBACK |  | ❌ CHA - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 3.0 - Ambiente de QA do core banking estava instável.
PROMOÇÕES |  | ❌ RAF - DEAT-4822 - [Backend] Discovery Promoções Individuais VTEX - 8.0 - Rotina do TL. Pensar em alguma alternativa.
PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 🔥 | ✅ WAN - DEAT-9137 - [OMS] [Fura Fila] Erro na fila payment-pending-dlq - 3.0 - foi 5 pts
SUSTENTAÇÃO | ✅ CHA - DEAT-8617 - [Ger. Pedidos] Marcar pedido como entregue - 8.0 ✅ CHA - DEAT-9095 - [Unlimitail] Divergência entre IDs Vtex x Citrus - 5.0 ✅ CHA - DEAT-9290 - [Master Data] Remover endereços incompletos dos clientes - 3 ✅ CHA - DEAT-9247 - [OMS] [BUG] Pedido não migra P/ SAVE - Phone null - 3.0 ✅ GUS - DEAT-6867 - [Frontend] Pagina de ESG - 5.0 >> foi 8 pts ✅ GUS - DEAT-9268 - [Frontend] PDP Incluir descrições de produtos - 3.0 ✅ IDY - DEAT-5817 - [Frontend] Mensagem de Confirmaçao de Cadastro - 3.0 ✅ IDY - DEAT-9395 - [BFF] Informações sobre regionalização - 1.0 ✅ IDY - DEAT-5696 - [Frontend] Discovery novo CMS - 8.0 - um pouco mais complexo que o esperado. 6 dias de trabalho. ✅ VAL - DEAT-8871 - [Bulk Refund] Enviar Alertas para N1 - 1.0 ✅ WAN - DEAT-9279 - [Utils.Net] - [Fura Fila] - Implementação do MaxiPago - 3.0 ✅ WAN - DEAT-9301 - [Backend] [OMS] [Fura Fila] Alinhamento do arredondamento fiscal para mitigar diferenças de 1 centavo com VTEX; ERP e Conciliação - 3.0 ✅ WAN - DEAT-9334 - [Backend] [OMS] [Fura Fila] Investigação: falha de devolução pós-faturamento na Vtex - 5.0 | ❎ WAN - DEAT-9013 - [Backend] [OMS] Envio de dados de TEF no pedido com Cartão - 13.0 - entrou muito fura-fila de OMS. ❎ IDY - DEAT-7276 - [BFF] [fura-fila] Integrar base da receita federal para CNPJ - 5.0 - finalizou a sprint e tentou puxar um card. entretanto precisou de mais tempo no discovery CMS. - rever se é ou não fura-fila. ❎ GUS - DEAT-9257 - [Frontend] Criar landing page COP30 - 5.0 - foi cancelado porque esse conteúdo vai ser criado no blog do ATC. ❌ RAF - DEAT-4186 - [frontend] - Analisar possíveis vulnerabilidades da Hakai - 2.0 - Rotina do TL. Pensar em alguma alternativa. ❌ VAL - DEAT-8804 - [Backend] [Pricing] Aumentar velocidade de carga de preços na VTEX - 2/2 - 13.0 - muitos fura-filas interromperam o dev. mas avançou bem. ❌ VAL - DEAT-9406 - [BUG] [Fura Fila] Produtos sem estoque no SAVE estão disponíveis para venda na VTEX - 5 - não deu tempo. mas tem muito valor adiantar. ❌ WAN - DEAT-9323 - [Backend] [OMS] [Fura Fila] Duplicidade de Alterações de Itens na VTEX - 5.0 - entrou muito fura-fila de OMS.
MELHORIAS UX
MELHORIAS DE ENGENHARIA | ✅ IDY - DEAT-7313 - [BFF] Diminuir incidência de erros no logs - 3.0
CASHBACK
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.
- grafico de gunt por dev. quero incentivar o burndown.

## SP 18 (hidden)
análise PDF | Objetivos da sprint: Atender dia Parceirão | 08/set - 19/set Swat: Val
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
DIA DO PARCEIRÃO | ✅ GUS - DEAT-9071 - [Frontend] [fura fila] Dia Parceirão Atualização texto countdown preheader - 2.0
PROBLEMAS EM PRODUÇÃO 🔥 | ✅ WAN - DEAT-9171 - [OMS] [fura fila] UTM Source errado - Compra no APP II - 3.0 ✅ VAL - DEAT-9082 - [Backend] [FURA FILA] Bulk Refund não está funcionando II - 5.0 | ❌ IDY - DEAT-6916 - [Frontend][5xx] - Missing slug or id - 8.0 - falta validar e ver se o raffa está de acordo com a solução. ❌ WAN - DEAT-9219 - [OMS][incidente] Problema ao faturar - 5.0 - Incidente é um item não planejado que entrou na quinta final do dia. falta fazer o post-mortem e confirmar se a volumetria de erros realmente zerou.
SUSTENTAÇÃO | ✅ CHA - DEAT-6029 - [Frontend] [BUG] Perda do filtro dos folhetos - 2.0 ✅ CHA - DEAT-7455 - [QA][Frontend] Link de retorno pra home de QA na área logada levando para PROD - 1.0 ✅ FER - DEAT-7775 - [Catalog] [Fura fila] Equalizar catalogo de SKU e PRODUTO do SAVE com VTEX - 5.0 ✅ IDY - DEAT-9024 - [Google Shopping] Integração Microdados Price - 5.0 ✅ IDY - DEAT-9126 - [form feedback] simplificar o processo de deploy - 3.0 ✅ WAN - DEAT-8732 - [Backend] Descrição de Produtos no Catálogo 1/2 - 3.0 ✅ WAN - DEAT-8982 - [Backend] [Catalog] Ajustes Catálogo - 5.0 ✅ WAN - DEAT-9116 - [Flyer] [fura fila] Banco de dados de lojas do flyer zerou - 2.0 | ❌ IDY - DEAT-5817 - [Frontend] Mensagem de Confirmaçao de Cadastro - 3.0 - Era um card da próxima sprint. Adiantar tem valor. ❌ GUS - DEAT-6867 - [Frontend] Pagina de ESG - 8.0 - Temos a curva de aprendizado e o layou mobile é mais dificil do que a gente esperava. ❌ WAN - DEAT-9013 - [Backend] [OMS] Envio de dados de TEF no pedido com Cartão - 13.0 - Teve que parar por conta de incidente. - deadline 26/set
MELHORIAS UX | ✅ CHA - DEAT-4089 - [FrontEnd] Checkout - Dados de pessoa jurídica - 5.0 ✅ IDY - DEAT-6229 - [Frontend] Adicionar Compre Junto na PDP - 5.0 - foi 8 pts | ❌ CHA - DEAT-7750 - [Frontend] Teste A/B Compra sem login - 5.0 - Pendente com a vtex.
MELHORIAS DE ENGENHARIA | ✅ RAF - DEAT-8664 - Análise custos de infra - agosto/25 - 5.0 | ❌ VAL - DEAT-8969 - [Backend] [Pricing] Ajustes Velocidade Dia Parceirão - 5.0 - Não deu o resultado esperado e desistimos. - Teve uma interrupção. ❌ VAL - DEAT-8595 - [BACK-END] - Usar SecretManager ao invés de criptografia/descriptografia do MongoDB - 8.0 - Teve dois fura-filas e um incidente. Não deu tempo. ❌ RAF - DEAT-4186 - [frontend] - Analisar possíveis vulnerabilidades da Hakai - 2.0 - Dependo da migração dos repos pra org CRF. Migramos a metade.
CASHBACK |  | ❌ RAF - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 3.0
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP 17 (hidden)
análise PDF | Objetivos da sprint: Correções Checkout | 25/ago - 05/set Swat: Charlie
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
SIMPLIFICAÇÃO DO CHECKOUT | ✅ CHA - DEAT-8532 - [Frontend] Simplificação Checkout - 5.0
YUNO | ✅ IDY - DEAT-8175 - [Frontend] Customizar Click To Pay - 2.0
DIA DO PARCEIRÃO | ✅ CHA - DEAT-8953 - [Frontend] [Fura Fila] Selo nos produtos Dia Parceirão - | ❌ WAN - DEAT-8982 - [Backend] [Catalog] [Fura Fila] Ajustes Catálogo - 8.0 - A intenção aqui era adiantar o máximo possível. Tá valendo. ❌ VAL - DEAT-8969 - [Backend] [Pricing] [Fura fila] Ajustes Velocidade Dia Parceirão - 13.0 - 5.0
INCIDENTES 🔥 | ✅ CHA - DEAT-8702 - [BUG] [fura fila] Carrinho não adiciona produtos - 1.0 ✅ IDY - DEAT-8432 - [Frontend] Análise rollback - 1.0 ✅ IDY - DEAT-8681 - [BUG] Produto indisponível no carrinho - 5.0 ✅ WAN - DEAT-5189 - [OMS] Corte duplicado / Erro 500 Fake na VTEX - 3.0 ✅ WAN - DEAT-8712 - [OMS] [fura fila] UTM Source errado - Compra no APP - 3.0 ✅ WAN - DEAT-8829 - [Bug] [Fura Fila] Verificar mal funcionamento no Flyer - 8.0 ✅ WAN - DEAT-8418 - [OMS] Diferença de 1 centavo a menos na taxa - 3.0
SUSTENTAÇÃO | ✅ CHA - DEAT-8762 - [Frontend] Melhorar UI do carrinho - 8.0 ✅ CHA - DEAT-7397 - [Frontend] Tela de checkout profile aparecendo 2x para novo usuário - 5.0 ✅ CHA - DEAT-8774 - [frontend] vulnerabilidade: Open Redirect - 3.0 ✅ CHA - DEAT-8885 - [Frontend] [Fura Fila] Add to card no autocompletar - 3.0 ✅ GUS - DEAT-7250 - [Frontend] Melhorar acesso ao feedback - 2.0 ✅ GUS - DEAT-8691 - [Frontend][fura fila] Alterar links serviços Carrefour - 2.0 ✅ WAN - DEAT-8907 - [Chave] [Fura Fila] Renovação chave loja 684 - 1.0 | ❎ GUS - DEAT-9046 - [Frontend] Atualização e-mail de contato - 1.0 - Precisamos verificar a possibilidade de solucionar usando redirecionador de emails. ❌ GUS - DEAT-6867 - [Frontend] Pagina de ESG - 8.0 ❌ IDY - DEAT-6229 - [Frontend] Adicionar Compre Junto na PDP - 8.0 - Faltou apenas a versão desktop - design entregue no meio da sprint.
NOVO PADRÃO ESTEIRA
MELHORIAS DE ENGENHARIA | ✅ VAL - DEAT-7360 - [Discovery] Pipeline no repositório de automação de testes - 3.0 ✅ WAN - DEAT-7206 - [Backend] [FLYER] Imprimir Log de Erros (Colunas e Linhas) Carga de Folhetos - 1.0 ✅ WAN - DEAT-8627 - [Catalog]Tratar links de URL de Imagens no Catálogo - 1.0 ✅ VAL - DEAT-8444 - [OMS] Histórico Status (Envio para o BI Carrefour - PRD) - 5.0 | ❌ RAF - DEAT-4186 - [frontend] - Analisar possíveis vulnerabilidades da Hakai - 2.0 ❌ RAF - DEAT-8664 - Análise custos de infra - agosto/25 - 5.0 ❌ VAL - DEAT-8595 - [BACK-END] - Usar SecretManager ao invés de criptografia/descriptografia do MongoDB - 8.0 - - depriorizado porque temos que focar no DIA DO PARCEIRÃO!
FLYER V2 | ✅ GUS - DEAT-8607 - [Frontend][Nossas Lojas] Atualizar contato ZAP - 5.0 ✅ VAL - DEAT-8861 - [Flyer][FURA-FILA] Transfer folhetos do Google Driver para Storage - 5.0 ✅ WAN - DEAT-8850 - [Flyer] Melhoria Flyer - Otimização - 8.0 | ❎ WAN - DEAT-8936 - [Flyer] Melhorias de segurança - 5.0 - depriorizado porque temos que focar no DIA DO PARCEIRÃO!
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP 16 (hidden)
análise PDF | Objetivos da sprint: Correções de Incidentes e Melhorias | 11/ago/25 10:37 AM - 25/ago/25 9:35 AM Swat: Gustavo
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
SIMPLIFICAÇÃO DO CHECKOUT |  | ❎ CHA - DEAT-8730 - [QA] Mensagem de item faltando para a tela de Shipping está errado - ❎ CHA - DEAT-8725 - [QA] O nome do vendedor não está aparecendo no pedido da VTEX - ❎ CHA - DEAT-8724 - [QA] Icone de itens multiplos não aparecendo no carrinho - ❎ CHA - DEAT-8723 - [QA] Ao digitar um numero proximo do multiplo minimo está somando mais um multiplo - - São bugs que o Cleison reportou ao testar o checkout. Segundo o Fernando não bloqueiam o usuário e não são prioridade agora. ❌ CHA - DEAT-8532 - [Frontend] Simplificação Checkout - 5.0 - foi mais tempo porque a esteira de teste demora até um dia pra rodar. na verdade foi 8 pontos. ❌ IDY - DEAT-8175 - [Frontend] Customizar Click To Pay - 2.0 - Não deu tempo porque o bug do carrinho indisponível tomou 5 dias. ( previsto era 2 dias )
MIGRAÇÃO FASTSTORE V3
GERENCIADOR DO ECOMMERCE | ✅ GUS - DEAT-7796 - [Ger. Lojas] Consulta detalhada de configurações de Taxas nas filiais - 3.0
INCIDENTES 🔥 | ✅ VAL - DEAT-7846 - [Backend] Bulk Refund não está funcionando - 2.0 - Na verdade foi 5 pontos. ✅ WAN - DEAT-8829 - [Bug] [Fura Fila] Verificar mal funcionamento no Flyer - 8.0 | ❎ IDY - DEAT-8190 - [Bug] Loja 730 não está faturando - 3.0 - Voltou a funcionar sem ação do dev. Provavelmente uma intermitência de algum parceiro. ❌ CHA - DEAT-8702 - [BUG] [fura fila] Carrinho não adiciona produtos - 1.0 - Tentamos debugar a semana inteira. Foi bem mais complexo que o esperado. 8 pontos no mínimo. ❌ IDY - DEAT-8432 - [Frontend] Análise rollback - 1.0 - Raffa está represando porque é um dado sensível. ❌ IDY - DEAT-8681 - [BUG] Produto indisponível no carrinho - 5.0 - Foi bem mais difícil que o esperado. Levou 5 dias. ❌ WAN - DEAT-5189 - [OMS] Corte duplicado / Erro 500 Fake na VTEX - 3.0 ❌ WAN - DEAT-8418 - [OMS] Diferença de 1 centavo a menos na taxa - 3.0 ❌ WAN - DEAT-8712 - [OMS] [fura fila] UTM Source errado - Compra no APP - 3.0 - Todos os cards do Wan escaparam por conta do incidente do flyer. Além disso os cards do OMS precisam subir juntos.
SUSTENTAÇÃO | ✅ RAF - DEAT-8667 - [NovasLojas] Ativar novas Lojas Agosto até 15/08 - 5.0 | ❌ GUS - DEAT-7250 - [Frontend] Melhorar acesso ao feedback - 2.0 - Foi mais complexo que o esperado. Precisou fazer onboarding numa aplicação nova pra ele. ❌ GUS - DEAT-8691 - [Frontend][fura fila] Alterar links serviços Carrefour - 2.0 - Entrou como fura-fila no final da sprint. A gente sabia que ia escapar. Mas teve valor adiantar.
NOVO PADRÃO ESTEIRA
MELHORIAS DE ENGENHARIA | ✅ CHA - DEAT-8353 - [pixel] resolver problema de vulnerabilidade - 3.0 ✅ IDY - DEAT-8083 - [Frontend] Dashboard para GraphQL no grafana - 8.0 ✅ VAL - DEAT-7048 - [Backend] [Pricing] Discovery - Aumentar velocidade de carga de preços na VTEX - 1/2 - 3.0 - na verdade foram 8 pontos. ✅ WAN - DEAT-7183 - [Catalog] Resolver problema de vulnerabilidade nível ALTO - 2.0 ✅ WAN - DEAT-8750 - [Catálogo] Ajuste de E-mail - QA - 1.0 | ❌ VAL - DEAT-7360 - [Discovery] Pipeline no repositório de automação de testes - 3.0 - Está funcional. Mas ainda não tivemos o caminho feliz completo. ❌ VAL - DEAT-8444 - [OMS] Histórico Status (Envio para o BI Carrefour - PRD) - 5.0 - Escapou mesmo e erramos na comunicação. ❌ VAL - DEAT-8804 - [Backend] [Pricing] Aumentar velocidade de carga de preços na VTEX - 2/2 - 13.0 - Entrou na sprint no final, apenas para poder adiantar mesmo. ❌ WAN - DEAT-8627 - [Catalog]Tratar links de URL de Imagens no Catálogo - 1.0 - Todos os cards do Wan escaparam por conta do incidente do flyer.
FLYER V2 |  | ❌ GUS - DEAT-8607 - [Frontend][Nossas Lojas] Atualizar contato ZAP - 5.0 - Teve problemas em testar. Tomou mais tempo que o esperado.
| 9 cards entregues | 15 cards escaparam 5 foram despriorizados
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP 14 (hidden)
| Objetivos da sprint: Finalizar bugs de Catálogo e Checkout | início: 14/07 fim: 25/07 Swat: Charliston
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
MIGRAÇÃO FASTSTORE V3
GERENCIADOR DO ECOMMERCE |  | ✅ CHA - DEAT-8107 - [Ger Pedidos] [Frontend] Iniciar manuseio automaticamente 2/3 - 3.0 ✅ VAL - DEAT-7115 - [Novas Lojas] - Simplificação do Secret Manager parte 3/3 - 8.0 | ❌ GUS - DEAT-6693 - [Gestão de Lojas] Automatizar criação de Usuarios e atribuição de Perfis - 5.0 ❌ GUS - DEAT-7796 - [Ger. Lojas] Consulta detalhada de configurações de Taxas nas filiais - 8.0 - Impactado pelo card da simplificação e exigência de documentação da engenharia.
INCIDENTES 🔥 |  | ✅ CHA - DEAT-8153 - [fura fila] Documentação Postmortem - 1.0 ✅ CHA - DEAT-8226 - [UNLIMITAIL] Produtos patrocinados e banner errados na PDP - 3.0 ✅ CHA - DEAT-8237 - [bug] Comprou voltou aparecendo pra outros Estados - 3.0 ✅ CHA - DEAT-8187 - [QA][PROD][Fura-fila][Frontend] Cashback aparecendo para usuário com CPF inelégivel - 3.0 ✅ IDY - DEAT-2864 - [Frontend] [Checkout] BUG Cliente ATACADO comprando como CPF - 1.0 ✅ IDY - DEAT-7365 - [Frontend] Nossas lojas está regionalizando lojas que não possuem catalogos - 3.0 ✅ WAN - DEAT-7861 - [Backend] SKU Imagens não são atualizadas na VTEX - 2.0 - foi 5 pontos | ❌ VAL - DEAT-7846 - [Backend] [fura-fila] Bulk Refund não está funcionando - 3.0 - voltou de férias agora. ❌ WAN - DEAT-5189 - [OMS] Corte duplicado / Erro 500 Fake na VTEX - 3.0 - mais complexo que o esperado.
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ CHA - DEAT-8116 - [fura fila] Deploy Unlimitail - 1.0 ✅ IDY - DEAT-8377 - [Frontend] Cadastro menor 18 anos - 1.0 ✅ WAN - DEAT-7013 - [Backend] [Fura Fila] OMS Integrar Cancelamentos AT com SAVE - 3.0 ✅ WAN - DEAT-7934 - [Backend] Monitorar erros no banco de dados do Catalogo - 5.0 ✅ RAF - DEAT-8201 - [Expansão Lojas] Implantar novas filiais até 26/07 - 5.0 ✅ RAF - DEAT-8236 - [fura fila] Alterar lojas PRD para Picking Pack - 3.0 | ❌ CHA - DEAT-4114 - [Frontend] - Discovery Login Keycloak por API - 8.0 - Sente que não tem insumos. ❌ CHA - DEAT-7750 - [Frontend] Teste A/B Compra sem login para Lojas (SalesChannel 1) - 5.0 - Mudança de escopo. ❌ GUS - DEAT-6867 - [Frontend] Pagina de ESG - 8.0 ❌ GUS - DEAT-7250 - [Frontend] Melhorar acesso ao feedback - 2.0 - Não deu tempo. Estava doente. ❌ IDY - DEAT-8138 - [QA] Ao adicionar um CNPJ pela Área logada está pedindo para preencher novamente no fluxo de compra - 5.0 - Surgiram cenários novos que aumentaram a complexidade.
NOVO PADRÃO ESTEIRA |  | ✅ IDY - DEAT-8054 - [FRONTEND] Novo padrão de esteira com ISTIO - 5.0 - foi 8 pontos
MELHORIAS DE ENGENHARIA |  | ✅ CLE - DEAT-7856 - [Validador Front] Busca e Adição de itens mais vendidos - 8.0 ✅ IDY - DEAT-8390 - [Área logada] Correção de vulnerabilidade de nível crítico (defect dojo) - 2.0 ✅ IDY - DEAT-7300 - [Frontend][Faststore] Formatação de logs - 5.0 ✅ WAN - DEAT-8072 - [Back end] Melhorar observabilidade do catálogo ( relatório de erros ) - 8.0 - Foi 13 pontos. ✅ RAF - DEAT-8365 - [Message Adapter] simplificação dos logs - 2.0 | ❌ VAL - DEAT-7048 - [Backend] [Pricing] Discovery - Aumentar velocidade de carga de preços na VTEX - 1/2 - 13.0 ❌ VAL - DEAT-7360 - [Discovery] Pipeline no repositório de automação de testes - 3.0 - Voltou de férias agora e só teve uma semana. -
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP 15 (hidden)
Análise em PDF | Objetivos da sprint: keycloack 😱 | início: 28/07 fim: 08/08 Swat: Val
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
REFORMULAÇÃO DO CHECKOUT | ✅ IDY - DEAT-8525 - [Discovery] [fura-fila] Componentes Checkout - 3.0 | ❌ CHA - DEAT-8532 - [Frontend] [fura-fila] Refatoração Checkout - 8.0 - Esse é fura-fila e ainda teve outros fura-fila.
MIGRAÇÃO FASTSTORE V3 |  | ❌ IDY - DEAT-7332 - [DISCOVERY] - Faststore v3 - 8.0 - Idy teve 3 fura-filas na sprint dele.
GERENCIADOR DO ECOMMERCE | ✅ GUS - DEAT-6693 - [Gestão de Lojas] Automatizar criação de Usuarios e atribuição de Perfis - 1.0 - Teve bastante modificação. Foi 8 pts. ✅ VAL - DEAT-7115 - [Novas Lojas] - Simplificação do Secret Manager parte 3/3 - 1.0 - Foi mais complexo por conta de problemas de merge. Foi 3 pts. | ❌ GUS - DEAT-7796 - [Ger. Lojas] Consulta detalhada de configurações de Taxas nas filiais - 3.0 - A outra demanda foi mais complexa do que o esperado.
INCIDENTES 🔥 | ✅ CHA - DEAT-8407 - [Frontend] [Fura Fila] Produto adicionado não aparece no carrinho - 3.0 ✅ CHA - DEAT-8454 - [Comprou Voltou] [FURA FILA] Erro na ativação de cashback - 3 pts | ❎ IDY - DEAT-8585 - [Frontend] [Checkout] [fura fila] NOVO CASO BUG Cliente ATACADO comprando como CPF - - Duplicado. ❌ IDY - DEAT-8432 - [Frontend] [fura-fila] Análise rollback - 3.0 - Estamos jogando safe pra subir com tranquilidade. Porque foi o incidente que supostamente impactou a conversão. ❌ VAL - DEAT-7846 - [Backend] [fura-fila] Bulk Refund não está funcionando - 5.0 - Foi rejeitado. Precisa investigar. ❌ WAN - DEAT-5189 - [OMS] Corte duplicado / Erro 500 Fake na VTEX - 5.0 ❌ WAN - DEAT-8418 - [OMS] [FuraFila] Diferença de 1 centavo a menos na taxa - 5.0 - Ambos foram mais complexos que o esperado.
SUSTENTAÇÃO | ✅ RIA - DEAT-8324 - [CHAT] Atualizar SDK do Bot CHAT GA4 [Subir em 04/08 20h] - 2.0 ✅ CHA - DEAT-8014 - [Frontend] Melhoria no auto completar da busca - 3.0 ✅ CHA - DEAT-8572 - [Ger Pedidos][Fura-fila] Deploy em produção - 3.0 ✅ IDY - DEAT-8138 - [QA] Ao adicionar um CNPJ pela Área logada está pedindo para preencher novamente no fluxo de compra - 5.0 ✅ IDY - DEAT-8464 - [Frontend] [Fura Fila] Adaptar horarios de lojas com funcionamento 24horas - 3.0 ✅ WAN - DEAT-7934 - [Backend] Monitorar erros no banco de dados do Catalogo - 1.0 ✅ WAN - DEAT-8276 - [OMS] [fura fila] UTM Source errado - Compra no APP - 3.0 ✅ RAF - DEAT-8392 - [Migração Lojas] Migrar para nova conta CNPJ até 03/08 - 5.0 | ❎ CHA - DEAT-7750 - [Frontend] Teste A/B Compra sem login para Lojas (SalesChannel 1) - 5.0 ❎ CHA - DEAT-4114 - [Frontend] - Discovery Login Keycloak por API - 8.0 - Decidimos reformular o checkout. - Dependemos de uma documentação da kobe. ❌ GUS - DEAT-6867 - [Frontend] Pagina de ESG - 8.0 - Não deu tempo porque as outras demandas foram mais complexas que o esperado. ❌ GUS - DEAT-7250 - [Frontend] Melhorar acesso ao feedback - 2.0 - Curva de aprendizado.
NOVO PADRÃO ESTEIRA
MELHORIAS DE ENGENHARIA | ✅ RAF - DEAT-6974 - [Backend] [fura-fila] Desprovisionar aplicações não usadas em QA - 3.0 ✅ WAN - DEAT-7872 - [Backend] SKU ocultar token do banco - 3.0 ✅ WAN - DEAT-8072 - [Back end] Melhorar observabilidade do catálogo ( relatório de erros ) - 2.0 ✅ RAF - DEAT-8166 - Análise custos de infra - julho/25 - 5.0 ✅ VAL - DEAT-7360 - [Discovery] Pipeline no repositório de automação de testes - 3.0 | ❌ IDY - DEAT-8083 - [Frontend] Dashboard para GraphQL no grafana - 8.0 - Teve muito fura-fila e não deu tempo. ❌ VAL - DEAT-7048 - [Backend] [Pricing] Discovery - Aumentar velocidade de carga de preços na VTEX - 1/2 - 13.0 - Estimamos mais do que o capacity do val na última planning. ❌ WAN - DEAT-7183 - [Catalog] [fura-fila] resolver problema de vulnerabilidade nível ALTO - 1.0 - Problema na esteira. Precisamos da ajuda do time de plataforma.
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP 13 (hidden)
| Objetivos da sprint 13: - Resolver Bugs que tiram foco da evolução do produto | início: 30/06 fim: 14/07 Swat: Wanfranklin
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
Cashback |  | ✅ CHA - Finalização Produção - [Comprou Voltou ] Ativação por Loja - 3.0 ✅ IDY - Finalização Produção - [Frontend] Dados Pessoais somente leitura no Checkout - 3.0 - na verdade foi 5 pontos. | ❎ CHA - Pronto Desenvolver - [QA][PROD][Fura-fila][Frontend] Cashback aparecendo para usuário com CPF inelégivel - 3.0 - charlie usou horas do banco pra extender o feriado. nao daria tempo.
APIGEE X + NOVO PADRÃO ESTEIRA |  |  | ❌ IDY - Rejeitado QA - [FRONTEND] Novo padrão de esteira com ISTIO - 5.0 - É um tema novo pro Idy, e é super normal levar um tempo a mais.
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ CHA - Cancelado - [Frontend] Cliente não consegue pagar - 5.0 ✅ CHA - Aguardando Validação - [fura fila] Documentação Postmortem - 3.0 ✅ IDY - Finalização Produção - [Catálogo] [Fura Fila] Produto com Estoque Foto e Preço não aparece (Loja 103) - 1.0 - heineken foi 3 pontos. ✅ IDY - Aguardando Validação - [Frontend] [Checkout] BUG Cliente ATACADO comprando como CPF - 1.0 ✅ IDY - Finalização Produção - [Frontend] - Alta taxa de erro 5xx - 1.0 - foi 3 pontos. ✅ RAF - Finalização Produção - [Zubale] simplificação dos logs - 2.0 | ❎ IDY - Para Desenvolvimento - [QA] Ao adicionar um CNPJ pela Área logada está pedindo para preencher novamente no fluxo de compra - 5.0 - cleison fatiou o bug, mas colocou na sprint 13 sem querer. o certo seria passar pro fernando priorizar. ❎ IDY - Pronto Desenvolver - [Frontend] Cliente não consegue add itens ao carrinho - 5.0 ❌ WAN - Em Teste QA - [Backend] SKU Imagens não são atualizadas na VTEX - 5.0 ❌ WAN - Rejeitado Validação - [OMS] Corte duplicado / Erro 500 Fake na VTEX - 8.0 - Tivemos feriado. OMS entrou na fila de QA na terça, mas teve que esperar outros testes. - Rejeição da validação faz parte do jogo e é bem vinda, mas pegou o time de surpresa. - Gastou muito tempo no card de validação de SKU
MELHORIAS DE ENGENHARIA |  | ✅ CHA - Aguardando Validação - [fura fila] Deploy Unlimitail - 3.0 ✅ IDY - Finalização Produção - [Form Feedback] Resolver vulnerabilidades - 2.0 ✅ IDY - Finalização Produção - [Frontend] Report Erros GraphqL - 5.0 ✅ RAF - Finalização Produção - Análise custos de infra - junho/25 - 5.0 ✅ CLE - Aguardando Validação - [Validador Front] Busca e Adição de itens mais vendidos - 8.0 | ❎ IDY - Pronto Desenvolver - [Frontend] Dashboard para GraphQL no grafana - 5.0 ❎ WAN - Pronto Desenvolver - [Backend] SKU ocultar token do banco - 3.0 - wan levantou a mão informando que o outro card era mais complexo que esperado. removemos da sprint. nenhum problema. ❌ CHA - Pronto Desenvolver - [Frontend][Faststore] Formatação de logs - 5.0 - Não deu tempo porque entraram fira-filas.
GERENCIADOR DO ECOMMERCE |  | ✅ CHA - Finalização Produção - [Ger Pedidos] [Frontend] Iniciar manuseio automaticamente 2/3 - 3.0 ✅ CHA - Finalização Produção - [Ger Pedidos] Instalar Lista de Pedidos nas novas lojas - 3.0 | ❌ CHA - Para Desenvolvimento - [Ger Pedidos] Discovery Token anti fraude para Retirada - 3.0 - Não deu tempo porque entraram fira-filas, como o deploy unlimitail. ❌ GUS - Em Desenvolvimento - [Ger. Lojas] Consulta detalhada de configurações de Taxas nas filiais - 8.0 ❌ GUS - Em Desenvolvimento - [Gestão de Lojas] Automatizar criação de Usuarios e atribuição de Perfis - 5.0 ❌ VAL - Em Desenvolvimento - [Novas Lojas] - Simplificação do Secret Manager parte 3/3 - 8.0
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP 12 (hidden)
| Objetivos da sprint 12: - Desprovisionar Unlimitail | início: 16/06 fim: 27/06 Dev Swat : Val
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
Cashback |  |  | ❌CHA - DEAT-7682 - [Comprou Voltou ] Ativação por Loja - 5.0 - Foi realizado o desenvolvimento mas não deu tempo de testar e por que a unlimimtail mais complexo do que o esperado ❌IDY - DEAT-7527 - [Frontend] Dados Pessoais somente leitura no Checkout - 5.0 - Ficou no status de revisão de código (8.0), por questões de entrar fura-filas
Aniversário |  | ✅ IDY - DEAT-5297 - [Frontend] Captura de Leads na Home - 2.0 - Foi 3 pontos
EXPANSÃO DE LOJAS |  | ✅ RAF - DEAT-7238 - [Expansão Lojas] Implantar novas filiais até 23/06 - 5.0
APIGEE X + NOVO PADRÃO ESTEIRA |  | ✅ VAL - DEAT-7733 - [FLYER] Limpeza - Migrar Esteira HELM; ISTIO e APIGEEX - 1.0
Promoções e cupons |  | ✅WAN - DEAT-4596 - [Backend] Discovery Desconto do APP no site - 8.0
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ GUS - DEAT-7383 - [Frontend] Remover o link "Promoção de Aniversário" - 3.0 (2.0) ✅ IDY - DEAT-6470 - [Frontend] Falha de clicks do menu da área logada da Home - 3.0 (5.0) ✅ IDY - DEAT-7556 - [Frontend] [Fura Fila] Fluxo de Opt-out Comprou Voltou - 2.0 (3.0) ✅ WAN - DEAT-7693 - [Backend] Alterar loja de Picking Pack para Zubale - 1.0 ✅ WAN - DEAT-7724 - [Backend] [fura-fila] Alterar label Flyer - 1.0 ✅ IDY - DEAT-5547 - [Frontend] - Alta taxa de erro 5xx - 5.0 | ❌IDY - DEAT-7765 - [Catálogo] [Fura Fila] Produto com Estoque Foto e Preço não aparece (Loja 103) - Escapou e não passou pelo refino. Não deu tempo por conta das outros fulra-fila e precisamos lapdar parte técnica em relação a volumetria.
MELHORIAS DE ENGENHARIA |  | ✅ CHA - DEAT-7217 - [BFF] Diminuir volumetria de uso do apigeeX - 1/2 banner - 16/06 - 3.0 ✅ CHA - DEAT-7704 - [BFF] Diminuir volumetria de uso do apigeeX - 2/2 events - 26/06 - 5.0 ✅ RAF - DEAT-7548 - Análise custos de infra - maio/25 - 5.0 ✅ VAL - DEAT-7585 - [Picking Pack] Mudança SSO França deadline 26/06 - 3.0 ✅ VAL - DEAT-7827 - [Pricing] [Fura Fila] Resolver problema de vulnerabilidade nível ALTO - 1.0 | ❌CLE - DEAT-7856 - [Validador Front] Busca e Adição de itens mais vendidos - 8.0 - Não deu tempo porque entrou no final da sprint e tinha outros cards pra testar.
GERENCIADOR DO ECOMMERCE |  | ✅ WAN - DEAT-7478 - [Ger Pedidos] [OMS] Iniciar manuseio automaticamente 1/3 - 5.0 | ❌ CHA - DEAT-7457 - [Ger Pedidos] [Frontend] Iniciar manuseio automaticamente 2/3 - 5.0 - Dependencia da entrega do back que não rolou a tempo ❌GUS - DEAT-6693 - [Gestão de Lojas] Automatizar criação de Usuarios e atribuição de Perfis - 5.0 - Não foi entregue por questões de permissões e ferramentas de trabalho no computador corporativo ❌VAL - DEAT-7115 - [Novas Lojas] - Simplificação do Secret Manager parte 3/3 - 8.0 - Devido ao card do P&P
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.
todo
criar uma poc com lovable

## SP 11 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Estruturar site para escalar com preços e descontos | início: 03/06 fim: 13/06 Dev Swat : Idy
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
Cashback |  | ✅ IDY - DEAT-6625 - [Frontend] Comprou Voltou - Saiba como funciona - 3.0 - Foi 5 pts ✅ RAF - DEAT-6796 - [Cashback] Alimentar evento CAPTURA para conciliação financeira - 5.0 - foi 3 pts | ❌ RAF - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 3.0 ❌ IDY - DEAT-5297 - [Frontend] Captura de Leads na Home - 5.0 - Tentamos puxar um fura-fila porque ZEROU a sprint dele.
Aniversário |  | ✅ CHA - DEAT-6595 - [BFF] Aprendizado dia A. Melhorias no BFF. - 2.0
EXPANSÃO DE LOJAS
APIGEE X + NOVO PADRÃO ESTEIRA |  | ✅ VAL - DEAT-6726 - [FLYER] Migrar Esteira HELM; ISTIO e APIGEEX em PRD - 3.0
Promoções e cupons |  |  | ❌ WAN - DEAT-4596 - [Backend] Discovery Desconto do APP no site - 8.0 - Catálogo teve muito mais esforço que o previsto.
SUSTENTAÇÃO | ▶ IDY - DEAT-7556 - [Frontend] [Fura Fila] Fluxo de Opt-out Comprou Voltou - 5.0 | ✅ CHA - DEAT-7373 - [Ger Pedidos] [fura fila] Pedidos não faturam na Lista de Pedidos - 3.0 ✅ GUS - DEAT-7568 - [Frontend] Adicionar link Outras Políticas - 2.0 ✅ IDY - DEAT-6456 - [Frontend] Customizar aviso de produto indisponivel para o endereço - 5.0 - foi 3 pts ✅ IDY - DEAT-6903 - [Frontend] Atualização Email OrderChange - 2.0 - foi 3 pts ✅ IDY - DEAT-7036 - [Frontend] Modificar aviso de troca de CEP Checkout/#Shipping - 3.0 ✅ IDY - DEAT-7440 - [BUG][FURA FILA] Opt-in não está atualizando - 1.0 ✅ VAL - DEAT-7131 - [Picking Pack] [FURA FILA] Pedidos indo para o P&P indevidamente - 3.0 ✅ VAL - DEAT-7288 - [OMS] Alterar destino dos pedidos para Picking - 1.0 ✅ WAN - DEAT-7165 - [catalog] Reformular Aplicação Catálogo - 5.0 | ❌ CHA - DEAT-5547 - [Frontend] - Alta taxa de erro 5xx - 5.0 - Não deu tempo. Teve fira fila. ❌ CHA - DEAT-7178 - [Frontend][fura fila]Tela de checkout shipping não carregando QA e PRD - 5.0 - Dependemos de um ticket da Vtex
MELHORIAS DE ENGENHARIA |  | ✅ CHA - DEAT-7416 - [FrontEnd] Alterar URL do Flyer - 1.0 ✅ CLE - DEAT-7521 - [QA] Automação de Testes - CheckoutCart - 8.0 ✅ VAL - DEAT-7141 - [Pricing] quick-win - aumentar a paginação - 2.0 - foi 3 pts ✅ VAL - DEAT-7179 - [pricing] resolver problema de vulnerabilidade CRÍTICO 🔥 - 1.0 ✅ WAN - DEAT-7056 - [OMS] Observabilidade - Monitoramento e alarmes - 3.0 | ❌ CHA - DEAT-7217 - [BFF] Diminuir volumetria de uso do apigeeX - 16/06 - 8.0 - Dificuldades com credenciais. ❌ VAL - DEAT-7585 - [Picking Pack] Mudança SSO França deadline 26/06 - 3.0 - Aguardando ajuda do time da França.
GERENCIADOR DO ECOMMERCE |  | ✅ CHA - DEAT-7429 - [BUG][Lista de Pedidos] [Fura Fila] Pedido não aparece na lista - 3.0 - foi 5pts por conta do deploy manual ✅ GUS - DEAT-7090 - [Taxas] Consulta de Taxas nas filiais - 8.0 - foi 5 pts ✅ VAL - DEAT-7070 - [Novas Lojas] - Simplificação do Secret Manager parte 2/3 - 5.0 | ❌ GUS - DEAT-6693 - [Gestão de Lojas] Automatizar criação de Usuarios e atribuição de Perfis - 5.0 - Envolvido em outras atividades fora da sprint e fura-filas.
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP 10 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Fechar vulnerabilidades e Terminar Comprou Voltou. | início: 19/05 fim: 30/05 Dev Swat : Wan
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
Cashback |  | ✅ WAN - DEAT-6650 - [OMS] Ajuste OMS para Aceitar Cashback 1/2 Mocado - 3.0 ✅ RAF - DEAT-3003 - [Backend] Discovery CUPONS no Site e App - cashback vale estorno - 8.0 - na pratica foi menos pontos. o problema do raffa é não ter tempo na agenda. | ❎ CHA - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 3.0 - previsto de entrar em prod apenas em outubro. ❌ IDY - DEAT-6513 - [Frontend] - Integração opt-in/out Securiti.ai - 5.0 - Conseguir as credenciais e payload foi complicado com a saída da mari. - foi um pouco mais que 5 pontos ▶ IDY - DEAT-6625 - [Frontend] Comprou Voltou - Saiba como funciona - 5.0 - Avançou 30%. Não foi possível concluir por causa do opt-in.
Aniversário |  | ✅ IDY - DEAT-6781 - [Frontend] Link Atendimento Libras (página de atendimento) (idylio) - 2.0 | ❌ CHA - DEAT-6595 - [BFF] Aprendizado dia A. Melhorias no BFF. - 2.0 - A gente não sabia obter endereço interno na hora do teste de carga
EXPANSÃO DE LOJAS |  | ✅ RAF - DEAT-6745 - [Expansão Lojas] Implantar 11 novas filiais até 09/05 - 3.0 | ❎ VAL - DEAT-7070 - [Novas Lojas] - Simplificação do Secret Manager parte 2/3 - 5.0 - ??? ( ver com fernando )
APIGEE X + NOVO PADRÃO ESTEIRA |  | ✅ VAL - DEAT-6388 - [FLYER] Migrar Esteira HELM; ISTIO e APIGEEX (apenas QA) - 2.0 ✅ VAL - DEAT-6727 - [OMS] Migrar Esteira HELM; ISTIO e APIGEEX em PRD - 3.0 - foi na verdade 5 pontos - bônus de melhoria no cloudbuild sem gerar appsettings | ▶ VAL - DEAT-6726 - [FLYER] Migrar Esteira HELM; ISTIO e APIGEEX em PRD - 3.0 - previsto pra entrar dia 4
Promoções e cupons |  |  | ❎ WAN - DEAT-4596 - [Backend] Discovery Desconto do APP no site - 8.0 - foi despriorizado por conta dos incidentes.
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ CHA - DEAT-6988 - [Backend] Provisionar ambiente de PROD para o Utils-API - 2.0 ✅ IDY - DEAT-7237 - [QA][PROD] Cartão Compras Online no Atacadão na tela de Atendimento do Mobile está descentralizado - 1.0 ✅ IDY - DEAT-1947 - [Frontend] Criar Tab de notificações para Opt-ins - 3.0 - foi 2 pontos. ✅ VAL - DEAT-7101 - [OMS] Alterar loja 943 PRD para Zubale - 1.0 ✅ WAN - DEAT-6888 - [Catalogo] [fura-fila] Erro Preços site Vila Maria - 3.0 ✅ WAN - DEAT-7338 - [OMS] [fura fila] Pedidos não faturam - 3.0 | ❌ CHA - DEAT-5547 - [Frontend] - Alta taxa de erro 5xx - 5.0 - não deu tempo por conta de fura-filas ❌ CHA - DEAT-7178 - [Frontend][fura fila]Tela de checkout shipping não carregando QA e PRD - 5.0 - bloqueado. dependemos da vtex chamado 1234038 ❌ CHA - DEAT-7373 - [Ger Pedidos] [fura fila] Pedidos não faturam na Lista de Pedidos - 3.0 - está de fato faturando. mas precisamos entender porque dá timeout do lado do app vtex. ❌ VAL - DEAT-7131 - [Picking Pack] [FURA FILA] Pedidos indo para o P&P indevidamente - 5.0 - teve uma curva de apredizado. ❌ WAN - DEAT-7165 - [catalog][fura-fila] investigar erros 403 - 5.0 - tivemos incidente de zubale + pp + faturamento manual que tomou tempo
MELHORIAS DE ENGENHARIA |  | ✅ CHA - DEAT-7153 - [Fura-fila][BFF] Problema nos PODs em prod - 2.0 ✅ CHA - DEAT-6444 - [checkout] resolver problema de vulnerabilidade nível ALTO - 1.0 ✅ IDY - DEAT-7192 - [area-logada] resolver problema de vulnerabilidade baixa - 3.0 - foi 2 pontos ✅ VAL - DEAT-6846 - [Backend][Flyer] Resolver problemas de vulnerabilidade nível ALTO - 1.0 ✅ WAN - DEAT-7129 - [OMS] [fura-fila] Erro inesperado ao buscar informações da loja - 3.0 ✅ CLE - DEAT-6865 - [QA] Automação de Testes - 8.0 | ❌ WAN - DEAT-7056 - [OMS] Observabilidade - Monitoramento e alarmes - 5.0 - entraram dois fura-filas nessa sprint.
GERENCIADOR DO ECOMMERCE |  | ✅ CHA - DEAT-6793 - [Ger Lojas] Unir Custom APPs FATURAR e instalar em todas as filiais AS - 5.0 - foi um pouco mais dificil que o esperado ✅ GUS - DEAT-7264 - [Gestão de Lojas] [fura-fila] Adicionar ao Utils-API tratativa para sellers sem permissão de API - 3.0 | ▶ GUS - DEAT-6693 - [Gestão de Lojas] Automatizar criação de Usuarios e atribuição de Perfis - 8.0 - erro na api. precisa de apoio dos devs. ▶ GUS - DEAT-7090 - [Taxas] Consulta de Taxas nas filiais - 8.0 - não deu tempo porque ficou focado no outro card.
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.
- alinhar com a Riany pra automatizar no looker

## SP 09 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Expansão de lojas e melhorias para operações. | início: 05/05 fim: 16/05 Dev Swat : Val
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
NOVO PADRÃO DE ESTEIRA |  | ✅ WAN - DEAT-6888 - [Catalogo] [fura-fila] Erro Preços site Vila Maria - 3.0 ✅ VAL - DEAT-6877 - [OMS] [FURA FILA] Erro Pricing - 8.0 - foi 3 pts. ✅ VAL - DEAT-6388 - [FLYER] Migrar Esteira HELM; ISTIO e APIGEEX (apenas QA) - 2.0 - foi 3 pts pq teve problemas. | ❌ VAL - DEAT-6727 - [OMS] Migrar Esteira HELM; ISTIO e APIGEEX em PRD - 8.0 - não deu tempo. nem começou.
CASHBACK |  |  | ❌ WAN - DEAT-6650 - [OMS] Ajuste OMS para Aceitar Cashback - 3.0 - Bloqueado porque o pagamento não funciona. ( usar mock na próxima ) ❌ RAF - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 5.0 - Dependemos do outro time. Impasse vtex vs core banking. ❌ RAF - DEAT-3003 - [Backend] Discovery CUPONS no Site e App - cashback vale estorno - 8.0
EXPANSÃO DE LOJAS |  |  | ❌ RAF - DEAT-6745 - [Expansão Lojas] Implantar 11 novas filiais até 09/05 - 5.0 - fizemos 90%.
APIGEE X
KOBE / Site
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ CHA - DEAT-6943 - [Frontend] [fura fila] Erro no form Checkout - 3.0 ✅ CHA - DEAT-6878 - [BUG] [fura fila] Carrinho não mostra produtos - 2.0 ✅ CHA - DEAT-6536 - [Frontend][Checkout] Erro ao Finalizar a compra ¦ Endereços (definitivo) - 3.0 | ❎ CHA - DEAT-4114 - [Frontend] - Discovery Login Keycloak por API - 8.0 - Foi despriorizado porque o Leo SI ATC tirou férias e pediu pra dar uma pausa. ❌ CHA - DEAT-6988 - [Backend] Provisionar ambiente de PROD para o Utils-API - 2.0 - Só falta a documentação de engenharia.
MELHORIAS DE ENGENHARIA |  | ✅ WAN - DEAT-6915 - [FLYER][fura fila] Ajustes de Configuração (Manifesto) - 2.0 ✅ CHA - DEAT-6890 - [Front end][Fura-Fila] Alterar a localização do numero das lojas em QA - 1.0 ✅ WAN - DEAT-6845 - [OMS][fura-fila] Correção de Vulnerabilidade (DefectDojo) - 3.0 ✅ RAF - DEAT-6441 - Análise custos de infra - abril/25 - 5.0 ✅ WAN - DEAT-5851 - [FLYER] Imprimir Log de Erros (Colunas e Linhas) Carga de Folhetos - 3.0 - foi 5 pts ou até mais. ✅ CHA - DEAT-7001 - [fura-fila] BFF Diminuir incidência de erros no logs - 1.0 ✅ CLE - DEAT-6865 - [QA] Automação de Testes - 8.0 | ❎ WAN - DEAT-4037 - [Frontend] Pedido mínimo de compra via API (checkout e BFF) - 5.0 - Despriorizado porque tivemos fura-filas. ❎ WAN - DEAT-2067 - [Zubale] Observabilidade - Monitoramento e alarmes - 5.0 - Despriorizado porque tivemos fura-filas.
GERENCIADOR DO ECOMMERCE |  | ✅ CHA - DEAT-6780 - [Ger Lojas] Custom APP status de pedido - Instalar nas outras filiais AS - 3.0 - 5 pts pq não tinha permissão nas lojas. ✅ CHA - DEAT-6675 - [Ger Lojas] Custom APP - Ajustes e Filtros - 5.0 ✅ GUS - DEAT-6241 - [Gestão de Lojas] Automatizar consulta de Usuarios e Perfis - 2.0 - foi 5 pts porque precisou refatorar. ✅ GUS - DEAT-6099 - [Delivery] Consulta de configurações lojas VTEX - 2.0 - foi 5 pts porque precsou refatorar ✅ VAL - DEAT-3830 - [Novas Lojas] - Simplificação do Secret Manager parte 1/3 - 5.0 - foi 8 pts porque tivemos deu mais trabalho que o esperado. | ❌ GUS - DEAT-6693 - [Gestão de Lojas] Automatizar criação de Usuarios e Perfis - 13.0 - Não teve tempo. Precisou refatorar e teve algumas atividades do setor.
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.
- alinhar com a Riany pra automatizar no looker

## SP 08 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Avançar Comprou Voltou e Adicionar novas lojas | início: 07/04 fim: 18/04 Dev Swat : Charlie
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
ANIVERSÁRIO |  | ✅ CHA - DEAT-6680 - [Frontend] Link Menu - Atendimento Libras - 2.0 | ❎ CHA - DEAT-6254 - [Frontend] Atualizar links de Atendimento (deadline 23/04) - 2.0 ❎ RIA - DEAT-6679 - [Frontend] Atualizar Snippet CHAT no GA - 2.0 - Empresa parceira SF não forneceu o link por motivos de contrato.
CASHBACK | ▶ RAF - DEAT-3003 - [Backend] Discovery CUPONS no Site e App - cashback vale estorno - 8.0 ▶ TIA - DEAT-6662 - Desenho do fluxo de conciliação Cashback - 5.0 | ✅ CHA - DEAT-6564 - [Frontend] Comprou Voltou - Pedido minimo - 5.0 ✅ CHA - DEAT-6473 - [Frontend] Comprou Voltou - Feature Flag por CPF - 5.0 | ❌ WAN - DEAT-6650 - [OMS] Ajuste OMS para Aceitar Cashback - 5.0 - Falta a parte do ERP. ❌ CHA - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - MOKADO - 5.0 - Dependemos que o meio de pagamento funcione. ( time payments )
EXPANSÃO DE LOJAS
APIGEE X |  | ✅ VAL - DEAT-6374 - [OMS]] Migrar Esteira HELM; ISTIO e APIGEEX (apenas QA) - 3.0 | ❌ VAL - DEAT-6388 - [FLYER] Migrar Esteira HELM; ISTIO e APIGEEX (apenas QA) - 5.0 - Faltam as coisas de front, masterdom e kobe.
KOBE / Site |  | ✅ WAN - DEAT-4868 - [Backend] Identificar a origem do pedido (SITE/APP) no SAVE - 5.0
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ WAN - DEAT-6132 - [Back-end] [OMS] [fura-fila] Integração pedido com devolução - 5.0 ✅ WAN - DEAT-6716 - [OMS] [fura-fila] Erro ao buscar StoreId para OrderId - 3.0 ✅ WAN - DEAT-6823 - [OMS] Erro Parse InvoiceNumber - 1.0
MELHORIAS DE ENGENHARIA | ▶ RAF - DEAT-6441 - Tentar diminuir custos de infra - abril/25 - 5.0 | ✅ WAN - DEAT-6268 - [OMS] [fura-fila] Ajuste de Log (Impressão em Única Linha) PickPackOrderCanceledEventListener - 1.0 ✅ WAN - DEAT-6728 - [OMS] Pacote para Desenvolvimento / Produção | ❌ WAN - DEAT-5851 - [FLYER] Imprimir Log de Erros (Colunas e Linhas) Carga de Folhetos - 8.0 - Entrou fura-fila.
GERENCIADOR DO ECOMMERCE |  | ✅ GUS - DEAT-6705 - [Compre Junto] Atualizar dados de SKUs relacionados - 5.0 | ❌ VAL - DEAT-3830 - [Novas Lojas] - Simplificação do Secret Manager parte 1/3 - 8.0 - Foi um pouco mais complexo que o esperado. ▶ GUS - DEAT-6693 - [Gestão de Lojas] Automatizar criação de Usuarios e Perfis - 13.0 ▶ GUS - DEAT-6241 - [Gestão de Lojas] Automatizar consulta de Usuarios e Perfis - 8.0 ▶ GUS - DEAT-6099 - [Delivery] Consulta de configurações lojas VTEX - 3.0 - Precisa de apoio técnico na validação.
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.
- alinhar com a Riany pra automatizar no looker

## SP 07 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Avançar Comprou Voltou e Adicionar novas lojas | início: 07/04 fim: 18/04 Dev Swat : Charlie
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
ANIVERSÁRIO |  |  | ❎ CHA - DEAT-6254 - [Frontend] Atualizar links de Atendimento (deadline 14/04*) - 2.0 - despriorizado porque mudaram a data fora da sprint. DVA está fazendo em conjunto com SF. Quando impacta lá, muda nossa data. É terceira vez que mudam a data.
CASHBACK |  | ✅ CHA - DEAT-6403 - [Frontend] Deixar a função Ativar/Desativar o toogle do cashback na integração de forma automática - 2.0 ✅ CHA - DEAT-5790 - [Frontend] Comprou Voltou - Área Logada - 5.0 | ❌ CHA - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 5.0 - Mesmo mockado o ambiente está frágil. ❌ RAF - DEAT-3003 - [Backend] Discovery CUPONS no Site e App - cashback vale estorno - 8.0 - Preciso gerenciar melhor meu tempo
EXPANSÃO DE LOJAS |  | ✅ RAF - DEAT-6489 - [Expansão Lojas] Implantar filial 127 Imperatriz 16/04 - 5.0
APIGEE X |  |  | ❌ VAL - DEAT-6374 - [OMS]] Migrar Esteira HELM; ISTIO e APIGEEX (apenas QA) - 5.0 - Faltou atualizar o invoice notifier. Precisa de uma subtask front.
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ CHA - DEAT-6526 - [Frontend] [fura-fila] hotfix modal de seleção tipo de conta - 1.0 ✅ VAL - DEAT-6402 - [OMS] [fura fila] Alterar lojas PRD para Zubale - 5.0 ✅ VAL - DEAT-6277 - [zubale] Simplificação na ativação de loja. - 1.0
MELHORIAS DE ENGENHARIA |  | ✅ VAL - DEAT-6217 - [bulk refund] resolver/endereçar problemas de vulnerabilidade nível ALTO - 3.0 ✅ VAL - DEAT-6514 - [bulk refund] Cadastro chaves para lojas pendentes - 3.0
GERENCIADOR DO ECOMMERCE |  | ✅ CHA - DEAT-5354 - [Ger Lojas] Discovery Custom APP - Status Pedidos Loja Pacaembu 716 - 5.0 | ❌ GUS - DEAT-6241 - [Gestão de Lojas] Automatizar consulta de Usuarios e Perfis - 8.0 ❌ GUS - DEAT-6099 - [Delivery] Consulta de configurações lojas VTEX - 3.0 - Falta o ambiente de QA.
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.
- alinhar com a Riany pra automatizar no looker

## SP 06 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Anivesário | início: 10/03 fim: 21/03 Dev Swat : Val
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
APP MEU ATACADÃO V2 - KOBE
ANIVERSÁRIO |  | ✅ CHA - DEAT-6017 - [Frontend] Transformar imagem da página nossas lojas em banner - 3.0 ✅ CHA - DEAT-6344 - [Frontend] Carimbos Aniversário e dia A - 1.0 ✅ CHA - DEAT-6254 - [Frontend] Atualizar links de Atendimento (deadline 01/04) - 2.0 ✅ CHA - DEAT-6167 - [Frontend] Home Aniversário - 5.0 | ❎ RAF - DEAT-5622 - [Backend] Catalogar Itens com desconto AS - 3.0 - Bloqueado. Ainda não temos o ok de engenharia e arquitetura.
CASHBACK |  | ✅ VAL - DEAT-6111 - [BFF] ajustes endpoints para debloquear a Kobe - 5.0 | ❌ CHA - DEAT-5790 - [Frontend] Comprou Voltou - Área Logada - 5.0 ❌ CHA - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 5.0 - Instabilidade no core banking atrasou nosso lado. Ambiente QA vtex instável. ❌ RAF - DEAT-3003 - [Backend] Discovery CUPONS no Site e App - 8.0 - Preciso gerenciar meu tempo melhor.
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO
APIGEE X |  | ✅ RAF - DEAT-6360 - [BFF][fura-fila] Migrar para o novo padrão de esteira com helm; istio e apigeeX - 5.0 ✅ VAL - DEAT-6299 - [Zubale] migrar para novo padrão de esteira com apigeeX 31/03 - 5.0 - foi 3 story points ✅ VAL - DEAT-6286 - [Zubale] migrar para novo padrão de esteira com helm 31/03 - 8.0 ✅ VAL - DEAT-6405 - [Zubale] Limpeza - 8.0 ✅ VAL - DEAT-6151 - [OMS] [fura fila] Alterar lojas PRD para Zubale - 8
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ CHA - DEAT-6318 - [Frontend] FeatureFlag apenas para LOJAS - 1.0 - diminui a incidencia de alarmes 4* no flyers
UNLIMITAIL
GERENCIADOR DO ECOMMERCE |  |  | ❎ GUS - DEAT-6241 - [Gestão de Lojas] Automatizar consulta de Usuarios e Perfis - 8.0 ❌ GUS - DEAT-6099 - [Delivery] Consulta de configurações lojas VTEX - 5.0 - Não teve tempo. Atuou em incidentes e outras atividades paralelas.
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.
- alinhar com a Riany pra automatizar no looker

## SP 05 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Anivesário | início: 10/03 fim: 21/03 Dev Swat : Val
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
APP MEU ATACADÃO V2 - KOBE |  | ✅ CHA - DEAT-6087 - [Frontend] Landing Page do novo APP - 3.0 | ❎ WAN - DEAT-5297 - [Frontend] Captura de Leads na Home - 5 - Surgiu um bug em produção que atrapalha a operação. ❌ WAN - DEAT-4868 - [Backend] Identificar a origem do pedido (SITE/APP) no SAVE - 5.0 - dependemos do Save. Do nosso lado ok.
ANIVERSÁRIO |  | ✅ CHA - DEAT-6108 - [Frontend] Carimbos Promocionais - 5.0 ✅ FER - DEAT-6107 - [Promo Aniversario] Teste desconto por Multiplos no AT - 5.0 | ❌ VAL - DEAT-5622 - [Backend] Catalogar Itens com desconto AS - 13.0 - Dependemos da aprovação de enenharia e arquitetura
CASHBACK |  | ✅ VAL - DEAT-5944 - [bff] Endpoints de extrato e detalhe - 2.0 | ❌ RAF - DEAT-3003 - [Backend] Discovery CUPONS no Site e App - 5.0 - como conciliar? - não sabemos se integra no save
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO |  | ✅ RAF - DEAT-4810 - [Backend] Integração Yuno QA - 3.0
MELHORIAS ENGENHARIA |  | ✅ WAN - DEAT-6141 - [Back-end][OMS][fura-fila] Imprimir Log Http (ruptura; devolução e faturamento) - 3.0 | ❌ WAN - DEAT-5851 - [FLYER] Imprimir Log de Erros (Colunas e Linhas) Carga de Folhetos - 5.0
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ CHA - DEAT-4926 - [Frontend][Checkout] Erro ao Finalizar a compra ¦ Endereços - 5.0 ✅ RIA - DEAT-5414 - [Frontend] Alterar parâmetros CHAT SAC (MIGRAÇÃO 16/03) - 3.0 | ❎ WAN - DEAT-6123 - [Back-end] [OMS] [fura-fila] Integração de Cancelamento de Pedido VTEX (Pagamento não autorizado) - 5 - o planejamento ficou meio feio. Fura-fila que entrou e saiu da sprint. ▶ WAN - DEAT-6132 - [Back-end] [OMS] [fura-fila] Integração pedido com devolução - 5.0 - Dependemos do Save. Nossa parte foi feita.
UNLIMITAIL |  | ✅ JES - DEAT-5994 - [UNLIMITAIL] - SITE CAI QUANDO CAMPANHAS DE BANNER NÃO TEM IMAGENS - 8.0
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.
- alinhar com a Riany pra automatizar no looker

## SP 04 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Cashback - Anivesário | início: 17/02 fim: 07/03 Dev Swat : Wan
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
APP MEU ATACADÃO V2 - KOBE |  |  | ❌ RAF - DEAT-4868 - [Backend] Discovery Identificar a origem do pedido (SITE/APP) no SAVE - 3.0 - colaterais na kobe que precisamos investigar.
ANIVERSÁRIO |  | ✅ CHA - DEAT-5772 - [Frontend] Subir novo modal regionalização para PRD - 1.0
CASHBACK |  | ✅ TIA - DEAT-5771 - Cashback - desenho da solução - 8.0 ✅ CHA - DEAT-4745 - [Frontend] Comprou Voltou Home > Cart - 3.0 ✅ VAL - DEAT-5956 - [bff][fura-fila] Endpoints de toogle ativação de usuário - 3.0 | ❌ CHA - DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 13.0 - foi despriorizado pra entrar o tema de kc ❌ VAL - DEAT-5944 - [bff][fura-fila] Endpoints de extrato e detalhe - 8.0 - não deu tempo porque voltou em reteste.
DELIVERY |  | ✅ VAL - DEAT-5874 - [BACK] [ZUBALE] Implementar Status Delivery para envio ao OMS - 1.0 ✅ WAN - DEAT-5601 - [BACK] [OMS] Fluxo Zubale Informar Status Delivery - 8.0
MELHORIAS ENGENHARIA |  | ✅ CHA - DEAT-3952 - [Frontend] - Modal Regionalização - Discovery regras atuais - 5.0 ✅ CHA - DEAT-5860 - [fura-fila][FRONTEND] Atualizar pacote com vulnerabilidade - 1.0 ✅ CHA - DEAT-5262 - Habilitar novas lojas QA (atacadaobrqacd124) - 2.0 ✅ RAF - DEAT-5719 - Hakai - Resolver problemas de vulnerabilidade - 3.0 ✅ RAF - DEAT-5779 - [vtex-io][Fura-fila] NPM Security Injection - 1.0 ✅ VAL - DEAT-5809 - [BACK] [Pricing] Log http Agrupado - 5.0 ✅ VAL - DEAT-5815 - [FRONT-END] Adicionar Step Security - 2.0 ✅ WAN - DEAT-5931 - [Vtex] Configurar Feed (status cancelamento) - 1.0 ✅ WAN - DEAT-5808 - [Zubale] Criar Controladores de API - 5.0 ✅ WAN - DEAT-725 - [Zubale][fura-fila] Padronização de Logs - 3.0 | ❌ WAN - DEAT-5851 - [FLYER][fura-fila] Imprimir Log de Erros (Colunas e Linhas) Carga de Folhetos - 5.0 - entrou como fura-fila mas não deu tempo porque foi mais complexo que o esperado.
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ VAL - DEAT-5904 - [OMS] [fura fila] Alterar atacadaobr139 PRD de Zubale para P&P - 1.0 ✅ RAF - DEAT-5827 - [Bug] Folhetos expirados sendo exibidos no site - 2.0
UNLIMITAIL |  |  | ❌ JES - DEAT-5921 - [UNLIMITAIL] - Página em branco ao carregar campanha com produtos indisponíveis no hero da home - 2.0
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP03 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Cashback | início: 03/02 fim: 14/02 Dev Swat : Charlis
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
CASHBACK | ▶ TIA - DEAT-5771 - Cashback - desenho da solução - 5.0 ▶ CHA - DEAT-4745 - [Frontend] Comprou Voltou Home > Cart - 8.0 |  | ❌ TIA - DEAT-5771 - Cashback - desenho da solução - 5.0 - Estorno de cashback é bastante complexo. ▶ CHA - DEAT-4745 - [Frontend] Comprou Voltou Home > Cart - 8.0 - Não deu tempo de testar por conta de muitos fura-filas.
GERENCIADOR ECOM |  | ✅ WAN - DEAT-4218 - [FLYER] - endpoint informações de Lojas 2/2 - Cache - 8.0 - A solução foi bater no prato com outro time. 3 pontos. | ❎ WAN - DEAT-5354 - [Ger Lojas] Gerenciador Pedidos - 8.0
FLYERS |  | ✅ CHA - DEAT-4563 - [Frontend] Nova Página Nossas Lojas - 13.0 ✅ WAN - DEAT-5805 - [Frontend] [fura fila] Alterar label Feriados na página de lojas - 1.0
MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ RAF - DEAT-5719 - Hakai - Resolver problemas de vulnerabilidade - 3.0 ▶ RAF - DEAT-5262 - Habilitar novas lojas QA (atacadaobrqacd124) - 2.0 ▶ VAL - DEAT-5506 - [Backend] log http agrupado no bulk-refund - 8.0 ▶ CHA - DEAT-5779 - [vtex-io][Fura-fila] NPM Security Injection - 3.0 ▶ CLE - DEAT-5741 - [Q1SP03][QA] Automação de testes. - 5.0 | ✅ RAF - DEAT-5707 - Tentar diminuir custos de infra - 3.0 ✅ WAN - DEAT-4027 - [Backend] - Melhoria Grafana- Preço SKU - 5.0 ✅ WAN - DEAT-4846 - [Zubale] Migração do .NET para a versão 8 - 5.0 - Foram 3 pontos. ✅ VAL - DEAT-5506 - [Backend] log http agrupado no bulk-refund - 8.0 ✅ VAL - DEAT-1720 - abilitar trivy pricing - 2 ✅ CLE - DEAT-5741 - [Q1SP03][QA] Automação de testes. - 5.0 - Melhoria de performance. | ▶ RAF - DEAT-5719 - Hakai - Resolver problemas de vulnerabilidade - 3.0 ▶ RAF - DEAT-5262 - Habilitar novas lojas QA (atacadaobrqacd124) - 2.0 - Temas que envolvem vários times e dependente de vtex. Chamados abertos. ❌ CHA - DEAT-5779 - [vtex-io][Fura-fila] NPM Security Injection - 3.0 - Pegadinha da Vtex com "solução" que quebra o ambiente.
SUSTENTAÇÃO | ▶ CHA - DEAT-5780 - [Frontend] [fura fila] Faturamento Manual nas lojas 664 e 660 - 1.0 | ✅ CHA - DEAT-5727 - [BUG] [Fura Fila] Produto sem preço na VTEX mas disponível no site - 1.0 ✅ CHA - DEAT-5780 - [Frontend] [fura fila] Faturamento Manual nas lojas 664 e 660 - 1.0 ✅ VAL - DEAT-5247 - [Backend] - api-middleware-zubale está com uma alta taxa de erro 5xx - 5.0 ✅ WAN - DEAT-5721 - [PROD][Fura-Fila] Picking Finished - está ocorrendo mais de 200 erros por dia - 8.0
UX E PERFORMANCE |  | ✅ CHA - DEAT-5515 - [Frontend] Indicador Acessibilidade (Disabling zooming) - 2.0
UNLIMITAIL
ANALYTICS |  | ✅ RIA - DEAT-5705 - [Analytics] Tagueamento Nova pagina Nossas Lojas - 2.0
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP02 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Cashback - Embalagens Grandes volumes - API Flyers flexível | início: 20/01 fim: 03/02 Dev Swat : Valdisnei
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
EXPANSÃO DE LOJAS
ANIVERSÁRIO |  |  | ❎ LOR - DEAT-5114 - [FrontEnd] [CMS] Página de Coleção - 2.0
APP MEU ATACADÃO V2 | ▶ RAF - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - 2.0 | ✅ CLE - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe 2.60.10 - 13.0
NOVOS MEIOS DE PAGTO | ▶ RAF - DEAT-4810 - [Backend] Discovery Integração Yuno - 3.0 |  | ❎ RAF - DEAT-4810 - [Backend] Discovery Integração Yuno - 3.0
CASHBACK | ▶ LOR - DEAT-4745 - [Cashback] Discovery Front Motor Cashback - 2.0 |  | ❎ LOR - DEAT-4745 - [Frontend] Comprou Voltou Home > Cart - 8.0
BLACK FRIDAY | ▶ LOR - DEAT-5114 - [FrontEnd] [CMS] Página de Coleção - 2.0 | ✅ VAL - DEAT-4834 - [Backend] FURA FILA Black Teste de alteração massiva de preços - 5.0
GERENCIADOR ECOM | ▶ WAN - DEAT-5339 - [Gerenciador de Lojas] Faturamento Manual V1.1 - 3.0 | ✅ WAN - DEAT-5339 - [Gerenciador de Lojas] Faturamento Manual V1.1 - 5.0
FLYERS | ▶ WAN - DEAT-4574 - [Backend] Nova coluna 'PRIORIDADE' no Flyer - 3.0 ▶ CHA - DEAT-4563 - [Frontend] Nova Página Nossas Lojas - 13.0 | ✅ WAN - DEAT-4574 - [Backend] Nova coluna 'PRIORIDADE' no Flyer - 3.0 | ❌ CHA - DEAT-4563 - [Frontend] Nova Página Nossas Lojas - 13.0 - tivemos fura-fila de segurança crítica.
MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ WAN - DEAT-5564 - [Catálogo] Migração do .NET para a versão 8 - 5.0 ▶ RAF - DEAT-5546 - Estudar temas técnicos - 5.0 ▶ VAL - DEAT-5527 - [Backend][FURA-FILA] Implementação de processo de bulk-refund para suportar a execução paralela em múltiplas lojas. - 8.0 ▶ RAF - DEAT-5262 - Habilitar novas lojas QA (atacadaobrqacd124) - 2.0 ▶ LOR - DEAT-5061 - [Frontend] Criar health check - 1.0 ▶ VAL - DEAT-4879 - [Catalog]Discovery Catálogo com produtos em grandes volumes - 5.0 | ✅ WAN - DEAT-5588 - [Flyer] [Fura Fila] - Inclusão de Filtro Busca Loja por Slug - 3.0 ✅ RAF - DEAT-5546 - Discovery técnico ferramentas troubleshoot - 5.0 ✅ RAF - DEAT-5061 - [Frontend] Criar health check - 1.0 ✅ VAL - DEAT-5527 - [Backend]Implementação de processo de bulk-refund para suportar a execução paralela em múltiplas lojas. - 8.0 ✅ VAL - DEAT-4879 - [Catalog]Discovery Catálogo com produtos em grandes volumes - 5.0 ✅ VAL - DEAT-5550 - [Backend]Ativar Trivy no pricing-update-worker - 3.0 - foi um pouco mais complexo. 5 sp. ✅ WAN - DEAT-5564 - [Catálogo] Migração do .NET para a versão 8 - 5.0 | ❌ VAL - DEAT-5262 - Habilitar novas lojas QA (atacadaobrqacd124) - 2.0 - avançamos o máximo que pudemos e abrimos chamado pra vtex.
SUSTENTAÇÃO | ▶ LOR - DEAT-5547 - [Frontend] - Alta taxa de erro 5xx - 5.0 ▶ WAN - DEAT-5533 - [Flyer] Colunas Extras para API Flyers/Lojas - 5.0 ▶ LOR - DEAT-4926 - [Frontend][Checkout] Discovery Erro ao Finalizar a compra ¦ Endereços - 5.0 | ✅ CHA - DEAT-5639 - [HOTFIX] [fura-fila] Alteração do id de Coleção para todos os produtos - 1.0 ✅ CHA - DEAT-5685 - [Fira-fila] Security Injection - 2.0 ✅ CLE - DEAT-5578 - [QA] Automação de testes. - 5.0 ✅ WAN - DEAT-5533 - [Flyer] Colunas Extras para API Flyers/Lojas - 8.0 | ❎ LOR - DEAT-5547 - [Frontend] - Alta taxa de erro 5xx - 5.0 ❎ LOR - DEAT-4926 - [Frontend][Checkout] Erro ao Finalizar a compra ¦ Endereços - 5.0
UX E PERFORMANCE
UNLIMITAIL | ▶ JES - DEAT-5460 - [UNLIMITAIL] - Adição de redirect para página de marcas nos banners - 5.0 | ✅ JES - DEAT-5460 - [UNLIMITAIL] - Adição de redirect em todos os banners da unlimitail - 5.0
ANALYTICS
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP29 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Estabilizar bulk refund - Manual invoice | início: 06/01 fim: 20/01 Dev Swat : Wanfranklin
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
EXPANSÃO DE LOJAS |  | ✅ WAN - DEAT-5472 - [OMS][fura-fila] Problema parse vtex vs oms - 5.0 - inciou com 3 e aumentou pra 5. | ❎ FER - DEAT-5366 - [Expansão Lojas] Implantar novas filial AT 452 - 3.0 - entrou sem querer.
APP MEU ATACADÃO V2 | ▶ RAF - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - 2.0 |  | ❌ RAF - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - 2.0 - escopo grande. ecom falta pouco.
NOVOS MEIOS DE PAGTO | ▶ RAF - DEAT-4810 - [Backend] Discovery Integração Yuno + Implantação PROD - 8.0 |  | ❌ RAF - DEAT-4810 - [Backend] Discovery Integração Yuno + Implantação PROD - 8.0 - Preciso ficar mais em cima do financeiro pra documentar a conciliação.
CASHBACK | ▶ VAL - DEAT-3526 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback - parte 2 - 3.0 | ✅ VAL - DEAT-3526 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback - parte 2 - 3.0
BLACK FRIDAY | ▶ LOR - DEAT-5114 - [FrontEnd] [CMS] Página de Coleção - 5.0 | ✅ LOR - DEAT-5125 - [FrontEnd] [CMS] Vitrine de Produtos - 3.0 | ❌ LOR - DEAT-5114 - [FrontEnd] [CMS] Página de Coleção - 5.0 - subestimamos a outra demanda do health check
GERENCIADOR ECOM | ▶ WAN - DEAT-5339 - [Gerenciador de Lojas] Faturamento Manual V1.1 - 8.0 ▶ WAN - DEAT-4196 - [Backend] - FLYER (Endpoint informações de Lojas) - Implementação - 5.0 ▶ LOR - DEAT-4145 - [Gerenciador de Lojas] Sistema Gerenciador de Lojas V1 - 2.0 | ✅ WAN - DEAT-4196 - [Backend] - FLYER (Endpoint informações de Lojas) - Implementação - 5.0 ✅ LOR - DEAT-4145 - [Gerenciador de Lojas] Sistema Gerenciador de Lojas V1 - 2.0 | ❌ WAN - DEAT-5339 - [Gerenciador de Lojas] Faturamento Manual V1.1 - 8.0 - entrou fura-fila do bug na expansão de lojas. Treinamento dyna também tomou um pouco de tempo.
FLYERS
MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ RAF - DEAT-5290 - [Discovery][fura-fila] Preparo Dynatrace - 5.0 ▶ LOR - DEAT-5061 - [Frontend] Criar health check - 3.0 ▶ VAL - DEAT-2625 - [Backend] Ajustes e Melhoria - bulk-refund-worker - 8.0 | ✅RAF - DEAT-5290 - [Discovery][fura-fila] Preparo Dynatrace - 5.0 ✅ VAL - DEAT-5327 - [OMS] Análise Alterar loja 60 PRD para Zubale - 1.0 ✅ VAL - DEAT-2625 - [Backend] Ajustes e Melhoria - bulk-refund-worker - 8.0 | ❌ LOR - DEAT-5061 - [Frontend] Criar health check - 3.0 - na real foi 5 pontos. mais complexo que o esperado.
SUSTENTAÇÃO | ▶ VAL - DEAT-5247 - [Backend] - api-middleware-zubale está com uma alta taxa de erro 5xx - 3.0 ▶ CHA - DEAT-3447 - [Front End] Fluxo de compra pulando para o pagamento usando a ultima modalidade de compra - 2.0 ▶ CHA - DEAT-3011 - [Frontend] - Ajuste erro compra CNPJ - 3.0 ▶ CHA - DEAT-4552 - [Frontend] - Banner na pagina Institucional - 5.0 | ✅ VAL - DEAT-5448 - [OMS] FURA FILA Alterar loja 716 PRD para Zubale 13/01 - 1.0 ✅ VAL - DEAT-5327 - [OMS] Análise Alterar loja 60 PRD para Zubale - 1.0 ✅ CHA - DEAT-4552 - [Frontend] - Banner na pagina Institucional - 5.0 ✅ CHA - DEAT-3011 - [Frontend][fura-fila] - Ajuste erro compra CNPJ - 3.0 ✅ WAN - DEAT-3298 - [Backend] - Estabilizar Ambiente de QA do Flyers - 8.0 - veio de graça. | ❎ WAN - DEAT-5402 - [OMS] [FURA FILA] BUG Integração SAVE - ❎ WAN - DEAT-3689 - [Backend] Refatoração fluxos Middleware Zubale - 8.0 ❎ CHA - DEAT-3447 - [Front End] Fluxo de compra pulando para o pagamento usando a ultima modalidade de compra - 2.0 - não conseguimos reproduzir. ❌ VAL - DEAT-5247 - [Backend] - api-middleware-zubale está com uma alta taxa de erro 5xx - 3.0 - faltou tempo. imprevistos + dyna.
UX E PERFORMANCE | ▶ LOR - DEAT-3456 - [Front End] - Melhorar métrica de TBT - 3.0 | ✅ LOR - DEAT-3456 - [Front End] - Discovery Melhorar métrica de Performance - 3.0 - 2 pontos porque era execução e mudou pra discovery. ✅ CHA - DEAT-5253 - [Keycloak] [fura fila] Aviso Reset Senha - 3.0 | ❎ CHA - DEAT-5318 - [Keycloak] Layout OTP Customizado - 5.0 - Removido 1 dia após começar a sprint. Humberto decidiu que não vamos ativar o OTP no curto prazo para não impedir a entrega da KOBE.
UNLIMITAIL
ANALYTICS | ▶ CHA - DEAT-4356 - [Analytics] Criar evento select_item - 2.0 | ✅ CHA - DEAT-4356 - [Analytics] Criar evento select_item - 2.0 - gastamos um pouco mais de tempo por conta de problemas no health check.
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP28 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Finalizar metas do ano! DEV Swat Lorran | início: 16/dez fim: 06/jan
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
APP MEU ATACADÃO V2 |  |  | ❌ RAF - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - 2.0 - esse é um tema de longo prazo que envolve vários times.
NOVOS MEIOS DE PAGTO |  |  | ❌ RAF - DEAT-4810 - [Backend] Discovery Integração Yuno + Implantação PROD - 8.0 - esquecimento. escapou por conta da documentação. faltou o entregável.
CASHBACK |  |  | ❌ VAL - DEAT-3526 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback - parte 2 - 3.0 - surgiu outro tema dynatrace. faltou foco no planejamento.
BLACK FRIDAY |  |  | ❌ LOR - DEAT-5125 - [FrontEnd] [CMS] Vitrine de Produtos - 3.0 - Estava aguardando aprovação do Fernando para subir
FLYERS
MELHORIAS ENGENHARIA |  | ✅ LOR - DEAT-4950 - Habilitar novas lojas QA (66) - 2.0 | ❌ RAF - DEAT-5290 - [Discovery][fura-fila] Preparo Dynatrace - 5.0 - É um tema importante que precisa ganhar alguma tração. Apesar de ter algumas INDEFINIÇÕES, como o treinamento dos times e datas de entregas dos alarmes/dashboards pela dyna. ❌ RAF - DEAT-5306 - [OMS] Alterar loja 60 PRD para Zubale -1 - Zubale validou a entrega. Mas alguns dias depois da sprint invalidou. Considero como não entregue na SP28. ❌ LOR - DEAT-4145 - [Gerenciador de Lojas] Sistema Gerenciador de Lojas V1 - 2.0 - Demandou mais esforço do que o planejado ❌ LOR - DEAT-5061 - [Frontend] Criar health check - 3.0 - Impactado pelo gerenciador de loja ❌ VAL - DEAT-2625 - [Backend] Ajustes e Melhoria - bulk-refund-worker - 8.0 - Nao houve tempo para tratar devido foco em outras atividades (Dynatrace).
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ WAN - DEAT-4675 - [OMS] - Análise + fix de top ofensor incidente #meta - 8.0 | ❌ VAL - DEAT-5247 - [Backend] - api-middleware-zubale está com uma alta taxa de erro 5xx - 3.0 - Rejeitado pelo QA devido o endpoint com response de erro. Nao houve tempo para tratar devido foco em outras atividades (Dynatrace)
UX E PERFORMANCE |  | ✅ CHA - DEAT-3348 - kc botão sutil - 2 ✅ CHA - DEAT-5253 - [Keycloak] [fura fila] Aviso Reset Senha - 3.0 | ❌ LOR - DEAT-3456 - [Front End] - Melhorar métrica de TBT - 3.0 - Impactado pelo gerenciador de loja (Não iniciado) ❌ CHA - DEAT-5318 - [Keycloak] Layout OTP Customizado - 5.0 - OTP funciona mas página sem estilização, testes de edição do tema e outras soluções não surtiram efeito. Consultores não souberam ajudar tbm.
UNLIMITAIL |  | ✅ JES - DEAT-4274 - [UNLIMITAIL] - Criar página de marcas - 13.0
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP27 (hidden)
| Objetivos da sprint: - Melhorias pós Black - Resolver problemas de integração - Novos testes A/B para modal | 03/dez - 16/dez
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
APP MEU ATACADÃO V2 | ▶ WAN - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - 2.0
NOVOS MEIOS DE PAGTO | ▶ RAF - DEAT-4810 - [Backend] Discovery Integração Yuno - 8.0
CASHBACK | ▶ VAL - DEAT-3526 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback - parte 2 - 3.0
BLACK FRIDAY | ▶ LOR - DEAT-5125 - [FrontEnd] [CMS] Vitrine de Produtos - 3.0 ▶ LOR - DEAT-4686 - [Black] [Frontend] Banner na PLP - 1.0 | ✅ CHA - DEAT-5030 - [Bug][Frontend] Perdendo sellerId antes de consultar skuinfo - 5.0 | ❎ LOR - DEAT-5114 - [FrontEnd] [CMS] Página de Coleção - 5.0
FLYERS |  | ✅ CHA - DEAT-5074 - [Frontend] [Nossas Lojas] Remover link do ZAP - 1.0
MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ LOR - DEAT-5061 - [Frontend] Criar health check - 3.0 ▶ RAF - DEAT-4950 - Habilitar novas lojas QA (66 e 124) - 2.0
SUSTENTAÇÃO |  | ✅ LOR - DEAT-4989 - [Bug][Front End] Erros 400 - 3.0 ✅ LOR - DEAT-4134 - [VTEX] - Inserir descrição de produtos no Catálogo - 1.0 ✅ VAL - DEAT-2772 - [Backend] - api-middleware-zubale está com uma alta taxa de erro 5xx - 3.0 | ❎ WAN - DEAT-5093 - [OMS] Falha integração Pedidos Atacado - 8.0 ❎ WAN - DEAT-3903 - [Backend] BUG OMS esta estornando a Taxa de Serviço com duplicidade - 5.0
UX E PERFORMANCE | ▶ LOR - DEAT-3456 - [Front End] - Melhorar métrica de TBT - 3.0 ▶ CHA - DEAT-3348 - [Frontend] Login com Keycloak #meta - 2.0 | ✅ LOR - DEAT-4776 - [BUG] Produto indisponível no carrinho Ticket #1131223 - 5.0 ✅ CHA - DEAT-4393 - [Frontend] - BFF Geolocalização - 1/3 - 3.0
UNLIMITAIL | ▶ JES - DEAT-4274 - [UNLIMITAIL] - Criar página de marcas - 13.0 ▶ JES - DEAT-4057 - Formulário de consentimento não capta dados - 3.0 | ✅ LOR - DEAT-5178 - [Fura Fila][Bug] Pré Header - 2.0 ✅ JES - DEAT-5083 - [UNLIMITAIL] - Banner do rodapé quebra o site em produção - 2.0
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP26 (hidden)
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
EXPANSÃO DE LOJAS
APP MEU ATACADÃO V2 | ▶ WAN - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - 5.0 |  | ❌ WAN - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - 5.0 - houve algus atrasos. Faltaram acessos no ATC.
NOVOS MEIOS DE PAGTO | ▶ LOR - DEAT-4309 - [Frontend] Discovery Checkout AT - ocultar boleto na primeira compra - 5.0 | ✅ LOR - DEAT-4309 - [Frontend] Discovery Checkout AT - ocultar boleto na primeira compra - 5.0 - sp ok.
CASHBACK | ▶ VAL - DEAT-3526 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback - parte 2 - 3.0 |  | ❌ VAL - DEAT-3526 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback - parte 2 - 3.0 - ???
BLACK FRIDAY | ▶ LOR - DEAT-4686 - [Black] [Frontend] Banner na PLP - 2.0 ▶ VAL - DEAT-4834 - [Backend] FURA FILA Black Teste de alteração massiva de preços - 5.0 | ✅ CHA - DEAT-4716 - [Black] [Frontend] Captura Leads Black - 3.0 - sp ok. se esforçou pra ser esse sp. ✅ LOR - DEAT-4540 - [Black] [Frontend] Cronometro Pré-Black - 3.0 ✅ LOR - DEAT-4664 - [Black] [Frontend] BW Grelha de Marcas - 2.0 ✅ LOR - DEAT-4727 - [Frontend] [Black] Customizar Header tema black - 2.0 ✅ LOR - DEAT-4772 - [Fura Fila][FrontEnd] - Black Friday Menu e Msg CountDown - 2.0 ✅ LOR - DEAT-5013 - [Black] [Frontend] Voltar site para Layout Pós Black - 2.0 - sp ok em todas ✅ VAL - DEAT-4834 - [Backend] FURA FILA Black Teste de alteração massiva de preços - 5.0 - ??? | ❌ LOR - DEAT-4686 - [Black] [Frontend] Banner na PLP - 2.0 - Não deu tempo porque entrou fura-filas.
PROMOÇÕES E CUPONS | ▶ WAN - DEAT-4822 - [Backend] Discovery Promo Individual VTEX - 8.0 |  | ❌ WAN - DEAT-4822 - [Backend] Discovery Promoções Individuais VTEX - 8.0 - rejeitado validação no último dia. Não dá tempo de ajustar.
GERENCIADOR ECOMM
FLYERS
MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ RAF - DEAT-4950 - Habilitar novas lojas QA (66 e 124) - 2.0 ▶ WAN - DEAT-4336 - [OMS] Histórico de Todos os Status 2/2 (Envio para o WebHook) - 5.0 | ✅ VAL - DEAT-4990 - [fura-fila] Otimização de k8 - 3.0 - foi 5 sp porque teve a parte adicional. ✅ WAN - DEAT-2982 - [flyer][fura-fila] usar a service account correta em produção - 1.0 ✅ WAN - DEAT-3196 - [flyer][fura-fila] Linkar Planilha Flyer de TESTES à API FLYER QA - 1.0 ✅ WAN - DEAT-4336 - [OMS] Histórico de Todos os Status 2/2 (Envio para o WebHook) - 5.0 ✅ WAN - DEAT-4620 - [Flyer API] - [fura-fila] Utilizar boas práticas de async - await - 1.0 - sp ok | ❌ RAF - DEAT-4950 - Habilitar novas lojas QA (66 e 124) - 2.0 - dá tempo de entregar.
SUSTENTAÇÃO | ▶ CHA - DEAT-4708 - [BUG][PROD] Trava de limite minimo permanecendo mesmo após atingir o limite - 5.0 ▶ CHA - DEAT-4949 - [BACK-END] - lentidão nas requisições da aplicação middleware-vtex-catalog-http-client - 1.0 ▶ LOR - DEAT-4134 - [VTEX] - Inserir descrição de produtos no Catálogo - 3.0 ▶ VAL - DEAT-2772 - [BACK-END] - api-middleware-zubale está com uma alta taxa de erro 5xx - 3.0 |  | ❌ CHA - DEAT-4949 - [BACK-END] - lentidão nas requisições da aplicação middleware-vtex-catalog-http-client - 1.0 - Não sabia com quem falar. ❌ LOR - DEAT-4134 - [VTEX] - Inserir descrição de produtos no Catálogo - 3.0 - Também por conta de fura-fila. ❎ CHA - DEAT-4708 - [BUG][PROD] Trava de limite minimo permanecendo mesmo após atingir o limite - 5.0 ❎ VAL - DEAT-2772 - [BACK-END] - api-middleware-zubale está com uma alta taxa de erro 5xx - 3.0
UX E PERFORMANCE |  |  | ❌ CHA - DEAT-4393 - [Frontend] - BFF Geolocalização - 1/3 - 3.0 - Dependencia com INFRA. ❌ CHA - DEAT-3348 - [Frontend] Login com Keycloak v1 1/2 #meta - 3.0 - Não tem dependencia pra promover pra QA. Apenas deploy. - Teve receio de publicar em QA.
UNLIMITAIL | ▶ JES - DEAT-4057 - Formulário de consentimento não capta dados - 3.0 ▶ JES - DEAT-4274 - [UNLIMITAIL] - Criar página de marcas - 13.0 |  | ❌ JES - DEAT-4057 - Formulário de consentimento não capta dados - 3.0 ❌ JES - DEAT-4274 - [UNLIMITAIL] - Criar página de marcas - 13.0 - Jessica não participou da daily e não tivemos visibilidade se esse item cairia.
ANALYTICS
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- clicar no card e abrir o jira.

## SP25 (hidden)
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
EXPANSÃO DE LOJAS | ▶ RAF - DEAT-4475 - [Migração Loja] Migrar loja 720 Pampulha para 684 - 13.0 | ✅ RAF - DEAT-4475 - [Migração Loja] Migrar loja 720 Pampulha para 684 - 13.0
APP MEU ATACADÃO V2 | ▶ WAN - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - 5.0 |  | ❌ WAN - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - 5.0 - sim 5.0 - encontrado bugs
BLACK FRIDAY |  | ✅ LOR - DEAT-4697 - [Frontend] Alterações Header pré-black - 2.0 - Os storypoints previstos foram acertivos ✅ LOR - DEAT-4653 - [Frontend] Black Cards - 2.0 - Os storypoints previstos foram acertivos ✅ RAF - DEAT-3995 - Criar Plano de atuação para a BlackFriday - 2.0 | ❌ VAL - DEAT-4834 - [Backend] FURA FILA Black Teste de alteração massiva de preços - 5.0 - Feito Negociação com a Vtex sobre rate limit mas sem sucesso para aumentar. - Portanto seguindo com analise e refactoring para tentar melhorar o volume de processamento no tempo desejado. ❌ LOR - DEAT-4727 - [Frontend] [Black] Customizar Header tema black - 2.0 - Estava aguardando deploy para o inicio da sprint 26 que é a semana que inicia a black week ❌ LOR - DEAT-4686 - [Black] [Frontend] Banner na PLP - 2.0 - Escapou pois da demanda do cronometro demandou mais tempo devido a integração com os dados do CMS ❌ LOR - DEAT-4664 - [Black] [Frontend] BW Grelha de Marcas - 2.0 - Estava aguardando deploy para o inicio da sprint 26 que é a semana que inicia a black week ❌ LOR - DEAT-4540 - [Black] [Frontend] Cronometro Pré-Black - 3.0 - Estava aguardando deploy para o inicio da sprint 26 que é a semana que inicia a black week
CASHBACK | ▶ VAL - DEAT-3526 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback - parte 2 - 5.0 |  | ❌ VAL - DEAT-3526 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback - parte 2 - 3.0 - Infra ainda não entregou apiagee solicitado.
PROMOÇÕES E CUPONS |  |  | ❎ WAN - DEAT-4822 - [Backend] Discovery Promo Individual VTEX - 8.0 - sim, 8 - esse item ficou para sprint 26, ele não entrou na 25
GERENCIADOR DE LOJAS |  |  | ❎ VAL - DEAT-3830 - [Novas Lojas] - Discovery Criação de novas lojas (Front e Back) - 3.0
FLYERS
MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ RAF - DEAT-3995 - Criar Plano de atuação para a BlackFriday - 2.0 ▶ WAN - DEAT-2982 - [flyer][fura-fila] usar a service account correta em produção - 5.0 ▶ WAN - DEAT-3196 - [flyer][fura-fila] Linkar Planilha Flyer de TESTES à API FLYER QA - 5.0 ▶ WAN - DEAT-4620 - [Flyer API] - [fura-fila] Utilizar boas práticas de async - await - 8.0 |  | ❌ WAN - DEAT-4620 - [Flyer API] - [fura-fila] Utilizar boas práticas de async - await - 1.0 - pontuação original correta - entrou na 26 por que não teve capacite para testes ❌ WAN - DEAT-3196 - [flyer][fura-fila] Linkar Planilha Flyer de TESTES à API FLYER QA - 1.0 - pontuação original correta - entrou na 26 por que não teve capacite para testes ❌ WAN - DEAT-2982 - [flyer][fura-fila] usar a service account correta em produção - 1.0 - entrou na 26, teve que aguardar as acima
SUSTENTAÇÃO | ▶ VAL - DEAT-4327 - [Picking Pack] Atualizar Status pedidos Faturados e Cancelados P&P - 3.0 ▶ VAL - DEAT-4834 - [Backend] FURA FILA Black Teste de alteração massiva de preços - 5.0 ▶ WAN - DEAT-4517 - [flyer][fura-fila] Investigar erros 500 - 5.0 ▶ WAN - DEAT-4642 - [flyer] [fura-fila] monitorar - 1.0 | ✅ VAL - DEAT-4327 - [Picking Pack] Atualizar Status pedidos Faturados e Cancelados P&P - 3.0 ✅ WAN - DEAT-4642 - [flyer] [fura-fila] monitorar - 1.0 ✅ WAN - DEAT-4517 - [flyer][fura-fila] Investigar erros 500 - 5.0 | ❎ VAL - DEAT-4574 - [Backend] Nova coluna 'PRIORIDADE' no Flyer - 3.0
UX E PERFORMANCE | ▶ LOR - DEAT-4686 - [Black] [Frontend] Banner na PLP - 2.0 ▶ CHA - DEAT-3666 - [Frontend] - Modal Regionalização - Geolocalização 2/3 - 1.0 ▶ CHA - DEAT-4393 - [Frontend] - BFF Geolocalização - 1/3 - 8.0 ▶ LOR - DEAT-4540 - [Black] [Frontend] Cronometro Pré-Black - 3.0 ▶ LOR - DEAT-4653 - [Frontend] Black Cards - 2.0 ▶ LOR - DEAT-4664 - [Black] [Frontend] BW Grelha de Marcas - 2.0 ▶ LOR - DEAT-4697 - [Frontend] Alterações Header pré-black - 2.0 ▶ LOR - DEAT-4727 - [Frontend] [Black] Customizar Header tema black - 2.0 ▶ CHA - DEAT-3348 - [Frontend] Login com Keycloak v1 1/2 #meta - 3.0 ▶ CHA - DEAT-4114 - [Frontend] - Login Keycloak por API v2 2/2 - 8.0 | ✅ CHA - DEAT-3666 - [Frontend] - Modal Regionalização - Geolocalização 2/3 - 1.0 | ❌ CHA - DEAT-4393 - [Frontend] - BFF Geolocalização - 1/3 - 3.0 - Impedido por infra, esteira de deploys não está funcionando corretamente e não pode ser testado e entregue ❌ CHA - DEAT-4114 - [Frontend] - Login Keycloak por API v2 2/2 - 8.0 - Despriorizado para entregar a v1 com melhorias ❌ CHA - DEAT-3348 - [Frontend] Login com Keycloak v1 1/2 #meta - 3.0 - Aguarda integração de SI entre VTEX-KC ¦ Fazendo testes usando o tema padrão KC com customizações WIP
UNLIMITAIL | ▶ JES - DEAT-4057 - Formulário de consentimento não capta dados - 3.0 ▶ JES - DEAT-4274 - [UNLIMITAIL] - Criar página de marcas - 13.0 |  | ❌ JES - DEAT-4274 - [UNLIMITAIL] - Criar página de marcas - 13.0 ❌ JES - DEAT-4057 - Formulário de consentimento não capta dados - 3.0
ANALYTICS | ▶ LOR - DEAT-2175 - [Analytics] Ajuste de disparos de eventos no checkout (parte 2) - 3.0 | ✅ LOR - DEAT-2175 - [Analytics] Ajuste de disparos de eventos no checkout (parte 2) - 3.0 - Os storypoints previstos foram acertivos
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- ver o total de pontos entregues por dev.
>> gráfico de linha do dev.
- clicar no card e abrir o jira.

## SP24 (hidden)
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU | MELHORIA - RETRÔ
EXPANSÃO DE LOJAS | ▶ RAF - DEAT-4475 - [Migração Loja] Migrar loja 720 Pampulha para 684 - 13.0 |  | ❌ RAF - DEAT-4475 - [Migração Loja] Migrar loja 720 Pampulha para 684 - 13.0 | levantar melhorias antes da RETRO. - resumir em ações concretas de melhorias. -
APP MEU ATACADÃO V2 | ▶ LOR - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - 5.0 - A nova versão será entregue em 01/11 e vai ter todas as correções. | ✅ WAN - DEAT-4286 - [Back][Fura Fila] - Reverter Endereço NF da Retirada - 3.0 - sim foi 3 sp. | ❌ WAN - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - 5.0 - kobe não entrou os fixes a tempo. wan está mais próximo da kobe e provavelmente não vai escapar novamente.
RETIRADA DE PEDIDOS |  | ✅ LOR - DEAT-3640 - [FrontEnd][Backend] Refatoração do "Clique e Retire" - 2.0 - sim foi 2 sp
CASHBACK | ▶ VAL - DEAT-3526 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback - parte 2 - 5.0 |  | ❌ VAL - DEAT-3526 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback - parte 2 - 5.0 - Não deu tempo. Teve coisas do payments. Momento pessoal.
GERENCIADOR ECOMM |  |  | ❎ WAN - DEAT-4196 - [Backend] - FLYER (Endpoint informações de Lojas) - Implementação - 5.0
FLYERS |  | ✅ LOR - DEAT-3379 - [Backend][Frontend] Incluir colunas na API Flyers - 1.0 - foi 2 sp. esperava um array e precisou ajustar. ✅ WAN - DEAT-3228 - [Flyer] - Horário de Loja Fechado API Flyers (Aba Lojas) - 5.0 - sim foi 5 sp.
MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ RAF - DEAT-3995 - Criar Plano de atuação para a BlackFriday - 2.0 ▶ WAN - DEAT-2982 - [flyer][fura-fila] usar a service account correta em produção - 8.0 ▶ WAN - DEAT-4620 - [Flyer API] - [fura-fila] Utilizar boas práticas de async - await - 8.0 | ✅ LOR - DEAT-3631 - [FrontEnd] Habilitação de Domínio/Subdomínio para Checkout de QA - 2.0 ✅ LOR - DEAT-3926 - [Frontend] - Integração fingerprint ClearSale - 1.0 - story point ok ✅ RAF - DEAT-3680 - [backend]Analisar possíveis vulnerabilidades da Hakai - 1 ✅ WAN - DEAT-3850 - [Backend] Flyers Criar API de Carga de Dados - 5.0 - acho que foi 8 sp. configurações de infra tomaram mais tempo. | ❌ RAF - DEAT-3995 - Criar Plano de atuação para a BlackFriday - 2.0 ❌ WAN - DEAT-2982 - [flyer][fura-fila] usar a service account correta em produção - 5.0 ❌ WAN - DEAT-4620 - [Flyer API] - [fura-fila] Utilizar boas práticas de async - await - 8.0 - entrou fura-fila grande demais e não deu tempo. ❎ WAN - DEAT-3196 - [flyer][fura-fila] Linkar Planilha Flyer de TESTES à API FLYER QA - 5.0 ❎ WAN - DEAT-4027 - [Backend] - Melhoria Grafana- Preço SKU - 5.0
SUSTENTAÇÃO | ▶ VAL - DEAT-4327 - [Picking Pack] Atualizar Status pedidos Faturados e Canelados P&P - 3.0 ▶ WAN - DEAT-4517 - [flyer][fura-fila] Investigar erros 500 - 5.0 ▶ WAN - DEAT-4642 - [flyer] [fura-fila] monitorar - 1.0 | ✅ CHA - DEAT-2882 - [Frontend] [BUG][PROD] Looping ao deslogar - 3.0 ✅ CHA - DEAT-3941 - [Frontend] BUG Fontes Serrilhadas no DESKTOP - 2.0 - story points ok ✅ LOR - DEAT-3546 - [Front end][Fura Fila] - Reverter Endereço NF da Retirada - 8.0 - foi 2 sp. Fernando se confundiu no jira ao fatiar. | ❌ VAL - DEAT-4327 - [Picking Pack] Atualizar Status pedidos Faturados e Cancelados P&P - 3.0 - Não foi um bom momento pessoal. Difícil acesso a prod. ❌ WAN - DEAT-4517 - [flyer][fura-fila] Investigar erros 500 - 5.0 ❌ WAN - DEAT-4642 - [flyer] [fura-fila] monitorar - 1.0 - foi entregue sim. Esquecemos de atualizar o jira.
UX E PERFORMANCE | ▶ CHA - DEAT-3666 - [Frontend] - Modal Regionalização - Geolocalização 2/3 - 1.0 ▶ CHA - DEAT-4393 - [Frontend] - BFF Geolocalização - 1/3 - 8.0 ▶ CHA - DEAT-3348 - [Frontend] Login com Keycloak v1 1/2 #meta - 3.0 | ✅ CHA - DEAT-4375 - [Frontend] - Modal Regionalização - Ajustes 3/3 - 2.0 ✅ CHA - DEAT-4238 - [Frontend] - Devolver cancelamento na área logada - 2.0 - DEAT-4375 foi mais complexo. acho que é 5 após entregar. ✅ LOR - DEAT-3245 - [Frontend] - Retornar com Minicart como prévia do carrinho - Impantação teste A/B - 2.0 ✅ LOR - DEAT-1930 - [Front end] - Chat com clientes em áreas chave - 1.0 - DEAT-3245 >> sp ok. - DEAT-1930 >> 2 sp. Precisou refatorar pra funcionar. | ❌ CHA - DEAT-3666 - [Frontend] - Modal Regionalização - Geolocalização 2/3 - 1.0 ❌ CHA - DEAT-4393 - [Frontend] - BFF Geolocalização - 1/3 - 8.0 ❌ CHA - DEAT-3348 - [Frontend] Login com Keycloak v1 1/2 #meta - 3.0 - keycloak depende de SI. - BFF depende de infra. demora. - modal precisou refactor. ❎ CHA - DEAT-4079 - [FrontEnd] Confirmação de pedido com dados de pessoa jurídica - 3.0 ❎ CHA - DEAT-4605 - [Frontend] - Modal Regionalização - Melhoria info Retira - 2.0
UNLIMITAIL | ▶ JES - DEAT-4057 - Formulário de consentimento não capta dados - 3.0 | ✅ JES - DEAT-2693 - [HOTFIX] Spotlight sem imagem do produto - ✅ JES - DEAT-3038 - [UNLIMITAIL] - Inclusão de banners no carrosel principal da home - 5.0 | ❌ JES - DEAT-4057 - Formulário de consentimento não capta dados - 3.0
ANALYTICS | ▶ LOR - DEAT-2175 - [Analytics] Ajuste de disparos de eventos no checkout (parte 2) - 3.0 | ✅ LOR - DEAT-2528 - [Analytics] Disparo do evento login está duplicado - 3.0 - sp ok. | ❌ LOR - DEAT-2175 - [Analytics] Ajuste de disparos de eventos no checkout (parte 2) - 3.0 - Rolou fura-fila retirada que atrapalhou a entrega.
o que eu gostaria de ter
- filtrar por dev
- comparar o esforço previsto vs realizado ( posso usar a review pra isso )
- ver o total de pontos entregues por dev.
>> gráfico de linha do dev.
- clicar no card e abrir o jira.

## SP23 (hidden)
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
EXPANSÃO DE LOJAS | ▶ FER - DEAT-3695 - [Expansão Lojas] Implantar 34 Novas filiais 20/09 |  | ❌ FER - DEAT-3695 - [Expansão Lojas] Implantar 34 Novas filiais 20/09 - ainda não temos as chaves cartão de crédito.
APP MEU ATACADÃO V2 | ▶ CLE - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - quando realmente vai pegar isso? pode começar imediatamente? - reportar os erros imediatamente. - tentar fechar os testes nessa sprint |  | ❌ WAN - DEAT-4196 - [Backend] - FLYER (Endpoint informações de Lojas) - Implementação - Foi removido da sprint porque entrou um fura-fila que que era mais impeditivo pra testar kobe. nota fiscal. ❌ CLE - DEAT-4183 - [QA][Ecommerce][Meta] Validação do APP Kobe - TODO. pegar status com Lorran. por que nao entregamos? Qual a previsão? ❌ WAN - DEAT-4286 - [Back][Fura Fila] - Reverter Endereço NF da Retirada - Seguimos a cadência correta. Card foi rejeitado quinta fim do dia e não deu tempo de entregar.
RETIRADA DE PEDIDOS | ▶ WAN - DEAT-3460 - [RETIRADA] Retirada com Zubale | ✅ WAN - DEAT-3460 - [RETIRADA] Retirada com Zubale
CASHBACK | ▶ RAF - Discovery/poc cashback - conector pagto |  | ❌ RAF - Discovery/poc cashback - conector pagto - Valdisnei está passando por um momento difícil. Precisou se ausentar pra cuidar do pai doente.
GERENCIADOR ECOMM | ▶ WAN - DEAT-4196 - [Backend] - API de informações de Lojas 1/2 - Implementação - não é highlight agora. Só quando entregar. |  | ❌ WAN - DEAT-4196 - [Backend] - API de informações de Lojas 1/2 - Implementação
FLYERS | ▶ WAN - DEAT-3228 - [Flyer] - Horário de Loja Fechado API Flyers (Aba Lojas) ▶ WAN - DEAT-3379 - [Backend] Incluir colunas na API Flyers | ✅ WAN - DEAT-4463 - [Backend] - [fura-fila] Horário Lojas Fechadas no Feriado (Urgente) | ❌ WAN - DEAT-3228 - [Flyer] - Horário de Loja Fechado API Flyers (Aba Lojas) - Esquecemos de avisar os parceiros com antecedência. Não podemos publicar sem eles saberem. ❌ WAN - DEAT-3379 - [Backend] Incluir colunas na API Flyers
MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ CHA - DEAT-3952 - [Frontend] - Modal Regionalização - Discovery regras atuais ▶ CHA - DEAT-4206 - Chaves vtex com acesso super owner. (Pricing) ▶ LOR - DEAT-3926 - [Frontend] - Integração fingerprint ClearSale coletando métricas durante a jornada pra melhorar a qualidade da análise anti-fraude. ▶ RAF - DEAT-3995 - Criar Plano de atuação para a BlackFriday ▶ WAN - DEAT-3850 - [Backend] Flyers Criar API de Carga de Dados | ✅ CHA - DEAT-4206 - Chaves vtex com acesso super owner. (Pricing) | ❌ CHA - DEAT-3952 - [Frontend] - Modal Regionalização - Discovery regras atuais - entrou o fira-fila do checkout pra descobrir qual eh o problema que o cleison reportou com o pedido minimo ❌ LOR - DEAT-3926 - [Frontend] - Integração fingerprint ClearSale - Dependemos da Riany. Coordenador dela não recomendou porque deu problema no Carrefour. ❌ RAF - DEAT-3995 - Criar Plano de atuação para a BlackFriday ❌ WAN - DEAT-3850 - [Backend] Flyers Criar API de Carga de Dados - Aguardando ok de SI
SUSTENTAÇÃO | ▶ CHA - DEAT-3413 - [BUG][QA] Carinho podendo seguir o fluxo mesmo com item indisponivél ▶ JES - DEAT-1947 - [Frontend] Criar Tab de notificações para Opt-ins | ✅ CHA - DEAT-3413 - [BUG][QA] Carinho podendo seguir o fluxo mesmo com item indisponivél ✅ CHA - DEAT-4319 - [BUG][PROD] fura-fila Trava de limite minimo permanecendo mesmo após atingir o limite ✅ CHA - DEAT-4347 - [BUG][QA] Carinho podendo seguir o fluxo mesmo com item indisponível | ▶ JES - DEAT-1947 - [Frontend] Criar Tab de notificações para Opt-ins
UX E PERFORMANCE | ▶ CHA - DEAT-3348 - [Frontend] Login com Keycloak v1 1/2 #meta ▶ CHA - DEAT-3666 - [Frontend] - Modal Regionalização - Geolocalização ▶ LOR - DEAT-1930 - [Front end] - Chat com clientes em áreas chave ▶ LOR - DEAT-3245 - [Frontend] - Retornar com Minicart como prévia do carrinho | ✅ CHA - DEAT-1274 - [Frontend] Sugerir produtos quando não encontrar itens em estoque ✅ LOR - DEAT-4228 - [Frontend] - fura fila Ajuste texto tela confirmaçao de pedido | ❌ CHA - DEAT-3348 - [Frontend] Login com Keycloak v1 1/2 #meta - dependência com SI ❌ CHA - DEAT-3666 - [Frontend] - Modal Regionalização - Geolocalização 1/2 - encontramos um bug de quinta pra sexta. QA sobrecaregado. ❌ CHA - DEAT-4375 - [Frontend] - Modal Regionalização - Ajustes 2/2 - erro operacional ao clonar. Nunca fez parte dessa sprint. ❌ LOR - DEAT-1930 - [Front end] - Chat com clientes em áreas chave ❌ LOR - DEAT-3245 - [Frontend] - Retornar com Minicart como prévia do carrinho - deu um erro inesperado e não deu tempo de entregar.
UNLIMITAIL | ▶ JES - DEAT-3038 - [UNLIMITAIL] - Inclusão de banners no carrosel principal da home ▶ JES - DEAT-4217 - Produtos patrocinados duplicados na PLP | ✅ JES - DEAT-4217 - Produtos patrocinados duplicados na PLP ✅ JES - DEAT-4248 - [FURA FILA] Patrocinados duplicados na PLP ✅ JES - DEAT-4261 - [FURA FILA] Banner da unlimitail não está sendo exibido na PDP ✅ JES - DEAT-4262 - [BUG][QA] Home ficando com tela branca e dando erro de CORS ✅ JES - DEAT-4276 - [FURA FILA] - Produtos da unlimitail no checkout não estão disparando eventos de impressão | ❌ JES - DEAT-3038 - [UNLIMITAIL] - Inclusão de banners no carrosel principal da home
ANALYTICS | ▶ JES - DEAT-1270 - [Analytics][Unlimitail][Discovery] Revisão de Tagueamentos de consumo Unlimitail ▶ LOR - DEAT-2175 - [Analytics] Ajuste de disparos de eventos no checkout (parte 2) ▶ LOR - DEAT-2528 - [Analytics] Disparo do evento login está duplicado | ✅ JES - DEAT-1270 - [Analytics][Unlimitail][Discovery] Revisão de Tagueamentos de consumo Unlimitail | ❌ LOR - DEAT-2175 - [Analytics] Ajuste de disparos de eventos no checkout (parte 2) ❌ LOR - DEAT-2528 - [Analytics] Disparo do evento login está duplicado - Esses itens do Lorran foram removidos da sprint porque entrou um fura-fila que desbloqueia a kobe.
o que eu gostaria de ver.
- filtrar por dev
- comparar o esforço previsto vs realizado ( posso usar a review pra isso )

## SYNC DEVS (hidden)
DEV | SPRINT 08 - 29/04 | SPRINT 07 - 16/04 | SPRINT 06 - 01/04 | SPRINT 06 - 25/03 | SPRINT 05 - 18/03 | SPRINT 05 - 11/03 | SPRINT 04 - 25/02
RAFFA |  | ▶ DEAT-3003 - [Backend] Discovery CUPONS no Site e App - cashback vale estorno - 8.0 - Em Desenvolvimento ✅ DEAT-6489 - [Expansão Lojas] Implantar filial 127 Imperatriz 16/04 - 5.0 - Finalização Produção | ▶ DEAT-3003 - [Backend] Discovery CUPONS no Site e App - 8.0 - Em Desenvolvimento ✅ DEAT-6360 - [BFF][fura-fila] Migrar para o novo padrão de esteira com helm; istio e apigeeX - 5.0 - Finalizado Produção ❎ DEAT-5622 - [Backend] Catalogar Itens com desconto AS - 3.0 - Para Desenvolvimento | 🕑 DEAT-3003 - [Backend] Discovery CUPONS no Site e App - 8.0 - Pronto Desenvolver ▶ DEAT-5622 - [Backend] Catalogar Itens com desconto AS - 13.0 - Em Desenvolvimento | 🕑 DEAT-3003 - [Backend] Discovery CUPONS no Site e App - 5.0 - Pronto Desenvolver ▶ DEAT-5622 - [Backend] Catalogar Itens com desconto AS - 13.0 - Em Desenvolvimento ▶ DEAT-4810 - [Backend] Integração Yuno QA - 3.0 - Rejeitado QA | 🕑 DEAT-3003 - [Backend] Discovery CUPONS no Site e App - 5.0 - Pronto Desenvolver ▶ DEAT-4810 - [Backend] Integração Yuno QA - 3.0 - Rejeitado QA | ▶ DEAT-5827 - [Bug] Folhetos expirados sendo exibidos no site - 2.0 - Em Desenvolvimento ▶ DEAT-4868 - [Backend] Discovery Identificar a origem do pedido (SITE/APP) no SAVE - 3.0 - Em Desenvolvimento ✅ DEAT-5779 - [vtex-io][Fura-fila] NPM Security Injection - 1.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-5719 - Hakai - Resolver problemas de vulnerabilidade - 3.0 - Finalização Produção
WAN |  | ▶ DEAT-6650 - [OMS] Ajuste OMS para Aceitar Cashback - 5.0 - Em Desenvolvimento ❎ DEAT-5851 - [FLYER] Imprimir Log de Erros (Colunas e Linhas) Carga de Folhetos - 5.0 - Rejeitado QA | Férias 🌞 | Férias 🌞 | ▶ DEAT-5851 - [FLYER] Imprimir Log de Erros (Colunas e Linhas) Carga de Folhetos - 5.0 - Em Desenvolvimento ▶ DEAT-6132 - [Back-end] [OMS] [fura-fila] Integração pedido com devolução - 5.0 - Em Teste QA 🚨 DEAT-4868 - [Backend] Identificar a origem do pedido (SITE/APP) no SAVE - 5.0 - Aguardando Validação ✅ DEAT-6181 - [Backend] [Zubale] [fura-fila] Ajuste de Configuração de Localização de Loja - 1.0 - Aguardando Produção ✅ DEAT-6141 - [Back-end][OMS][fura-fila] Imprimir Log Http (ruptura; devolução e faturamento) - 3.0 - Aguardando Produção ❌ DEAT-6123 - [Back-end] [OMS] Integração de Cancelamento de Pedido VTEX (Pagamento não autorizado) - - Pronto Desenvolver ❌ DEAT-5297 - [Frontend] Captura de Leads na Home - 5.0 - Pronto Desenvolver | 🕑 DEAT-5297 - [Frontend] Captura de Leads na Home - 5.0 - Pronto Desenvolver ▶ DEAT-5851 - [FLYER] Imprimir Log de Erros (Colunas e Linhas) Carga de Folhetos - 5.0 - Em Desenvolvimento ▶ DEAT-4868 - [Backend] Identificar a origem do pedido (SITE/APP) no SAVE - 5.0 - Rejeitado QA | ▶ DEAT-5808 - [Zubale] Criar Controladores de API - 5.0 - Aguardando Teste ▶ DEAT-5601 - [BACK] [OMS] Fluxo Zubale Informar Status Delivery - 8.0 - Aguardando Teste ▶ DEAT-725 - [Zubale][fura-fila] Padronização de Logs - 3.0 - Aguardando Teste ✅ DEAT-5931 - [Vtex] Configurar Feed (status cancelamento) - 1.0 - Finalização Produção
VAL |  | ▶ DEAT-6374 - [OMS]] Migrar Esteira HELM; ISTIO e APIGEEX (apenas QA) - 5.0 - Em Desenvolvimento ✅ DEAT-6639 - [Zubale][fura-fila] Limpeza da esteira velha em PRD - 2.0 - Aguardando Validação ✅ DEAT-6514 - [bulk refund] Cadastro chaves para lojas pendentes - 3.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-6402 - [OMS] [fura fila] Alterar lojas PRD para Zubale - 5.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-6277 - [zubale] Simplificação na ativação de loja. - 1.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-6217 - [bulk refund] resolver/endereçar problemas de vulnerabilidade nível ALTO - 3.0 - Finalização Produção | ▶ DEAT-6405 - [Zubale][fura-fila] Limpeza da esteira velha em QA - - Em Desenvolvimento ✅ DEAT-6299 - [Zubale] migrar para novo padrão de esteira com apigeeX 31/03 - 5.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-6286 - [Zubale] migrar para novo padrão de esteira com helm 31/03 - 8.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-6151 - [OMS] [fura fila] Alterar lojas PRD para Zubale - 8.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-6111 - [BFF] ajustes endpoints para debloquear a Kobe - 5.0 - Aguardando Produção | 🕑 DEAT-6299 - [Zubale] migrar para novo padrão de esteira com apigeeX 31/03 - 5.0 - Para Desenvolvimento 🕑 DEAT-6286 - [Zubale] migrar para novo padrão de esteira com helm 31/03 - 8.0 - Para Desenvolvimento 🕑 DEAT-6111 - [BFF] ajustes endpoints para debloquear a Kobe - 5.0 - Revisão Código | 🕑 DEAT-6111 - [BFF] ajustes endpoints para debloquear a Kobe - 5.0 - Pronto Desenvolver ▶ DEAT-6154 - [Novas Lojas] [fura fila] ativação de lojas 20/03 - 3.0 - Em Desenvolvimento ▶ DEAT-6151 - [OMS] [fura fila] Alterar lojas PRD para Zubale - 8.0 - Em Desenvolvimento ✅ DEAT-5944 - [bff] Endpoints de extrato e detalhe - 2.0 - Finalização Produção | ▶ DEAT-5622 - [Backend] Catalogar Itens com desconto AS - 13.0 - Em Desenvolvimento ✅ DEAT-5944 - [bff] Endpoints de extrato e detalhe - 2.0 - Aguardando Validação | ▶ DEAT-5944 - [bff][fura-fila] Endpoints de extrato e detalhe - 8.0 - Em Desenvolvimento ✅ DEAT-5904 - [OMS] [fura fila] Alterar atacadaobr139 PRD de Zubale para P&P - 1.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-5874 - [BACK] [ZUBALE] Implementar Status Delivery para envio ao OMS - 1.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-5815 - [FRONT-END] Adicionar Step Security - 2.0 - Aguardando Produção ✅ DEAT-5809 - [BACK] [Pricing] Log http Agrupado - 5.0 - Finalização Produção
CHA | ❎ DEAT-6254 - [Frontend] Atualizar links de Atendimento (deadline 23/04) - 2.0 - Em Desenvolvimento - DVA não forneceu os links no prazo combinado. | 🕑 DEAT-6254 - [Frontend] Atualizar links de Atendimento (deadline 16/04) - 2.0 - Pronto Desenvolver ▶ DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - MOKADO - 5.0 - Rejeitado QA ✅ DEAT-5354 - [Ger Lojas] Discovery Custom APP - Status Pedidos Loja Pacaembu 716 - 5.0 - Aguardando Validação ✅ DEAT-6526 - [Frontend] [fura-fila] hotfix modal de seleção tipo de conta - 1.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-6403 - [Frontend] Deixar a função Ativar/Desativar o toogle do cashback na integração de forma automática - 2.0 - Aguardando Produção ✅ DEAT-5790 - [Frontend] Comprou Voltou - Área Logada - 5.0 - Aguardando Produção ❎ DEAT-6626 - [QA] Informação das 2 formas de pagamento no Ordeplaced não aparece - - Pronto Desenvolver ❎ DEAT-6625 - [QA][Comprou Voltou][Frontend] O link Ver regulamento não está abrindo o regulamento - - Backlog | 🕑 DEAT-5790 - [Frontend] Comprou Voltou - Área Logada - 5.0 - Pronto Desenvolver ▶ DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 5.0 - Rejeitado QA ✅ DEAT-6344 - [Frontend] Carimbos Aniversário e dia A - 1.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-6318 - [Frontend] FeatureFlag apenas para LOJAS - 1.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-6167 - [Frontend] Home Aniversário - 5.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-6017 - [Frontend] Transformar imagem da página nossas lojas em banner - 3.0 - Finalização Produção ❎ DEAT-6254 - [Frontend] Atualizar links de Atendimento (deadline 10/04*) - 2.0 - Pronto Desenvolver - Não geraram a chave a tempo. Vai ficar pra próxima sprint. | 🕑 DEAT-6344 - [Frontend] Carimbos Aniversário e dia A - 1.0 - Para Desenvolvimento 🕑 DEAT-5790 - [Frontend] Comprou Voltou - Área Logada - 5.0 - Pronto Desenvolver 🕑 DEAT-6254 - [Frontend] Atualizar links de Atendimento (deadline 01/04) - 2.0 - Pronto Desenvolver ▶ DEAT-6167 - [Frontend] Home Aniversário - 5.0 - Em Desenvolvimento ▶ DEAT-6017 - [Frontend] Transformar imagem da página nossas lojas em banner - 3.0 - Revisão Código ▶ DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 5.0 - Em Teste QA ✅ DEAT-6318 - [Frontend] FeatureFlag apenas para LOJAS - 1.0 - Aguardando Validação | ▶ DEAT-6108 - [Frontend] Carimbos Promocionais - 5.0 - Em Desenvolvimento ✅ DEAT-4926 - [Frontend][Checkout] Erro ao Finalizar a compra ¦ Endereços - 5.0 - Aguardando Produção ✅ DEAT-6087 - [Frontend] Landing Page do novo APP - 3.0 - Finalização Produção | 🕑 DEAT-6108 - [Frontend] Carimbos Promocionais - 5.0 - Pronto Desenvolver ▶ DEAT-6087 - [Frontend] Landing Page do novo APP - 3.0 - Aguardando Teste ▶ DEAT-4926 - [Frontend][Checkout] Erro ao Finalizar a compra ¦ Endereços - 5.0 - Em Desenvolvimento | ▶ DEAT-5737 - [Frontend] Comprou Voltou - Pagamento - 13.0 - Em Teste QA ▶ DEAT-5262 - Habilitar novas lojas QA (atacadaobrqacd124) - 2.0 - Rejeitado QA ▶ DEAT-4745 - [Frontend] Comprou Voltou Home > Cart - 3.0 - Aguardando Teste ▶ DEAT-3952 - [Frontend] - Modal Regionalização - Discovery regras atuais - 5.0 - Aguardando Validação ✅ DEAT-5860 - [fira-fila][FRONTEND] Atualizar pacote com vulnerabilidade - 1.0 - Finalização Produção ✅ DEAT-5772 - [Frontend] Subir novo modal regionalização para PRD - 1.0 - Finalização Produção
CESÁRIO |  | ▶ DEAT-6662 - Desenho do fluxo de conciliação Cashback - - Para Desenvolvimento
GUS |  | ▶ DEAT-6241 - [Gestão de Lojas] Automatizar consulta de Usuarios e Perfis - 8.0 - Em Desenvolvimento ▶ DEAT-6099 - [Delivery] Consulta de configurações lojas VTEX - 3.0 - Rejeitado QA | ▶ DEAT-6099 - [Delivery] Consulta de configurações lojas VTEX - 5.0 - Revisão Código ▶ DEAT-4124 - [VTEX] - Prateleira de produtos Compre junto - 8.0 - Em Teste QA ❎ DEAT-6241 - [Gestão de Lojas] Automatizar consulta de Usuarios e Perfis - 8.0 - Para Desenvolvimento | 🕑 DEAT-6241 - [Gestão de Lojas] Automatizar consulta de Usuarios e Perfis - 8.0 - Pronto Desenvolver ▶ DEAT-6099 - [Delivery] Consulta de configurações lojas VTEX - 5.0 - Revisão Código | ▶ DEAT-6099 - [Delivery] Consulta de configurações lojas VTEX - 5.0 - Revisão Código | ▶ DEAT-6099 - [Delivery] Consulta de configurações lojas VTEX - 5.0 - Em Desenvolvimento
JES |  | ✅ DEAT-6560 - [Frontend] [fura fila] Fix de vulnerabilidade que bloqueava cashback | ✅ DEAT-6348 - [UNLIMITAIL] - Banners são exibidos quando não há estoque - - Finalização Produção |  | ✅ DEAT-5994 - [UNLIMITAIL] - SITE CAI QUANDO CAMPANHAS DE BANNER NÃO TEM IMAGENS - 8.0 - Finalização Produção | ▶ DEAT-5994 - [UNLIMITAIL][fura-fila] - SITE CAI QUANDO CAMPANHAS DE BANNER NÃO TEM IMAGENS - 8.0 - Em Teste QA | ▶ DEAT-5921 - [UNLIMITAIL] - Página em branco ao carregar campanha com produtos indisponíveis no hero da home - 2.0 - Aguardando Validação
RIANY |  |  |  |  | ✅ DEAT-5414 - [Frontend] Alterar parâmetros CHAT SAC (MIGRAÇÃO 16/03) - 3.0 - Finalização Produção | 🕑 DEAT-5414 - [Frontend] Alterar parâmetros CHAT SAC (MIGRAÇÃO 16/03) - 3.0 - Pronto Desenvolver | ✅ DEAT-5771 - Cashback - desenho da solução - 8.0 - Finalização Produção
FER |  |  |  |  | ▶ DEAT-6107 - [Promo Aniversario] Teste desconto por Multiplos no AT - 5.0 - Em Desenvolvimento | ▶ DEAT-6107 - [Promo Aniversario] Teste desconto por Multiplos no AT - 5.0 - Em Desenvolvimento

## SP22 (hidden)
ÉPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
EXPANSÃO DE LOJAS |  | ❌ RAF - DEAT-3695 - [Expansão Lojas] Implantar 34 Novas filiais 20/09 Financeiro não forneceu as chaves a tempo. Por razões políticas financeiro está centralizando mais esses temas.
PICK PACK
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO
GERENCIADOR ECOMM | ✅ CHA - DEAT-3956 - [Novas Lojas] - Discovery Criação de novas lojas (VTEX)
KOBE | ✅ LOR - DEAT-3990 - [Kobe] - Acompanhamento Novo APP #meta
CASHBACK
RETIRADA DE PEDIDOS |  | ❌ WAN - DEAT-3460 - [RETIRADA] Retirada com Zubale Zubale não tinha liberado as atualizações do lado deles até a sexta-feira.
FLYERS
MELHORIAS ENGENHARIA | ✅ CLE - DEAT-3950 - [QA] Automatização de testes Frontend ✅ CHA - DEAT-2992 - Chaves vtex com acesso super owner. (OMS) ✅ FER - DEAT-4005 - Criação de PVs ficarem com próprio time Ecommerce ✅ FER - DEAT-4015 - Desenvolvimento de Tabela de Problemas x Departamentos x Responsáveis para Finalização de Fluxos com Equipes de Infraestrutura; N1 e N2 ✅ LOR - DEAT-2740 - [FrontEnd][Performance] Total Blocking Time (TBT) #meta ✅ LOR - DEAT-2747 - [FrontEnd][Performance] Cumulative Layout Shift (CLS) ✅ WAN - DEAT-2301 - [Backend] OMS- Histórico de todos os status 1/3 ✅ WAN - DEAT-3861 - [Backend] - Não processar pedidos Cancelados OMS | ❌ CHA - DEAT-4206 - Chaves vtex com acesso super owner. (Pricing) Fatiamos o card. OMS entregue. Pricing entregamos hoje a noite. ❌ WAN - DEAT-3850 - [Backend] Flyers Criar API de Carga de Dados Até a sexta-feira estávamos com problema de configuração para executar a pipeline. Foi resolvido, mas ainda não estamos conseguindo bater no endpoint de forma interna. ❌ RAF - DEAT-3995 - Criar Plano de atuação para a BlackFriday É um processo comum pro Carrefour. Mas novo pro Atc. Estou unindo esforços com Danilo pra fazer igual do Carrefour.
SUSTENTAÇÃO | ✅ CHA - DEAT-3279 - [BUG][PROD] Erro de carregamento do site após entrar na PDP pelo checkout. ✅ JES - DEAT-3429 - [Frontend] - Integração opt-in/out Securiti.ai ✅ WAN - DEAT-3281 - [Backend] - Trava edição de pedido Faturado ✅ WAN - DEAT-3694 - [BUG][PROD] Cobrando taxa na ruptura de um pedido Retire na Loja. ✅ WAN - DEAT-4102 - [Backend] - Zubale Trava edição de pedido Faturado
UX E PERFORMANCE | ✅ LOR - DEAT-3803 - [Frontend] Adicionar vitrine de produtos na página de produto não encontrado ✅ LOR - DEAT-4173 - [Frontend][Fura Fila] - Inserir produtos similares na PDP | ❌ LOR - DEAT-3245 - [Frontend] - Retornar com Minicart como prévia do carrinho Entraram dois fura-filas nessa sprint. Além disso surgiu um bug difícil de corrigir envolvendo preço do SDK vs simulador. ❌ CHA - DEAT-3348 - [Frontend] Login com Keycloak #meta Pendências com SI. entregaram os usuarios, mas falta a configuracao de token exchange com a vtex. Também falta instalarem o tema padrao
UNLIMITAIL | ✅ JES - DEAT-3991 - Anúncios da unlimitail completados por produtos sugeridos do Atacadão ✅ JES - DEAT-3992 - Produtos anúnciados pela unlimitail sendo exibidos sem selo ✅ JES - DEAT-3993 - [Unlimitail] Discovery Substituição do Swiper ✅ JES - DEAT-4099 - [Frontend] Unlimitail - Spotlight mal formatado
ANALYTICS | ✅ LOR - DEAT-4155 - [Hotfix][Fura fila][Analytics] Incluir Snippet do Container do GTM
o que eu gostaria de ver.
- quanto tempo ficou em cada tarefa.

## 2024 - SP21 (hidden)
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
01 - EXPANSÃO DE LOJAS | ▶ RAF - DEAT-3695 - [Expansão Lojas] Implantar 34 Novas filiais 20/09 |  | ❌ RAF - DEAT-3695 - [Expansão Lojas] Implantar 34 Novas filiais 20/09 >> financeiro não forneceu as chaves a tempo. Card não estava READY de verdade.
02 - PICK PACK
03 - NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO
04 - CASHBACK
05 - RETIRADA DE PEDIDOS
06 - FLYERS | ▶ LOR - DEAT-3622 - [FrontEnd] Melhoria no Download de Folhetos na Página "Nossas Lojas" | ✅ LOR - DEAT-3622 - [FrontEnd] Melhoria no Download de Folhetos na Página "Nossas Lojas"
07 - MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ LOR - DEAT-3604 - [FrontEnd] Habilitação do Sonar na branch develop ▶ LOR - DEAT-3631 - [FrontEnd] Habilitação de Domínio/Subdomínio para Checkout de QA ▶ VAL - DEAT-2992 - Chaves vtex com acesso super owner. ▶ WAN - DEAT-2301 - [Backend] OMS- Histórico de todos os status 1/3 ▶ WAN - DEAT-3775 - [BACKEND][OMS] - Criar endpoint para desbloqueio de solicitação de faturamento | ✅ WAN - DEAT-3891 - [Backend] - [fura-fila] Zubale - Freio Lógico (Finalização do Pedido) ✅ WAN - DEAT-3775 - [BACKEND][OMS] - Criar endpoint para desbloqueio de solicitação de faturamento | ❌ CLE - DEAT-3950 - [QA] Automatização de testes Frontend >> Esse não escapou é card de apoio meu, sempre no fim da sprint eu movimento pra concluído só que dessa vez o Fernando fechou a sprint muito rápido ❌ CHA - DEAT-2992 - Chaves vtex com acesso super owner. >> dificuldade pra falar com Val. ❌ LOR - DEAT-3604 - [FrontEnd] Habilitação do Sonar na branch develop >> Essa demanda caiu pois o pessoal de SI informou que será mexido no step de segurança do dia 30 de setembro a 25 de outubro. ❌ LOR - DEAT-3631 - [FrontEnd] Habilitação de Domínio/Subdomínio para Checkout de QA >> Essa demanda foi atendida pelo time carrefour e precisou de um apontamento pela VTEX ficou em um chamado e foi atendido quarta-feira passada. Voltou para backlog pois tem mais etapas para serem finalizadas. ❌ WAN - DEAT-2301 - [Backend] OMS- Histórico de todos os status 1/3 >> CARD entregue na sprint 22. O card caiu na Sprint 21 por que fiz a analise sobre o problema de remover de renovar a coleção. Com isso, você preferiu seguir assim, tive que efetuar outros ajustes que pulou para 22.
08 - SUSTENTAÇÃO | ▶ CHA - DEAT-3613 - [BUG][PROD][FrontEnd] Breadcrumb Categoria ▶ LOR - DEAT-2873 - [Front end] BUG looping ao limpar o carrinho ▶ LOR - DEAT-3420 - [frontend] [fura-fila] Diminuir a incidência de erros 5* ▶ LOR - DEAT-3771 - [Frontend] KT datadog N1 ▶ WAN - DEAT-2368 - [Backend] Eliminar acentuação no CreateInvoiceRequest #meta ▶ WAN - DEAT-3694 - [BUG][PROD] [fura-fila] Cobrando taxa na ruptura de um pedido Retire na Loja. ▶ WAN - DEAT-3749 - [BackEnd][OMS] - Erro conversão ocorrendo no OMS na finalização do pedido. ▶ WAN - DEAT-3758 - [Backend] Comparar Anuláveis OMS x VTEX | ✅ WAN - DEAT-698 - [Middleware OMS] Integração de Estorno Vtex ✅ WAN - DEAT-3816 - [Backend] [fura-fila] Zubale Acerto de Valores para Faturar ✅ LOR - DEAT-3771 - [Frontend] KT datadog N1 ✅ WAN - DEAT-3749 - [BackEnd][OMS] - Erro conversão ocorrendo no OMS na finalização do pedido. ✅ CHA - DEAT-3613 - [BUG][PROD][FrontEnd] Breadcrumb Categoria ✅ LOR - DEAT-3420 - [frontend] [fura-fila] Diminuir a incidência de erros 5* ✅ LOR - DEAT-2873 - [Front end] BUG looping ao limpar o carrinho ✅ WAN - DEAT-2368 - [Backend] Eliminar acentuação no CreateInvoiceRequest #meta | ❌ JES - DEAT-3429 - [Frontend] - Integração opt-in/out Securiti.ai ❌ WAN - DEAT-3694 - [BUG][PROD] Cobrando taxa na ruptura de um pedido Retire na Loja. >> Não teve nenhum desenvolvimento. Foi realizado algumas analises e o card ficou bloqueado por conta do pick pack com problema e não conseguíamos mapear o erro. Depois de alguns outros pontos, foi possível verificar o erro e o card voltou para ser desenvolvido. ❌ WAN - DEAT-3758 - [Backend] Comparar Anuláveis OMS x VTEX >> Não teve refinamento, não tem documentação de comparação, portanto, esse card foi desconsiderado e caiu da sprint e como não existe documentação para o de para com base no que já foi alinhado em outros momentos, esse card nem deve existir.
09 - UX E PERFORMANCE | ▶ FER - DEAT-3465 - [Discovery] - Descrição de Produtos ▶ LOR - DEAT-3256 - [Frontend] Cada filial ter sua URL (link de lojas) ▶ LOR - DEAT-363 - [Frontend] Otimizar exibição do menu Categorias mobile ▶ CHA - DEAT-3348 - [Frontend] Login com Keycloak #meta | ✅ CHA - DEAT-3936 - [Frontend] fura-fila Corrigir Rodapé ✅ LOR - DEAT-3784 - [Frontend] [fura fila #Parceirao] Whatsapp no Nossas Lojas ✅ FER - DEAT-3465 - [Discovery] - Descrição de Produtos ✅ LOR - DEAT-3256 - [Frontend] Cada filial ter sua URL (link de lojas) ✅ LOR - DEAT-363 - [Frontend] Otimizar exibição do menu Categorias mobile | ❌ LOR - DEAT-3803 - [Frontend] Adicionar vitrine de produtos na página de produto não encontrado >> Essa demanda foi inserida ao final da sprint, está em andamento. ❌ CHA - DEAT-3348 - [Frontend] Login com Keycloak #meta >> time de SI praticamente sairam todos. os que ficaram não tem expertise. login não tá funcionando em QA.
10 - UNLIMITAIL | ▶ JES - DEAT-3388 - [Unlimitail][Novo zoning][Backend] - Criar API para Slot PLP ▶ JES - DEAT-3400 - [Unlimitail][Novo zoning][Frontend] - Criar front para Slot PLP ▶ JES - DEAT-3593 - [UNLIMITAIL] - Revisão e correção de eventos na PDP ▶ JES - DEAT-3651 - [UNLIMITAIL][FRONT-END] - Criar novo anúncio para desktop na PLP ▶ JES - DEAT-3652 - [UNLIMITAIL] [BACKEND] - Criar nova api para banner desktop na PLP | ✅ JES - DEAT-3740 - [BUG][PROD] 2 opt-in selecionado e apenas salvando no Profile do MyAccount ✅ JES - DEAT-3652 - [UNLIMITAIL] [BACKEND] - Criar nova api para banner desktop na PLP ✅ JES - DEAT-3651 - [UNLIMITAIL][FRONT-END] - Criar novo anúncio para desktop na PLP ✅ JES - DEAT-3593 - [UNLIMITAIL] - Revisão e correção de eventos na PDP ✅ JES - DEAT-3400 - [Unlimitail][Novo zoning][Frontend] - Criar front para Slot PLP ✅ JES - DEAT-3388 - [Unlimitail][Novo zoning][Backend] - Criar API para Slot PLP

## 2024 - SP20 (hidden)
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
01 - EXPANSÃO DE LOJAS
02 - PICK PACK |  | ✅ CLE - DEAT-3603 - [Picking Pack] - Teste da Versão 1.35 em PROD ✅ FER - DEAT-3111 - [OMS] - [Picking Pack] Cortar acessos edição devolução pedido
03 - NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO | ▶ DEAT-3368 - [PIX] Pagamento PIX filial 111 | ✅ CLE - DEAT-3368 - [PIX] Pagamento PIX filial 111
04 - CASHBACK | ▶ DEAT-2289 - [FrontEnd] Armazenar data de nascimento para o cliente PF AS ▶ DEAT-3409 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback | ✅ VAL - DEAT-3409 - Discovery novo conector gift card hub para o cashback ✅ LOR - DEAT-2289 - [FrontEnd] Armazenar data de nascimento para o cliente PF AS
05 - RETIRADA DE PEDIDOS | ▶ DEAT-2594 - [Frontend] Ajustes necessários na função Retire na Loja. | ✅ DEAT-2594 - [Frontend] Ajustes necessários na função Retire na Loja. ✅ FER - DEAT-3594 - [Retirada] - Habilitar retire em loja para filiais com P&P
06 - FLYERS | ▶ DEAT-2287 - Atualizar miniatura da Página de Folhetos | ✅ WAN - DEAT-2287 - Atualizar miniatura da Página de Folhetos
07 - MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ DEAT-2067 - [Zubale] Observabilidade - Monitoramento e alarmes ▶ DEAT-2605 - Diminuir custos de infra ▶ DEAT-3056 - [Backend] OMS - Freio lógico para estorno de Taxas de Serviço ▶ DEAT-3153 - [Frontpage] Discovery Refatoração Regionalização ▶ DEAT-3315 - [Retro] Escrever DOR e DOD ▶ DEAT-3374 - [FrontEnd][Discovery] Teste Unitários | ✅ CHA - DEAT-3374 - [FrontEnd][Discovery] Teste Unitários ✅ RAF - DEAT-3315 - [Retro] Escrever DOR e DOD ✅ CHA - DEAT-3153 - [Frontpage] Discovery Refatoração Regionalização ✅ WAN - DEAT-3056 - [Backend] OMS - Freio lógico para estorno de Taxas de Serviço ✅ RAF - DEAT-2605 - Diminuir custos de infra | ❌ DEAT-2067 - [Zubale] Observabilidade - Monitoramento e alarmes ❌ DEAT-2992 - Chaves vtex com acesso super owner.
08 - SUSTENTAÇÃO | ▶ DEAT-3415 - [OMS] PROD - Erro ao converter valor (nulo para Double) campo .rclastcartvalue da VTEX ▶ DEAT-1493 - [Frontend] - Delay preços - Atualizações de itens SkuInfo ▶ DEAT-3111 - [OMS] - [Picking Pack] Cortar acessos edição devolução pedido ▶ DEAT-3187 - [Backend] Zubale enviando changeorder negativo ▶ DEAT-3269 - [BUG][OMS - QA] erro 500 na VTEX ao fazer um cancelamento total usando o P&P em pedido Retire na Loja ▶ DEAT-3326 - [Backend] KT N1 Funcionamento BOT Estorno PIX ▶ DEAT-3357 - [Backend] - Expansão BOT Estornos Cartão de Crédito ▶ DEAT-3410 - [Fura Fila] Indisponibilidade do serviço FeedBack Form Lib ▶ DEAT-3420 - [frontend] [fura-fila] Diminuir a incidência de erros 5* | ✅ WAN - DEAT-3565 - [Flyer] BUG Fura Fila - Arquivo errado PB x TO ✅ WAN - DEAT-3415 - [OMS] PROD - Erro ao converter valor (nulo para Double) campo .rclastcartvalue da VTEX ✅ LOR - DEAT-3410 - [Fura Fila] Indisponibilidade do serviço FeedBack Form Lib ✅ VAL - DEAT-3357 - [Backend] - Expansão BOT Estornos Cartão de Crédito ✅ VAL - DEAT-3326 - [Backend] KT N1 Funcionamento BOT Estorno PIX ✅ WAN - DEAT-3269 - [BUG][OMS - QA] erro 500 na VTEX ao fazer um cancelamento total usando o P&P em pedido Retire na Loja ✅ WAN - DEAT-3187 - [Backend] Zubale enviando changeorder negativo ✅ LOR - DEAT-2286 - [BUG][PROD] Permitindo confirmar regionalização mesmo sem ter loja de crosseller selecionada ✅ CHA - DEAT-1493 - [Frontend] - Delay preços - Atualizações de itens SkuInfo ✅ JES - DEAT-3556 - [Unlimitail] - Revisão e correção de eventos da unlimitail na home e PLP e ajuste da página de patrocinados ✅ JES - DEAT-3030 - [UNLIMITAIL][BACKEND] - Criação de API no Service Layer para inclusão de banners no carrosel da home | ❌ DEAT-3420 - [frontend] [fura-fila] Diminuir a incidência de erros 5*
09 - UX E PERFORMANCE | ▶ DEAT-1957 - [Bug][PROD] Quantidade de produtos menor ao retornar o carrossel da prateleira ▶ DEAT-2312 - [Frontend] Sugestão de produtos na PDP ▶ DEAT-3019 - [UX + Frontend] Padronização Banners (performance páginas) ▶ DEAT-3256 - [Frontend] Cada filial ter sua URL (link de lojas) ▶ DEAT-3319 - [Frontend] Discovery Teste A/B ▶ DEAT-2084 - [Frontend][discovery] Login com keycloak | ✅ LOR - DEAT-3469 - [Front end] [fura fila] BUG Slide História ✅ LOR - DEAT-3319 - [Frontend] Discovery Teste A/B ✅ LOR - DEAT-3019 - [UX + Frontend] Padronização Banners (performance páginas) ✅ LOR - DEAT-2312 - [Frontend] Sugestão de produtos na PDP ✅ LOR - DEAT-1957 - [Bug][PROD] Quantidade de produtos menor ao retornar o carrossel da prateleira ✅ LOR - DEAT-1766 - [Bug][Prod][Front] Botão sem funcionalidade aparecendo. ✅ CHA - DEAT-2084 - [Frontend][discovery] Login com keycloak | ❌ DEAT-3256 - [Frontend] Cada filial ter sua URL (link de lojas)
10 - UNLIMITAIL | ▶ DEAT-3030 - [UNLIMITAIL][BACKEND] - Criação de API no Service Layer para inclusão de banners no carrosel da home ▶ DEAT-3038 - [UNLIMITAIL] - Inclusão de banners no carrosel principal da home

## 2024 - SP19 (hidden)
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
ANALYTICS |  | ✅ DEAT-3131 - [Fura Fila][Analitics] Eventos de Banners
CASHBACK | ▶ DEAT-3003 - [Backend] Discovery OFERTAS / CUPONS do App no site |  | ❌ DEAT-3003 - [Backend] Discovery OFERTAS / CUPONS do App no site
EXPANSÃO DE LOJAS | ▶ DEAT-3073 - Implantar novas filiais 20/08 | ✅ DEAT-3073 - Implantar novas filiais 20/08
FLYERS |  | ✅ DEAT-3177 - [FLYER] - [fura-fila] Folhetos e Lojas no UrlFinalDocument retornando (googleapis)
MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ DEAT-3144 - [OMS] - Ajuste Start Handling para novas Filiais ▶ DEAT-3056 - [Backend] OMS - Freio lógico para estorno de Taxas de Serviço ▶ DEAT-2992 - Chaves vtex com acesso super owner. ▶ DEAT-2972 - Documentação confluence parceiros ▶ DEAT-2521 - PRICING - Cobertura de Testes ▶ DEAT-2301 - [OMS] Histórico de todos os status 1/3 ▶ DEAT-2067 - [Zubale] Observabilidade - Monitoramento e alarmes ▶ DEAT-1714 - Documentação estrutura do Front ▶ DEAT-1371 - [OMS] - [discovery] Avaliar Start Handling para novas Filiais ▶ DEAT-499 - [Pricing] Poupar recursos do mongo | ✅ DEAT-1371 - [OMS] - [discovery] Avaliar Start Handling para novas Filiais ✅ DEAT-1714 - Documentação estrutura do Front ✅ DEAT-2521 - PRICING - Cobertura de Testes ✅ DEAT-2972 - Documentação confluence parceiros ✅ DEAT-3144 - [OMS] - Ajuste Start Handling para novas Filiais ✅ DEAT-499 - [Pricing] Poupar recursos do mongo | ❌ DEAT-2067 - [Zubale] Observabilidade - Monitoramento e alarmes ❌ DEAT-3056 - [Backend] OMS - Freio lógico para estorno de Taxas de Serviço ❌ DEAT-2992 - Chaves vtex com acesso super owner. ❌ DEAT-2301 - [OMS] Histórico de todos os status 1/3
PICK AND PACK | ▶ DEAT-3047 - [pick pack] [fura-fila] atualizar versão | ✅ DEAT-1265 - [PickPack][Fura-Fila] Cancelamento / Remoção de Estoque - Pedido Cancelado ✅ DEAT-3047 - [pick pack] [fura-fila] atualizar versão ✅ DEAT-3270 - [Picking Pack] - Substituir Picking VTEX por Picking Pack
SUSTENTAÇÃO | ▶ DEAT-3111 - [OMS] - [Picking Pack] Cortar acessos edição de pedido ▶ DEAT-3104 - [OMS] - [Zubale] Cortar acessos edição de pedido ▶ DEAT-2755 - [Frontend] Regionalização Atacado ▶ DEAT-2594 - [Frontend] Ajustes necessários na função Retire na Loja. ▶ DEAT-1992 - [Backend] Correção estornos não realizados Cartão de Crédito (Braspag) ▶ DEAT-1493 - [Frontend] - Delay preços - Atualizações de itens SkuInfo | ✅ DEAT-1992 - [Backend] Correção estornos não realizados Cartão de Crédito (Braspag) ✅ DEAT-2755 - [Frontend] Regionalização Atacado ✅ DEAT-3104 - [OMS] - [Zubale] Cortar acessos edição de pedido ✅ DEAT-3131 - [Fura Fila][Analitics] Eventos de Banners ✅ DEAT-3207 - [BUG] Lint acusando erro de falta de prop ✅ DEAT-3337 - [FuraFila][Frontend] Erro 404 no site ✅ DEAT-3347 - [Fura Fila][Suporte] Finalização de compra ✅ DEAT-3254 - [Fura Fila] Incidente em Produção Página de Produto | ❌ DEAT-3111 - [OMS] - [Picking Pack] Cortar acessos edição devolução pedido ❌ DEAT-1493 - [Frontend] - Delay preços - Atualizações de itens SkuInfo ❌ DEAT-3239 - [BUG][Frontend] Loop inifinito ao entrar em categoria sem estoque de uma Loja nova.
UNLIMITAIL | ▶ DEAT-3122 - [Unlimitail] Correção da Vitrine de Checkout ▶ DEAT-3038 - [UNLIMITAIL] - Inclusão de banners no carrosel principal da home ▶ DEAT-3030 - [UNLIMITAIL][BACKEND] - Criação de API no Service Layer para inclusão de banners no carrosel da home ▶ DEAT-3022 - [UNLIMITAIL] - Criação de carrosel nos banners da home ▶ DEAT-2424 - [Unlimitail] Remoção de código inutilizado | ✅ DEAT-2424 - [Unlimitail] Remoção de código inutilizado ✅ DEAT-2433 - [BUG][Unlimitail] Requisição não deve aparecer no banner estar aparecendo. ✅ DEAT-3022 - [UNLIMITAIL] - Criação de carrosel nos banners da home ✅ DEAT-3122 - [Unlimitail] Correção da Vitrine de Checkout ✅ DEAT-3217 - [SI] Adicionar ID no formulário do checkout ✅ DEAT-3358 - Adicionar autoplay no carrosel do topo da home da unlimitail | ❌ DEAT-3140 - [BUG][QA] Itens promocionais já adicionados no Cart aparecendo no carrossel do checkout ❌ DEAT-3038 - [UNLIMITAIL] - Inclusão de banners no carrosel principal da home ❌ DEAT-3030 - [UNLIMITAIL][BACKEND] - Criação de API no Service Layer para inclusão de banners no carrosel da home
UX E PERFORMANCE | ▶ DEAT-3019 - [UX + Frontend] Padronização Banners (performance páginas) ▶ DEAT-2312 - [Frontend] Sugestão de produtos na PDP ▶ DEAT-2084 - [Frontend][discovery] Login com keycloak |  | ❌ DEAT-2312 - [Frontend] Sugestão de produtos na PDP ❌ DEAT-3019 - [UX + Frontend] Padronização Banners (performance páginas) ❌ DEAT-2084 - [Frontend][discovery] Login com keycloak
RETIRADA DE PEDIDOS |  |  | ❌ DEAT-2594 - [Frontend] Ajustes necessários na função Retire na Loja.

## SP18 (hidden)
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
ANALYTICS | ▶ DEAT-1899 - [Analytics] Novos parâmetros no evento Purchase | ✅ DEAT-1899 - [Analytics] Novos parâmetros no evento Purchase Analytics - Contínuo ✅ DEAT-1261 - [Analytics] Adicionar rastreamento de promoção interna
EXPANSÃO DE LOJAS | ▶ DEAT-2652 - Implantar novas filiais 16/07 - parte 2 ▶ DEAT-2443- Migrar filial Carapicuiba | ✅ DEAT-2837 - [BACK-END] - Quantidade Alta de requests na API Vtex Catalog ✅ DEAT-2816 - [Pricing] [fura-fila] Problemas ao carregar preços ✅ DEAT-2652 - Implantar novas filiais 16/07 - parte 2 ✅ DEAT-2443 - Migrar filial Carapicuiba | ❌ DEAT-3073 - Implantar novas filiais 20/08
MELHORIAS ENGENHARIA | ▶ DEAT-2808 - [FrontEnd][VTEX IO] Habilitar o Trivy ▶ DEAT-2807 - [FrontEnd] Limpeza Branchs ▶ DEAT-2731 - [FrontEnd][Performance] Largest Contentful Paint (LCP) ▶ DEAT-2301 - [OMS] Histórico de todos os status 1/3 ▶ DEAT-1721 - [Frontend] Melhorar métrica Sonar Reliability ▶ DEAT-1714 - Documentação estrutura do Front | ✅ DEAT-2938 - [OMS] [fura-fila] Incluir Log Level ✅ DEAT-2825 - [Flyer] [fura-fila] Ajuste Rotina Update Flyer ✅ DEAT-2808 - [FrontEnd][VTEX IO] Habilitar o Trivy ✅ DEAT-2807 - [FrontEnd] Limpeza Branchs ✅ DEAT-2731 - [FrontEnd][Performance] Largest Contentful Paint (LCP) ✅ DEAT-1721 - [Frontend] Melhorar métrica Sonar Reliability | ❌ DEAT-2301 - [OMS] Histórico de todos os status 1/3 ❌ DEAT-1714 - Documentação estrutura do Front
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO | ▶ DEAT-2782 - Discovery pagamento com Boleto em Lojas ▶ DEAT-2632 - [Backend] Estorno em Devolução de NF gerada no mesmo dia da emissão D+0 (ERP sobe em 5/8) |  | ❌ DEAT-2782 - Discovery pagamento com Boleto em Lojas ❌ DEAT-2632 - [Backend] Estorno em Devolução de NF gerada no mesmo dia da emissão D+0 (ERP sobe em 5/8)
SUSTENTAÇÃO | ▶ DEAT-2702 - [Backend] Estorno PIX - Service accout > Bigquery PRD. ▶ DEAT-2311 - [Backend] Revisão atualização de Catálogo SEO ▶ DEAT-1992 - [Backend] Correção estornos não realizados Cartão de Crédito (Braspag) ▶ DEAT-1931 - [Frontend] Opt-in Consentimento Segurança da Informação | ✅ DEAT-2970 - [BUG][PROD] Icones do modal de pesquisa quebrados. ✅ DEAT-2702 - [Backend] Estorno PIX - Service accout > Bigquery PRD. ✅ DEAT-2311 - [Backend] Revisão atualização de Catálogo SEO ✅ DEAT-1931 - [Frontend] Opt-in Consentimento Segurança da Informação ✅ DEAT-2853 - [Flyer] - Folhetos Sem Campo "FinalDocument" | ❌ DEAT-1992 - [Backend] Correção estornos não realizados Cartão de Crédito (Braspag)
UNLIMITAIL | ▶ DEAT-2406 - [Performance] - Melhoria de performance na home removendo autoplay do carrosel ▶ DEAT-2397 - [Unlimitail] - Refatoração para regionalização por estoque e preço dos carroseis da unlimitail ▶ DEAT-1367 - [Unlimitail] Ajuste de ativos exibidos | ✅ DEAT-2415 - [Unlimitail] Refatoração - Remoção da API de simulation da PLP para verificação da disponibilidade de produtos (Galeria vazia) ✅ DEAT-2406 - [Performance] - Melhoria de performance na home removendo autoplay do carrosel ✅ DEAT-2397 - [Unlimitail] - Refatoração para regionalização por estoque e preço dos carroseis da unlimitail ✅ DEAT-1367 - [Unlimitail] Ajuste de ativos exibidos
UX E PERFORMANCE | ▶ DEAT-850 - [Frontend] Inserir dados do RCA no Checkout ▶ DEAT-2127 - [Frontend] Autocompletar desktop fecha ao adicionar item ▶ DEAT-2312 - [Frontend] Sugestão de produtos na PDP ▶ DEAT-2181 - [Frontend] Zoom nas fotos da PDP ▶ DEAT-2642 - [QA] TESTE com Folheto integrado à PDP | ✅ DEAT-850 - [Frontend] Inserir dados do RCA no Checkout para cliente PJ. ✅ DEAT-2127 - [Frontend] Autocompletar desktop fecha ao adicionar item ✅ DEAT-2181 - [Frontend] Zoom nas fotos da PDP | ❌ DEAT-2812 - [Frontend] Item indisponível continua aparecendo na Home. ❌ DEAT-2312 - [Frontend] Sugestão de produtos na PDP
PICK AND PACK |  | ✅ DEAT-2914 - [Backend] - Picking Pack alterar step de InvoiceRequest ✅ DEAT-2845 - [Backend] [fura-fila] Picking Pack manda NF antes de finalizar picking | ❌ DEAT-3047 - [pick pack] [fura-fila] atualizar versão
Folhetos e Nossas Lojas |  | ✅ DEAT-2957 - [Frontend][FURA-FILA] Atualizar Página de Folhetos incluindo colunas adicionais ✅ DEAT-2711 - [Backend] [fura-fila] Atualizar API de Flyers incluindo colunas adicionais ✅ DEAT-2642 - [QA] TESTE com Folheto integrado à PDP

## SP17 (hidden)
ÉPICO | PREVISTO | ENTREGUE | ESCAPOU
ANALYTICS |  | ✅ DEAT-1258 - [Analytics][S2S][Discovery] Incluir eventos de 'update_purchase' e 'refund' | ❌ DEAT-1899 - [Analytics] Novos parâmetros no evento Purchase
EXPANSÃO DE LOJAS | DEAT-2101 Implantar novas filiais 16/07 | ✅ DEAT-2101 - Implantar novas filiais 16/07
MELHORIAS ENGENHARIA | DEAT-2489 [Performance] Discovery Melhoria Web Performance assessment DEAT-2498 * [Flyer] Implementar Logs DEAT-2509 [Flyer] Gerenciar o Armazenamento de Maneira Eficiente (storage) DEAT-2521 PRICING - Cobertura de Testes DEAT-1727 [Frontend] Fast Store - Discovery eslint pre-commit DEAT-1721 [Frontend] Melhorar métrica Sonar Reliability | ✅ DEAT-2609 - Configurar snyk em todos os repos ✅ DEAT-2554 - [Flyer] [fura-fila] Permissão para Apagar Repositórios e Banco de Dados ✅ DEAT-2536 - [Flyer] [fura-fila] Gerenciar Compatibilidade do Flyer ✅ DEAT-2509 - [Flyer] [fura-fila] Gerenciar o Armazenamento de Maneira Eficiente (storage) ✅ DEAT-2498 - [Flyer] [fura-fila] Implementar Logs ✅ DEAT-2489 - [Performance] Discovery Melhoria Web Performance assessment ✅ DEAT-1727 - [Frontend] Fast Store - Discovery eslint pre-commit ✅ DEAT-1719 - [FLYER] Automação dos horários de loja ✅ DEAT-890 - [INFRA] Criação de Pipeline 2/4 (Checkout) ✅ DEAT-847 - [INFRA] Criação de Pipeline 1/4 (Área Logada) ✅ DEAT-888 - [INFRA] Criação de Pipeline 3/4 (App Pixel) | ❌ DEAT-2521 - PRICING - Cobertura de Testes ❌ DEAT-1721 - [Frontend] Melhorar métrica Sonar Reliability ❌ DEAT-2625 - [Backend] Ajustes e Melhoria - bulk-refund-worker ❌ DEAT-2605 - Diminuir custos de infra
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO | DEAT-2193 [Backend] Estorno em Devolução de Itens + Taxa AS DEAT-1363 [Backend] Estorno em Devolução de Itens ( apenas AT ) | ✅ DEAT-2193 - [Backend] Estorno em Devolução de Itens + Taxa AS ✅ DEAT-1363 - [Backend] Estorno em Devolução de Itens ( apenas AT )
PICK & PACK |  | ✅ DEAT-2476 - [Backend] [fura-fila] Picking Pack manda NF antes de finalizar picking ✅ DEAT-1280 - [Backend] - Informar retirada no P&P
SUSTENTAÇÃO | DEAT-2176 [Frontend][Retira na Loja] Adição de Endereço de Cobrança na opção Retire na Loja. DEAT-1992 [Backend] Correção estornos não realizados Cartão de Crédito (Braspag) DEAT-1991 [Backend] Correção estornos não realizados PIX DEAT-1931 [Frontend] Opt-in Consentimento Segurança da Informação DEAT-1732 [BACKEND][OMS] 💣RETIRADA PRECISA EMITIR NF COM BASE NO ENDEREÇO DE CADASTRO; NÃO DA LOJA | ✅ DEAT-2176 - [Frontend][Retira na Loja] Adição de Endereço de Cobrança na opção Retire na Loja. ✅ DEAT-1991 - [Backend] Correção estornos não realizados PIX ✅ DEAT-1732 - [BACKEND][OMS] 💣RETIRADA PRECISA EMITIR NF COM BASE NO ENDEREÇO DE CADASTRO; NÃO DA LOJA | ❌ DEAT-1992 - [Backend] Correção estornos não realizados Cartão de Crédito (Braspag) ❌ DEAT-1931 - [Frontend] Opt-in Consentimento Segurança da Informação ❌ DEAT-2594 - [Frontend] Ajustes necessários na função Retire na Loja.
UNLIMITAIL |  | ✅ DEAT-2387 - [Unlimitail] - Chamadas filtro de última categoria filha sem acentuação e caracteres especiais | ❌ DEAT-2397 - [Unlimitail] - Refatoração para regionalização por estoque e preço dos carroseis da unlimitail
UX E PERFORMANCE |  | ✅ DEAT-2569 - [frontend] [Fura Fila] Erro regionalização e Catálogo

## SP16 (hidden)
EPICO | ENTREGUE | ESCAPOU | OBSERVAÇÕES
ANALYTICS
EXPANSÃO DE LOJAS | ✅ DEAT-2238 Migrar filiais 07/07 ✅ DEAT-2020 [VTEX] Configuração Novas Filiais QA | ❌ DEAT-2101 Implantar novas filiais 16/07 - financeiro não forneceu as chaves a tempo. | Qual o total de novas lojas? - estamos em 38. meta 100. -Quantas ainda precisam ser abertas? - 62 Resultado Esperado: - 62 x 100k x mês Migração de Lojas - Migramos 9 >> confirmar - Faltam 4 Por que estamos migrando? - Pagar menos impostos. - Resultado esperado: Não consegui. Apenas o financeiro ATC sabe.
MELHORIAS ENGENHARIA | ✅ DEAT-1729 [oms] tornar nosso pipeline mais automático. | ❌ DEAT-1727 [Frontend] Fast Store - Discovery eslint pre-commit ❌ DEAT-1721 [Frontend] Melhorar métrica Sonar Reliability ❌ DEAT-2301 [OMS] Histórico de todos os status 1/3 ❌ DEAT-1730 [Backoffice] [OMS] Lógica de retry nas filas Picking Pack ❌ DEAT-1719 [FLYER] Automação dos horários de loja
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO |  |  | ❌ DEAT-2193 [Backend] Estorno em Devolução de Itens + Taxa AS ❌ DEAT-1363 [Backend] Estorno em Devolução de Itens ( apenas AT )
PICK & PACK |  | ❌ DEAT-1257 [fura-fila]Informar P&P picking pack sobre status de pedido finalizado (Faturado ou Cancelado diretamente na VTEX) - Não existe esse recurso. França negou. - impossível de entregar. Cancelado. ❌ DEAT-1280 [Backend] - Informar retirada no P&P - depende da França ativar esse módulo. Levam duas semanas. Estimado 26/07 ❌ DEAT-2476 [Backend] Picking Pack manda NF antes de finalizar picking | Como a demanda chegou pra gente? - vp global Quais lojas estão ativas? - Apenas 2 - Pararam de usar por conta de um problema de segurança. Picker usava o app pra nevegar na Internet. - Voltaram a usar. Quais lojas vamos ativar? prazo? - 12 lojas Como chegou essa demanda de novas lojas? - meta é 150 até fim de 2025
PROMOÇÕES E CUPONS |  |  | procurar diego mota - loyalties e cuponagem hoje está parado por conta do bug na vtex. Na ruptura não desfaz a promoção proporcional. - ticket vtex. Criar.
SUSTENTAÇÃO | ✅ DEAT-2288 [BUG][QA] Problema ao adiconar item na home; apresentando erro "Nan" | ❌ DEAT-2176 [Frontend][Retira na Loja] Adição de Endereço de Cobrança na opção Retire na Loja. ❌ DEAT-1992 [Backend] Correção estornos não realizados Cartão de Crédito (Braspag) ❌ DEAT-1991 [Backend] Correção estornos não realizados PIX ❌ DEAT-1931 [Frontend] Opt-in Consentimento Segurança da Informação ❌ DEAT-1732 [BACKEND][OMS] RETIRADA PRECISA EMITIR NF COM BASE NO ENDEREÇO DE CADASTRO; NÃO DA LOJA - depende de um desenvolvimento de front.
UNLIMITAIL | ✅ DEAT-2378 [Fura Fila][Unlimitail] Refatoração do shopline e revisão de eventos ✅ DEAT-2369 [Fura Fila][Unlimitail] Refatoração do spotlight e revisão de eventos ✅ DEAT-2229 [Unlimitail] Refatoração da regionalização dos banners da home para melhoria de performance
UX E PERFORMANCE | ✅ DEAT-1915 [Frontend] Modal escolha de Login Atacado por cliente PF deslogado ✅DEAT-2266 [frontend][fura-fila] Impedir indexação google no ambiente de dev/qa. ✅DEAT-1924 [Backend] URL SKUs Catálogo para Flyers | ❌ DEAT-1492 [Frontend] Manter reagionalização do pedido em Pedir novamente
CONTROLES E INDICADORES |  |  | integração com BQ.
OMS
CASHBACK |  |  | Como a demanda chegou pra gente? - top down. Pablo do grupo. Há quanto tempo esse tema está rodando? - 6 meses. Estava Sem pressa. Acelerado agora. Em que fase estamos? - Inception Existe algum cronograma? - não. Qual o resultado $$$ esperado? - não sabemos.Em geral não calculamos isso. - banco fez o projeto. silvio cuidando das lojas físicas.

## SP15 - FIM (hidden)
EPICO | ENTREGUE | ESCAPOU
ANALYTICS | [Analytics] Ajustar os eventos das etapas do checkout que não estão disparando
EXPANSÃO DE LOJAS | DEAT-1365 * Migrar filiais 26/05 Migrar filiais 14/06 Migrar filiais 09/06 [Princing] [fura-fila] Loja (atacadaobr650) - Inventário sem Estoque | DEAT-2101 * Implantar novas filiais 15/07 [VTEX] Configuração Novas Filiais QA
MELHORIAS ENGENHARIA | [zubale][fura-fila] Freio lógico no picking finished. [Flyer] [fura-fila] Migração de Versão (.NET 8) [Frontend][Security] Atualização de dependências [BUG][PROD] Loop infinito ao digitar uma quantidade fora do multiplo do produto [Middleware de Flyer] Testes Unitários | [Zubale] Observabilidade - Monitoramento e alarmes
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO | [OMS] Pagto com PIX no AT (Cancelamento) | [Backend] Estorno em Devolução de Itens + Taxa AS [Backend] Estorno em Devolução de Itens ( apenas AT )
PICK & PACK |  | [Backend] - Informar retirada no P&P [fura-fila]Informar P&P picking pack sobre status de pedido finalizado (Faturado ou Cancelado diretamente na VTEX)
PROMOÇÕES E CUPONS
SUSTENTAÇÃO | [FRONT] Ajuste no Emotion Feedback [Frontend] Snippet Novo CHAT Migração [Frontend] Alteração gestão de Cookies Segurança da Informação (PRD Até 20/06) | DEAT-1957 * [Bug][PROD] Quantidade de produtos menor ao retornar o carrossel da prateleira DEAT-1915 [Frontend] Modal escolha de Login Atacado por cliente PF deslogado DEAT-1766 * [Bug][Prod][Front] Botão sem funcionalidade aparecendo. [Backend] Correção estornos não realizados PIX [BACKEND][OMS] 💣RETIRADA PRECISA EMITIR NF COM BASE NO ENDEREÇO DE CADASTRO; NÃO DA LOJA
UNLIMITAIL | [Unlimitail] Produto unlimitail aparecendo dentro das coleções.
UX E PERFORMANCE | [FURA FILA] [FRONTEND] Prazo para pagto no AT sumiu [Frontend] - Melhoria Performance Prateleiras na HOME [Frontend] Implementação do projeto Emotion Feedback (Sams) | [frontend] [discovery] integração de login com keycloak [Frontend] Manter reagionalização do pedido em Pedir novamente [Backend] URL SKUs Catálogo para Flyers
CONTROLES E INDICADORES
OMS

## SP15 - 7d (hidden)
EPICO | ATIVIDADES REALIZADAS | PREVISTO | FAQ
ANALYTICS |  | [Analytics] Ajustar os eventos das etapas do checkout que não estão disparando
EXPANSÃO DE LOJAS | DEAT-1365 - Migrar filiais 26/05 Migrar filiais 14/06 Migrar filiais 09/06 [Princing] [fura-fila] Loja (atacadaobr650) - Inventário sem Estoque | Migrar filiais 2024 - 30/06 ( furou fila e saiu da sprint ) [VTEX] Configuração Novas Filiais QA | Qual o total de novas lojas? - estamos em 38. meta 100. -Quantas ainda precisam ser abertas? - 62 Resultado Esperado: - 62 x 100k x mês Migração de Lojas - Migramos 9 >> confirmar - Faltam 4 Por que estamos migrando? - Pagar menos impostos. - Resultado esperado: Não consegui. Apenas o financeiro ATC sabe.
MELHORIAS ENGENHARIA | [Frontend][Security] Atualização de dependências [BUG][PROD] Loop infinito ao digitar uma quantidade fora do multiplo do produto [Middleware de Flyer] Testes Unitários | [zubale][fura-fila] Freio lógico no picking finished. [Flyer] [fura-fila] Migração de Versão (.NET 8) [Zubale] Observabilidade - Monitoramento e alarmes [Bug][Prod][Front] Botão sem funcionalidade aparecendo.
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO | [OMS] Pagto com PIX no AT (Cancelamento)
PICK & PACK |  | [Backend] - Informar retirada no P&P | Como a demanda chegou pra gente? - vp global Quais lojas estão ativas? - Apenas 2 - Pararam de usar por conta de um problema de segurança. Picker usava o app pra nevegar na Internet. - Voltaram a usar. Quais lojas vamos ativar? prazo? - 12 lojas Como chegou essa demanda de novas lojas? - meta é 150 até fim de 2025
PROMOÇÕES E CUPONS |  |  | procurar diego mota - loyalties e cuponagem
SUSTENTAÇÃO | [Frontend] Snippet Novo CHAT Migração [Frontend] Alteração gestão de Cookies Segurança da Informação (PRD Até 20/06) | [Backend] Correção estornos não realizados PIX [BACKEND][OMS] 💣RETIRADA PRECISA EMITIR NF COM BASE NO ENDEREÇO DE CADASTRO; NÃO DA LOJA [Backend] Discovery Estorno em Devolução de Itens (incluindo taxas para AS)
UNLIMITAIL | [Unlimitail] Produto unlimitail aparecendo dentro das coleções.
UX E PERFORMANCE | [Frontend] - Melhoria Performance Prateleiras na HOME [Frontend] Implementação do projeto Emotion Feedback (Sams) | [Bug][PROD] Quantidade de produtos menor ao retornar o carrossel da prateleira [Backend] URL SKUs Catálogo para Flyers [FURA FILA] [FRONTEND] Prazo para pagto no AT sumiu [Frontend] Modal escolha de Login Atacado por cliente PF deslogado [frontend] [discovery] integração de login com keycloak [Frontend] Manter reagionalização do pedido em Pedir novamente
CONTROLES E INDICADORES
OMS
Legenda
Fura-fila
Removidos da sprint

## SP 15 - 3d (hidden)
EPICO | ATIVIDADES REALIZADAS | PREVISTO
ANALYTICS
EXPANSÃO DE LOJAS | ✔DEAT-1958 - Migrar filiais 09/06 ✔DEAT-1881 - [Princing] [fura-fila] Loja (atacadaobr650) - Inventário sem Estoque | DEAT-2041 - Migrar filiais 2024 - 14/06 DEAT-2020 - [VTEX] Configuração Novas Filiais QA
MELHORIAS ENGENHARIA | ✔DEAT-2068 - [Frontend][Security] Atualização de dependências | DEAT-2067 - Observabilidade - Monitoramento e alarmes - ZUBALE DEAT-710 - [Middleware de Flyer] Testes Unitários
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO
PICK & PACK |  | DEAT-1280 - [Backend] - Informar retirada no P&P
PROMOÇÕES E CUPONS
SUSTENTAÇÃO |  | DEAT-1991 - [Backend] Correção estornos não realizados PIX DEAT-1985 - [Frontend] Snippet Novo CHAT Migração DEAT-1932 - [Frontend] Alteração gestão de Cookies Segurança da Informação (PRD Até 20/06) DEAT-1732 - [BACKEND][OMS] 💣RETIRADA PRECISA EMITIR NF COM BASE NO ENDEREÇO DE CADASTRO; NÃO DA LOJA
UNLIMITAIL | ✔DEAT-1925 - [Unlimitail] Produto unlimitail aparecendo dentro das coleções.
UX E PERFORMANCE | ✔DEAT-1353 - [Frontend] - Melhoria Performance Prateleiras na HOME | DEAT-1915 - [Frontend] Modal escolha de Login Atacado por cliente PF deslogado DEAT-1905 - [frontend] [discovery] integração de login com keycloak DEAT-1492 - [Frontend] Manter reagionalização do pedido em Pedir novamente DEAT-1924 - [Backend] URL SKUs Catálogo para Flyers DEAT-1272 - [Frontend] Implementação do projeto Emotion Feedback (Sams)
CONTROLES E INDICADORES
OMS |  | DEAT-1990 - [Backend] Novo fluxo Cancelamento de pedido DEAT-1363 - [Backend] Discovery Estorno em Devolução de Itens (incluindo taxas para AS)

## SP 14 - 2024 (hidden)
EPICO | ATIVIDADES REALIZADAS | ESCAPOU
ANALYTICS | ✔DEAT-1560 - [Analytics][Ajuste de evento] Ajustar o evento de search no param de qtd de resultado de itens ✔DEAT-1162 - [Analytics] Criar evento de login e sign_up | ❌DEAT-1156 - [Analytics] CEP - Complemento evento issues
EXPANSÃO DE LOJAS |  | ❌DEAT-1958 - Migrar filiais 09/06
MELHORIAS ENGENHARIA | ✔DEAT-1736 - [Checkout] - Remover componentes e códigos não utilizados ✔DEAT-1728 - [Backend] OMS Lógica de retry nas filas zubale (Código) ✔DEAT-1725 - [Frontend] - Criar Readme | ❌DEAT-1721 - [Frontend] Melhorar métrica Sonar Reliability ❌DEAT-1719 - [FLYER] Automação dos horários de loja ❌DEAT-1371 - [OMS] - [Fura-Fila] Avaliar Start Handling para novas Filiais ❌DEAT-1362 - [Catálogo] - [Discovery] [Fura-Fila] Sortimento com falhas de Integração
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO | ✔DEAT-889 - [Meio de pagamento] Discovery Pagto com PIX no AT [GMV] | ❌DEAT-1990 - [Backend] Pagto com PIX no AT (Cancelamentos)
PICK & PACK |  | ❌DEAT-1280 - [Backend] - Informar retirada no P&P
PROMOÇÕES E CUPONS
SUSTENTAÇÃO | ✔DEAT-1928 - [Backend] "Rollback" Função do Mongo ST ✔DEAT-1563 - [Frontend] - Filtros Ordenar Por não estão funcionando corretamente ✔DEAT-1484 - [OMS] ChangeOrder -Logar Resposta VTEX com status HTTP e Payload. ✔DEAT-1479 - [PROD][FRONT] Ao Clicar em um item sugerido do autopesquisa em uma PDP o modal não fecha DEAT-1903 - Onboarding Desenvolvedor | ❌DEAT-1985 - [Frontend] Snippet Novo CHAT Migração ❌DEAT-1881 - [Princing] [fura-fila] Loja (atacadaobr650) - Inventário sem Estoque ❌DEAT-1732 - [BACKEND][OMS] 💣RETIRADA PRECISA EMITIR NF COM BASE NO ENDEREÇO DE CADASTRO; NÃO DA LOJA ❌DEAT-1493 - [Frontend] - Delay preços - Atualizações de itens SkuInfo ❌DEAT-1363 - [Backend] Discovery Estorno em Devolução de Itens (incluindo taxas para AS) ❌DEAT-1354 - Apoio e Suporte sprint 14
UNLIMITAIL | ✔DEAT-1259 - [unlimitail] [discovery] Verificação de eventos de impressão e cliques | ❌DEAT-1925 - [Unlimitail] Produto unlimitail aparecendo dentro das coleções.
UX E PERFORMANCE |  | ❌DEAT-1353 - [Frontend] - Melhoria Performance Prateleiras na HOME ❌DEAT-1272 - [Frontend] Implementação do projeto Emotion Feedback (Sams) ❌DEAT-1492 - [Frontend] Manter reagionalização do pedido em Pedir novamente ❌DEAT-902 - [Backoffice] [Flyers] Ajuste horários e serviços das lojas Nossas lojas
CONTROLES E INDICADORES |  | ❌DEAT-1264 - [Backend] Relatório de controle de Pricing v1

## SPRINT 13 - REALIZADO (hidden)
EPICO | ATIVIDADES REALIZADAS | ESCAPOU
ANALYTICS | ✔ DEAT-1498 - [Analytics] Ajuste de disparo de eventos no Checkout ✔DEAT-1161 - [Analytics] Pagina de buscas internas | ❌DEAT-1162 - [Analytics] Criar evento de login e sign_up ❌DEAT-1156 - [Analytics] CEP - Complemento evento issues
EXPANSÃO DE LOJAS | ✔DEAT-1372 - Migrar filiais 12/05 ✔DEAT-1370 - Implantar filial 327 São Caetano ✔DEAT-1369 - [Pricing] - [Fura-Fila] Adição de Geração de Números Aleatórios para Estoque ✔DEAT-1355 - Migrar filiais 19/05 ✔DEAT-1165 - Implantar novas filiais VTEX | ❌DEAT-1365 - Migrar filiais 26/05
MELHORIAS ENGENHARIA | ✔DEAT-1718 - [Frontend] Melhorar métrica Security Review ✔DEAT-730 - [Middleware OMS] Testes Unitários ✔DEAT-718 - [Middleware de Catalog] Testes Unitários ✔DEAT-709 - [Middleware da Zubale] Testes Unitários | ❌DEAT-1728 - [Backend] OMS Lógica de retry nas filas zubale (Código) ❌DEAT-1725 - [Frontend] - Criar Readme ❌DEAT-1371 - [OMS] - [Fura-Fila] Avaliar Start Handling para novas Filiais ❌DEAT-1279 - [Ambiente] Estabilizar Catálogo e Preços em QA ❌DEAT-1736 - [Checkout] - Remover componentes e códigos não utilizados ❌DEAT-1720 - [Pricing] Retornar o Trivy ❌DEAT-1714 - Documentação estrutura do Front ❌DEAT-1362 - [Catálogo] - [Discovery] [Fura-Fila] Sortimento com falhas de Integração ❌DEAT-1360 - [Zubale] - [Fura-Fila] Alterar Detalhe do Produto (Get ScanBarCode)
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO | ✔DEAT-1273 - Discovery Habilitar Parcelamento em 3x na Plataforma VTEX - Lojas | ❌DEAT-889 - [Meio de pagamento] Discovery Pagto com PIX no AT [GMV]
PICK & PACK | ✔DEAT-1576 - Solicitações de Cancelamento Indevidamente Encaminhadas para o PickPack (VTEX) | ❌DEAT-1280 - [Backend] - Informar retirada no P&P
PROMOÇÕES E CUPONS
SUSTENTAÇÃO | ✔DEAT-1573 - [zubale] Investigar erro 500 - urgente incidente produção ✔DEAT-1561 - [Bug] Erro em paragrafo na landing page. ✔DEAT-1547 - [Bug][QA] Folheto apresentado erro no horário do feriado. ✔DEAT-1546 - [oms][fura-fila] Novas lojas não conseguem faturar. ✔DEAT-1536 - [Discovery] Delay preços - Atualizações de itens Middleware Price ✔DEAT-1487 - [Folhetos] [Fura Fila] Correção das miniaturas ✔DEAT-1366 - [Flyer] [fura-fila] Análise de Disponibilidade do Tabloide ✔DEAT-1361 - [Flyer] [fura-fila] Considerar SIM para o campo disparo como VERDADEIRO | ❌DEAT-1732 - [BACKEND][OMS] 💣RETIRADA PRECISA EMITIR NF COM BASE NO ENDEREÇO DE ❌CADASTRO; NÃO DA LOJA ❌DEAT-1484 - [OMS] ChangeOrder -Logar Resposta VTEX com status HTTP e Payload. ❌DEAT-1363 - [Backend] Discovery Estorno em Devolução de Itens (incluindo taxas para AS) ❌DEAT-1354 - Apoio e Suporte sprint 14
UNLIMITAIL | ✔DEAT-1574 - Carrosel unlimitail não exibido em checkout de produção ✔DEAT-1569 - Cache dos banners da home com os banners da PDP; validação de preço e estoque nos banners e na página de produtos patrocinados e chamadas multiplas da api de simulation na home ✔DEAT-1374 - [Unlimitaiil] Correção de ativos sendo exibidos na página de patrocinados indevidamente ✔DEAT-1164 - [Unlimitail] Campanha XSell no Checkout limpando carrinho ✔DEAT-1155 - [Unlimitail] Chamadas duplicadas API na PLP | ❌DEAT-1488 - Chamadas de apis de categoria e subcategoria não estão sendo acionadas ❌DEAT-1259 - [unlimitail] [discovery] Verificação de eventos de impressão e cliques
UX E PERFORMANCE | ✔DEAT-1582 - [Frontend] Baixa performance Cart [GMV] ✔DEAT-1571 - [Front] [fura-fila] Itens adicionados na tela de Cart se perde ao retornar para tela home ✔DEAT-1542 - [QA][PROD] Ao clicar no Pedir Novamente ir para home e voltar para o carrinho os itens multiplicam. ✔DEAT-1357 - [flyer] Incluir coluna Disparo BOT API Flyers ✔DEAT-1267 - [flyer] permitir contrabarra em data especiais ✔DEAT-1260 - [Front end] Limpeza dos dados de pagamento no checkout ✔DEAT-1575 - [FastStore][FURAFILA] - Itens do carrinho sendo multiplicados quando tela é recarregada. Somente em PRD ✔DEAT-1368 - [Frontend] [Discovery] - Melhoria Performance Prateleiras na HOME ✔DEAT-1266 - [Frontend] Melhorias no Rodapé ✔DEAT-870 - [Frontend] Melhoria Visual Prateleiras na HOME ✔DEAT-1359 - [Front] [Fura Fila] Adicionar o Favicon em todas as telas do Atacadão ✔DEAT-1494 - [Frontend] - Erro ao exibir informação de loja fechada ✔DEAT-1276 - [Folhetos] Ajustar Folhetos (miniaturas e serviços) | ❌ DEAT-1492 - [Frontend] Manter reagionalização do pedido em Pedir novamente ❌DEAT-1272 - [Frontend] Implementação do projeto Emotion Feedback (Sams) ❌DEAT-1356 - [FURA FILA] [Frontend] Discovery da API de Regions no Modal
CONTROLES E INDICADORES

## SPRINT 13 - PREVISTO (hidden)
EPICO | ATIVIDADES REALIZADAS | PRÓXIMOS PASSOS
ANALYTICS |  | ◾ DPBA-2658 [Analytics] Criar evento de login e sign_up ◾ DPBA-2637 [Analytics] Ajuste de disparo de eventos no Checkout ◾ DPBA-2544 [Analytics] Pagina de buscas internas
EXPANSÃO DE LOJAS |  | ◾ DPBA-3107 [Catálogo] Mudar campo de Estoque Infinito OMS>VTEX ◾ DPBA-3081 Migrar filiais VTEX Andorinhas 12/05 e 19/05 ◾ DPBA-3080 Implantar filial 327 São Caetano
MELHORIAS ENGENHARIA |  | ◾ DPBA-2963 [Backend] OMS Lógica de retry nas filas zubale ◾ DPBA-2961 [Ambiente] Estabilizar Catálogo e Preços em QA ◾ DPBA-2945 [Checkout] - Remover componentes e códigos não utilizados ◾ DPBA-1675 [Middleware da Zubale] Testes Unitários ◾ DPBA-1672 [Middleware de Catalog] Testes Unitários ◾ DPBA-1671 [Middleware OMS] Testes Unitários
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO |  | ◾ DPBA-2029 [Meio de pagamento] Discovery Pagto com PIX no AT [GMV] ◾ DPBA-3025 Discovery Habilitar Parcelamento em 3x na Plataforma VTEX - Lojas
PICK & PACK |  | ◾ DPBA-3000 [Backend] Informar retirada no P&P ◾ Teste integrado com Key Cloak. Alisson MARTINS DOS SANTOS. 1 de junho.
PROMOÇÕES E CUPONS
SUSTENTAÇÃO |  | ◾ DPBA-2840 [Discovery] Delay preços - Atualizações de itens Middleware Price ◾ DPBA-3056 [Bug] Erro em paragrafo na landing page. ◾ DPBA-3049 [App Meu Atacadão] Não exibir o modal de regionalização na landing page ◾ DPBA-3026 [zubale] Investigar erro 500 - urgente incidente produção
UNLIMITAIL |  | ◾ DPBA-2969 [unlimitail] [discovery] Verificação de eventos de impressão e cliques ◾ DPBA-2772 [Unlimitail] Campanha XSell no Checkout limpando carrinho
UX E PERFORMANCE |  | ◾ DPBA-2837 [Frontend] Melhorias no Rodapé ◾ DPBA-2442 [Frontend] Melhoria Visual Prateleiras na HOME ◾ DPBA-2833 [Front end] Limpeza dos dados de pagamento no checkout ◾ DPBA-2776 [Frontend] Manter reagionalização do pedido em Pedir novamente ◾ DPBA-2659 [Frontend] Baixa performance Cart [GMV] ◾ DPBA-3117 [Backend] Incluir coluna Disparo BOT API Flyers ◾ DPBA-3077 [Frontend] Melhoria Performance Prateleiras na HOME
CONTROLES E INDICADORES

## SPRINT 12 (hidden)
EPICO | ATIVIDADES REALIZADAS | ESCAPOU
ANALYTICS |  | ◾ DPBA-2658 - [Analytics] Criar evento de login e sign_up ◾ DPBA-2544 - [Analytics] Pagina de buscas internas
EXPANSÃO DE LOJAS |  | ◾ DPBA-2686 - Implantar novas filiais VTEX
MELHORIAS ENGENHARIA | ◾ DPBA-2987 - [infra] remover chave hard coded no cloudflare ◾ DPBA-2881 - [Frontend] Documentação alavanca de preços | ◾ 9 cards não entregues
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO |  | ◾ DPBA-3025 - Habilitar Parcelamento em 3x na Plataforma VTEX - Lojas ◾ DPBA-2029 - [Meio de pagamento] Discovery Pagto com PIX no AT [GMV]
PICK & PACK | ◾ DPBA-2818 - Solicitações de Cancelamento Indevidamente Encaminhadas para o PickPack (VTEX) | ◾ DPBA-2960 - Discovery Informar P&P sobre pedido Faturado no papel (VTEX)
PROMOÇÕES E CUPONS |  | ◾ DPBA-2398 - [Middleware OMS] Promoções - Integração de Preço (Com Promoção e Substituição Tributária) - [GMV]
SUSTENTAÇÃO | ◾ 4 cards entregues | ◾ DPBA-3026 - [zubale] Investigar erro 500 ◾ DPBA-2840 - [Discovery] Delay preços - Atualizações de itens Middleware Price
UNLIMITAIL |  | ◾ 6 cards. ( deveriam estar na sprint? )
UX E PERFORMANCE | ◾ DPBA-2984 - [Bug][Prod] Loja de sobreposição sendo desmarcada ao clicar em confirmar. ◾ +7 cards entregues. | ◾ 3 cards.
CONTROLES E INDICADORES |  | ◾ DPBA-2868 - [Backend] Relatório de controle de Pricing

## SPRINT 11 (hidden)
EPICO | ATIVIDADES REALIZADAS | PRÓXIMOS PASSOS
ANALYTICS | [Analytics] Ajuste de parâmetros no page_view - ambiente secure (login e área logada) | [Analytics] Criar evento de login e sign_up [Analytics] Pagina de buscas internas [Analytics] Ajuste de disparo de eventos no Checkout
EXPANSÃO DE LOJAS | [Frontend] - Problema na regionalização v1 e v2 ( validado PO ) | Implantar novas filiais VTEX para 25/03 Problema que a vtex não conseguiu resolver. Criar card sobre estoque infinito.
MELHORIAS ENGENHARIA | [Segurança] Remover chaves do mongoDb. [Middleware OMS] Testes Unitários Documentação estrutura do Front | [OMS] Rotacionar senha mongo prod [Infra] Corrigir a instrumentação datadog do OMS +7 entregas antigas que não estavam atualizadas no backlog.
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO |  | [Meio de pagamento] Discovery Pagto com PIX no AT [GMV] ( pendência com ERP ) Parcelamento cartão. (ainda não tem card)
PICK & PACK | [Middleware OMS] Substituição de Busca Loja (PickPack) da Configuração para MongoDB Ativação em produção da primera loja!!! | Solicitações de Cancelamento indo indevidamente pro pp ( bug não impeditivo ) (validado PO) parar de usar o SSO frança diretamente. Não é seguro. Não é boa prática. - o que falta? Finalizar o piloto Key Cloak + teste integrado. - quem? SI ( Alisson MARTINS DOS SANTOS e Henrique TOLEDO SPECCA ) - quando? 10 de junho FRANÇA - resolver o problema do EAN.
PROMOÇÕES E CUPONS |  | [Middleware OMS] Promoções - Integração de Preço (Com Promoção e Substituição Tributária) - [GMV] - promoção: resolve o problema do estorno. - cupom: falta ajustes do lado do ERP. - Fatiar o card.
SUSTENTAÇÃO | 7 correções de bugs entregues. | [Bug][Hml] Erro ao clicar em um produto sugerido na pesquisa. [Discovery] Delay preços - Atualizações de itens Middleware Price
UNLIMITAIL |  | [Unlimitail] Regionalização Atacadao de itens patrocinados [Unlimitail] Campanha XSell no Checkout limpando carrinho
UX E PERFORMANCE | [Faststore] Forçar regionalização ao adicionar ao Carrinho Discovery Revisão Componentes Checkout/Cart [Catalog] [SEO] Informações de título e descrição de categorias | 5 cards